Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 78»

г. Оренбург

Школьный проект

«Школьные медиа против деструктивных сообществ»

Разработчик проекта

Руденко Наталья Николаевна,

заместитель директора по воспитательной работе

МОАУ «СОШ№ 78»

Информационная карта проекта

Продолжительность: сентябрь 2024г.– май 2025г.

Участники проекта: учителя, обучающиеся, родители.

Актуальность проекта

В наше время актуальным остаётся проблема антиобщественного поведения подростков. Сегодня серьезную угрозу жизни и благополучию детей и подростков представляет опасный контент в сети Интернет. Ежедневно в социальных сетях службы информационной безопасности выявляют тысячи сообществ с участием несовершеннолетних, пропагандирующих деструктивные формы поведения (агрессия, употребление наркотических средств, терроризм, доведение до суицида и прочее).

Одним из значимых источников формирования у детей и подростков деструктивного поведения являются социальные сети и подавляющее большинство подростков и молодежи уверены, что лично с ними, никогда ничего плохого в сети Интернет не произойдет, несовершеннолетние считают социальные сети «своей территорией», полагая, что здесь они прекрасно ориентируются и находятся в безопасности. Следует отметить, что информация, публикуемая в социальных сетях, обучающимися легко воспринимается, что хорошо, если это позитивная информация, и плохо, если эта информация носит деструктивный характер, поэтому важным является использование современных технологий для вовлечения молодежи в позитивные инициативы.

Социальные сети и цифровые платформы могут служить мощным инструментом для распространения позитивного контента, общения и реализации креативных идей. Это позволит молодежи находить единомышленников и альтернативные формы самовыражения, что способствует снижению уровня деструктивного поведения.

Таким инструментом  может стать сообщество школы в социальной сети «ВКонтакте», которое будет являться ресурсом для наполнения новостных лент учащихся позитивным контентом.

С целью профилактики деструктивного поведения обучающихся учениками школы- участниками школьного медиацентра был разработан проект «Школьные медиа против деструктивных сообществ».

Цель проекта: наполнение новостных лент обучающихся в социальной сети «ВКонтакте» позитивным контентом через публикацию постов в сообществе школы в социальной сети «ВКонтакте».

Задачи проекта:

- Собрать группу обучающихся, которым небезразлично их учебное заведение, которые готовы тратить свободное время на саморазвитие и участие в мероприятиях.

- Разработать современное, привлекающее внимание оформление сообщества школы в социальной сети «ВКонтакте» ( обложка, аватарка, дизайн постов).

- Повысить интерес подписчиков сообщества школы в социальной сети «ВКонтакте» к выкладываниям в сети материалам сообщества за счет публикации актуальной полезной для них информации, увеличить число подписчиков. Провести рекламную кампанию сообщества школы в социальньной сети «ВКонтакте» с целью её популяризации и расширения ей аудитории.

- Организовать регулярную публикацию постов сообщества школы в социальной сети «ВКонтакте» согласно разработанному плану.

Ожидаемые результаты по проекту

- уменьшение негативного контента в новостных лентах учащихся, снижение степени его негативного воздействия на личность подростков.

- определение наиболее востребованных и интересных  для учащихся тем и рубрик.

-увеличение количества просмотров  контента сообщества школы в социальной сети «ВКонтакте»

-увеличение числа подписчиков в социальной сети «ВКонтакте»

План реализации проекта

| Мероприятие | Срок | Исполнители |  |  | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.Собрать группу обучающихся, которым небезразлично их учебное заведение, которые готовы тратить свободное время на саморазвитие и участие в мероприятиях. |  |  |  |  |  |
| - Собрать группу обучающихся, которым небезразлично их учебное заведение, которые готовы тратить свободное время на саморазвитие и участие в мероприятиях. | 05.09.2024- 10.09.2024 | Куратор школьного медиацентра |  | Собрали группу обучающихся 9 -11 классов в количестве 9 человек. |  |
| - Распределить роли внутри собранной команды. | 10.09.2024 | Куратор школьного медиацентра |  | Определили состав школьного медиацентра: главный редактор, редактор, корреспонденты, фотографы, оператор, дизайнеры |  |
| Задача 2.Разработать современное, привлекающее внимание оформление сообщества школы в социальной сети «ВКонтакте» ( обложка, аватарка, дизайн постов). |  |  |  |  |  |
| - Разработать современное, привлекающее внимание пользователей сети ВК , оформление сообщества школы (обложка, аватарка, дизайн постов). | 10.09.2024- 15.09.2024 | Участники школьного медиацентра |  |  | Разработаны дизайн-макети обложки и аватарки в сети «ВКонтакте». К участию в разработке обложки были привлечены все участники школьного медиацентра. Обсуждались цветовые решения, шрифты, иллюстрации, содержание. |
| Разработка шаблонов оформления постов в стиле обложки/ аватарки | 05.09.2024- 15.09.2024 | Участники школьного медиацентра |  |  | Разработаны шаблоны оформления постов в стиле обложки/ аватарки |
| Задача 3. Повысить интерес подписчиков сообщества школы в социальной сети «ВКонтакте» к выкладываниям в сети материалам сообщества за счет публикации актуальной полезной для них информации, увеличить число подписчиков. Провести рекламную кампанию сообщества школы в социальньной сети «ВКонтакте» с целью её популяризации и расширения ей аудитории. |  |  |  |  |  |
| Проведение опроса подписчиков сообщества школы в социальной сети «ВКонтакте» с целью определения интересного для них контента. | 15.09.2024- 25.09.2024 | Участники школьного медиацентра | Определен интересный для подписчиков контент |  |  |
| Анализ результатов опроса, определение наиболее интересных тем публикаций | 26.09.2024- 30.09.2024 | Участники школьного медиацентра | - Определены интересные для подписчиков сообщества/ группы темы публикаций. |  |  |
| Определение направлений контента ( информационный, образовательный, развлекательный). Разработка постоянных рубрик. | 26.09.2024- 30.09.2024 | Участники школьного медиацентра | Определены направления контента для публикаций. Разработаны постоянные рубрики: «Школьные будни»; «Мир моих увлечений»; «Учителя рекомендуют»; «Минутка профориентации»; «Удивительное рядом»; «Быстрее, выше, сильнее»; «Миссия выполнима». |  |  |
| Провести рекламную кампанию сообщества школы в социальной сети «ВКонтакте» с целью её популяризации и расширения ей аудитории. | 30.09.2024- 05.10.2024 | Участники школьного медиацентра | Разместили на школьном информационном стенде QR–код школьного Госпаблика |  |  |
| Размещение распечатанного QR–кода школьного Госпаблика на мероприятиях в образовательной организации, а также на информационных стендах внутри школы. Рассылка кюар - кода через классные ученические и родительские чаты | 05.10.2024- 06.10.2024 | Куратор школьного медиацентра | Количество подписчиков увеличилось на 20% |  |  |
| Задача 4. Организовать регулярную публикацию постов сообщества школы в социальной сети «ВКонтакте» согласно разработанному плану. |  |  |  |  |  |
| Разработка плана публикаций сообщества школы в социальной сети «ВКонтакте» с учетом интересов учащихся школы | 06.10.2024- 10.10.2024 | Участники школьного медиацентра |  |  | Разработан плана публикаций сообщества школы в социальной сети «ВКонтакте» с учетом интересов учащихся школы |
| Определение участников школьного медиацентра, ответственных за ведение постоянных рубрик. | 11.10.2024 | Участники школьного медиацентра |  |  | Определены участники школьного медиацентра, ответственные за ведение постоянных рубрик. |
| Определение периодичности выхода рубрик. | 11.10.2024 | Участники школьного медиацентра |  |  | Определена периодичность выхода рубрик. |
| Оказание консультационной помощи в подготовке постов | С 12.10.2024 | Куратор школьного медиацентра |  |  | Подготовка качественных постов |
| Обеспечение публикаций постов в соответствии с планом | С 12.10.2024 | Участники школьного медиацентра |  |  | Публикация постов в соответствии с планом |
| Проведение еженедельного анализа статистических данных, показателей: – количество подписчиков, – количество касаний, – количество репостов, – количество комментариев, – охват. | еженедельно | Участники школьного медиацентра |  |  | Показатели постоянно сверяются, имеется динамика. |

Выводы:

Таким образом, проведенные в рамках проекта мероприятия позволили сделать контент сообщества школы более привлекательным для обучающихся, что, в свою очередь способствовало увеличению количества подписчиков. А это значит, что позитивный контент, публикуемый в сообществе школы, стал чаще появляться в новостных лентах обучающихся, благодаря чему уменьшилась доля публикуемого в других сообществах деструктивного контента и снизилась степень его негативного воздействия на наших обучающихся.

Участвуя в работе школьного медиацентра, обучающиеся проходят социальные испытания, самореализуются в позитивной и важной медиадеятельности, формируя при этом положительный имидж школы, свои взгляды, убеждения и ценностные ориентиры.