План информационной кампании, направленной на популяризацию

Федерального проекта в Строительном кластере субъекта Российской Федерации Самарской области.

Цель: информирование целевой аудитории о возможностях и перспективах получения среднего профессионального образования в рамках реализации Федерального проекта.

Ключевые темы информационного сопровождения:

- потребности региональной экономики (квалифицированные кадры для конкретных отраслей), инновационное развитие (ускоренное обучение по образовательным программам Профессионалитета, Цифровой конструктор компетенций);

- молодые специалисты предприятий реального сектора экономики – вдохновляющие и мотивирующие обучающихся в ОО / потенциальных абитуриентов ОО СПО, истории успеха работников предприятий субъекта Российской Федерации, являющихся участниками Федерального проекта;

- интеграция, синхронизация, объединение усилий представителей региональных органов исполнительной власти, бизнеса, образования и общества для достижения общей цели: «Профессиональные кадры – эффективная экономика – сильная страна».

Сроки реализации: 01 января 2025 г. – 30 июня 2025 г.

| № | Мероприятие | Формат | Уровень проведения | Ответственный | Период публикации | Телеканалы | Печатные издания | Интернет- ресурсы | Соц. сети | Герой | Охват (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подготовка инфоповодов для еженедельного дайджеста новостей Федерального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мастер-класс для обучающихся 9 классов на предприятиях ООО «СтройМонтажТольятти» | очно | Региональный | СПО, ООО | Январь, май |  |  | Соц.сети колледжа | Группа ВК | Обучающиеся 6-11 классов ОО | 500+1000 |
| 1.1.2 | Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы ПРОФИ!» | очно | Региональный | СПО | Январь-июнь |  |  | Соц.сети колледжа | Группа ВК | Амбассадоры и студенты Профессионалитета | 500+1000+1000+1500+1000+1000 |
| 1.1.3 | Интервью с педагогами, наставниками, лидерами общественного мнения и медиаамбассадорами в субъектах Российской Федерации | очно | Региональный | СПО | Январь, |  |  | Соц.сети колледжа | Группа ВК | Амбассадоры и педагоги Профессионалитета | 1000+1500+1500+1500 |
| 1.1.4 | Обучающая экскурсия / воркшоп «ПроВЕРЬ!» | очно | Региональный | СПО | Апрель |  |  | Соц.сети колледжа | Группа ВК | Родители и обучающиеся 6-11 классов | 1500+1500 |
| 1.1.5 | Профессиональные пробы на предприятиях строительной отрасли | очно | Региональный | СПО», ОО, предприятие | Февраль, март, апрель |  |  | Соц.сети колледжа | Группа ВК | Обучающиеся 6-11 классов ОО | 1000+1000 1500+1500 |
| 1.1.6 | Встреча с наставниками и участниками регионального чемпионата (РЧ) по профессиональному мастерству «Профессионалы» | очно | Региональный | СПО | Март, 2 раза в месяц |  |  | Соц.сети колледжа | Группа ВК | наставники и участники регионального чемпионата (РЧ) по профессиональному мастерству «Профессионалы» | 3000+3000+1000 |
| 1.1.7 | Единый день открытых дверей | очно | Региональный | СПО, ОО | Апрель |  |  | Соц.сети колледжа | Группа ВК | Родители и обучающиеся 6-11 классов | 1500+1500 |
| 1.1.8 | Всероссийский классный час в рамках подготовки к проведению Единого дня открытых дверей | очно | Региональный | СПО, ОО | Апрель |  |  | Соц.сети колледжа | Группа ВК | Родители и обучающиеся 6-11 классов | 1500+1500 |
| 1.1.9 | Экологическая акция «Будь человеком, человек!» | очно | Региональный | СПО | Май |  |  | Соц.сети колледжа | Группа ВК | Амбассадоры и студенты Профессионалитета | 1500 |
| 1.21 | Приемная кампания | очно | Региональный | СПО, ОО | Июнь |  |  | Соц.сети колледжа | Группа ВК | Обучающиеся 6-11 классов, их родители | 1500+1500+1500 |
| 4 | Информационное освещение мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Классный час «Строитель будущего» | очно | Региональный | СПО, ОО | Февраль, апрель, май |  |  | Соц.сети колледжа | Группа ВК | Обучающиеся 6-11 классов ОО | 700+ 1500+1000 |
| 4.2 | Родительское собрание «Профессии будущего» | очно | Региональный | СПО, ОО | Апрель |  |  | Соц.сети колледжа | Группа ВК | Обучающиеся 6-11 классов ОО | 1500+1500 |
| 4.3 | Родительское собрание «Профессионалитет-63» | онлайн | Федеральный | МО, ЦПО | Апрель |  |  | Соц.сети колледжа | Группа ВК | Родители обучающихся 6-11 классов ОО | 1500+1500 |