Приложение №4

Паспорт проекта

| Полное наименование организации участника Конкурса (строго по Уставу) | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан (МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан) |
| --- | --- |
| Населенный пункт, город, район | ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан |
| Номинация | «Родительское просвещение» |
| Наименование проекта | Семейный клуб «Территория счастливого детства» |
| ФИО, должность, руководителя проекта | Алферова Ольга Владимировна, старший воспитатель |
| - ФИО всех членов команды, при условии, команды до 10 человек. - Число педагогов, при условии коллективной заявки от ДОО | Клыгина Юлия Юрьевна Арсланова Лилия Рифхатовна |
| Цель проекта | Сформировать условия для эффективной поддержки семьи с детьми дошкольного возраста путем укрепления социального партнерства дошкольного образовательного учреждения и семьи в рамках семейного клуба «Территория счастливого детства" |
| Задачи проекта | - Повышение родительской компетентности вопросах воспитания детей; - Способствовать гармоничному взаимодействию детско-родительских отношений; - Формировать у детей ценное отношение к семье; - Обеспечить условия для укрепления социального партнерства между педагогами и родителями; - Способствовать профессионально-личностному развитию педагогов в освоении новых форм взаимодействия с семьями воспитанников. |
| Сроки и этапы реализации проекта | С 01.09.23 по 30.05.24 г. Первый этап 01.09.23 – 09.09.23– выявление проблемы современных родителей Второй этап 10.09.23 – 15.09.23 – подготовка к работе Семейного Клуба «Территория счастливого детства» (определение команды, подбор форм работы, сбор консультаций) Третий этап 15.09.23 – 25.05.24 – проведение мероприятий, направленных на укрепление и поддержку семьи с детьми дошкольного возраста, на совместное сотрудничество педагогов, родителей, детей Четвертый этап 25.05.24 -30.05.24 – итоги проекта |
| Результаты реализации проекта (количественные и качественные) | В результате проекта: у детей (43 чел.) сформировано ценностное отношение к семье; родители (74) владеют практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного образования; увеличена доля родителей в мероприятиях родительского просвещения, рост активности их участников; педагоги (4 человека) совершенствовали педагогическое мастерство, используя в практике технологии, ориентированные на укрепление и поддержку семьи. По данным анкетирования 100 % родителей отмечают положительную динамику в отношениях с детьми. Из них 30 % отмечают, что приобрели новые знания в вопросах воспитания детей. 26 % отметили, что всегда получают поддержку от педагогов, 20 % - лучше узнали других родителей. |
| Продукты проекта | Онлайн-Банк «Лайфхаки счастливого детства» для родителей и педагогов https://mezhoryesad2.02edu.ru/parents/semeynyy-klub-territoriya-schastlivogo-detstva/onlayn-bank-layfhaki-schastliv/ |
| Активная ссылка на фотоматериалы фактически проведенных мероприятий | https://mezhoryesad2.02edu.ru/parents/semeynyy-klub-territoriya-schastlivogo-detstva/ |
| Активная ссылка на видеоролики фактически проведенных мероприятий | https://mezhoryesad2.02edu.ru/parents/semeynyy-klub-territoriya-schastlivogo-detstva/ https://mezhoryesad2.02edu.ru/parents/semeynyy-klub-territoriya-schastlivogo-detstva/onlayn-bank-layfhaki-schastliv/fishki-dlya-vospitaniya-malys/semeynye-onlayn-chellendzhi/ |
| Активная ссылка на анкеты, тесты, опросники, отзывы родителей по проекту | https://cloud.mail.ru/public/2wbx/qLiszarTg https://cloud.mail.ru/public/kDRA/UivoJ9NjU |