Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи

имени Добробабиной А.П. города Белово»

Создание методического кейса к дополнительной    общеобразовательной общеразвивающей программе

«Безопасная дорога»

Практико-ориентированный проект

Выполнили:

Тимофеева Татьяна Александровна,

педагог дополнительного образования;

Чернышова Юлия Геннадьевна,

педагог дополнительного образования.

2025

Содержание

- Паспорт  проекта……………………………………………...3

- Обоснование актуальности проекта…………………………5

- План реализации проекта…………………………………….6

- Механизм реализации проекта………………………………7

- Перспективы реализации проекта………………………..….9

- Интернет источники…………………………………………10

Паспорт проекта

| Название | Создание методического кейса к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Безопасная дорога» |
| --- | --- |
| Авторы | Тимофеева Татьяна Александровна Чернышова Юлия Геннадьевна |
| Тип проекта | Практико-ориентированный |
| Целевая группа | Педагоги, занимающиеся профилактикой детского дорожно-транспортного механизма |
| Продолжительность | Долгосрочный (ноябрь 2024 – апрель 2025г) |
| Проблема | Поиск методических, дидактических и учебных материалов зачастую требует много времени. Собранные в одном месте документы оптимизируют процесс подготовки педагога к занятиям по программе «Безопасная дорога». К тому же в таком виде можно презентовать опыт работы по реализации программы педагогическому сообществу |
| Краткое содержание | В проекте раскрывается последовательность составления методического кейса к дополнительной программе, этапы подготовки и выполнения теоретической и практической части работы по достижению цели. Намечены пути дальнейшего развития проекта |
| Цель проекта | Повышение качества программно-методического обеспечения дополнительного образования в соответствии с современными образовательными требованиями |
| Задачи | 1.Сбор и систематизация материалов к программе 2.Совершенствование профессиональных компетенций педагога 3.Обеспечение высокого качества реализации дополнительной программы 4.Создание методического кейса к программе «Безопасная дорога» 5.Презентация проекта |
| Необходимое оборудование | Компьютер с программным обеспечением, доступ в Интернет |
| Методы работы над проектом | Поисковый, практический, презентационный, аналитический |
| Этапы работы над проектом | 1.Проблематизация Формирование проблемы и поиск путей решения 2. Целеполагание Определение цели и задач по решению выдвинутой проблемы 3. Планирование Составление плана работы 4. Информационный этап Поиск и сбор информации по теме 5. Практический этап Создание методического кейса к программе 6.Представление результата деятельности Защита проекта 7.Анализ, самооценка |
| Предполагаемый продукт проекта | Мультимедийный методический кейс к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Безопасная дорога» |
| Планируемый результат | 1.Структурирование методического материала к программе 2. Повышение качества образования при реализации дополнительной программы 3.Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 4.Обеспечение высокого уровня образовательного процесса |
| Критерии оценки проекта | - 1. Логическая согласованность всех разделов проекта - 2. Проработанность основных понятий, используемых в тексте - 3. Направленность проекта на решение конкретной деятельностной педагогической проблемы - 4. Уровень культуросообразности предлагаемых в проекте средств решения проблем - 5. Способность эффективно - взаимодействовать - 6. Положительные отзывы коллег, самоанали |
| Показатели эффективности продукта проекта | 1.Мониторинг качества образовательного процесса 2.Участие в инновационной деятельности учреждения 3. Участие в профессиональных конкурсах 4.Возможность тиражирования педагогического опыта в других образовательных учреждениях 5. Публикации о деятельности педагогов, занимающихся ДДТТ в СМИ |

Обоснование  актуальности  проекта

В списке причин  несчастных случаев на дорогах первую строчку твердо занимает дорожно-транспортный травматизм с участием детей. Сегодня, как никогда, актуален вопрос воспитания грамотных и предусмотрительных пешеходов, которые  способны предвидеть опасные ситуации на дороге.    Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с самого раннего возраста.  В связи с этим  была разработана программа «Безопасная дорога» для детей дошкольного возраста. Знания и умения, полученные на занятиях, помогут детям усвоить правила дорожного движения и использовать их    в дальнейшем в условиях городской среды, тем самым, делая их жизнь безопасной.

Программа «Безопасная дорога» реализуется во Дворце творчества более пяти лет. Для систематизации методического  материала, организации более эффективного  образовательного процесса,  обновления содержания,  а также организации воспитательной деятельности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества и государства, решили создать методический кейс к программе.

В начале работы по созданию проекта определили  цель: повышение качества программно-методического обеспечения дополнительного образования в соответствии с современными образовательными  требованиями.

Были намечены   задачи:

- сбор и систематизация материала,

- совершенствование профессиональных компетенций педагога,

- обеспечение высокого качества реализации ДООП,

- создание методического кейса к программе «Безопасная дорога».

- подготовить презентацию к защите проекта;

- публичное представление проекта и его результатов.

Срок реализации проекта

Проект является долгосрочным(11.11.24 - 11.04.25)

План реализации проекта

|  | Основные события | сроки | результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование команды педагогов, участвующих в реализации проекта. | ноябрь 2024 | Сформирована команда |
| 2 | Определение проблемы, цели и задач проекта | ноябрь | Участие в обсуждении проблемных вопросов, определены цель и задачи проекта |
| 3 | Распределение функциональных обязанностей между специалистами | декабрь | Распределены обязанности |
| 4 | Составление рабочего плана | декабрь | Планирование действий, определение сроков выполнения |
| 5 | Подготовка оборудования, технологических ресурсов | декабрь | Подготовлены компьютеры с выходом в Интернет |
| 6 | Изучение методической литературы по теме | январь 2025 | Работа с информацией |
| 7 | Сбор нормативно-правовой документации, регламентирующей и стимулирующей внедрение проекта | январь | Сформирована нормативно-правовая база, включающая документы Федерального, Регионального уровня и Локальные акты МБУДО ДТДМ |
| 8 | Разработка пакета методических материалов | январь | Подготовлены методические материалы, сценарии, дидактические игры, видео ролики |
| 9 | Подготовка цифровых вариантов документов | февраль | Оцифрованы грамоты, дипломы, свидетельства |
| 10 | Подбор фотографий учащихся на занятиях, мероприятиях, видео | февраль | Подобраны фотографии занятий, мероприятий, видео фрагменты занятий |
| 11 | Структурирование подобранного материала | март | Изготовление продукта - цифрового методического кейса |
| 12 | Работа по подготовке и проведению презентации проекта. Представление проекта педагогическому сообществу | март | Составлен текстовой вариант и слайдовая презентация Защита проекта |
| 13 | Оформление проекта как документа | апрель | Описание последовательности действий |
| 14 | Рефлексия результатов реализации проекта | апрель | Обсуждение и анализ полученных результатов |
| 15 | Перспективы дальнейшего развития проекта | апрель | Создание других кейсов по заданному алгоритму, возможность масштабировать, а также адаптировать для младших школьников, участие в профессиональных конкурсах |

Механизм реализации проекта

Работу над кейсом начали с формирования команды педагогов, занимающихся профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ).  Определили целевую аудиторию. Изучили методические материалы по теме. В качестве примера смотрели методические кейсы победителей различных конкурсов. Обсудили и выделили проблему, сформулировали  цель, определили задачи проекта, распределили обязанности, подготовили соответствующее оборудование с выходом в Интернет.

Далее стоял вопрос, с чего начать создание кейса, и сколько времени нам для этого потребуется? Нужен был  план действий. Разработали план реализации проекта, прописали сроки каждого этапа работы. Затем началась работа над наполнением кейса. Для этого нами была сформирована нормативно-правовая база, подготовлен пакет методических  материалов, дидактичеких игр, видео файлов; оцифрованы грамоты, дипломы, свидетельства учащихся и педагогов за участие в конкурсах, конференциях; подобраны фотографии занятий и воспитательных мероприятий.  Систематизировали и структурировали собранный материал по папкам.

Практический этап начали с выбора удобной  многофункциональной платформы  для создания интерактивного контента. Выбрали платформу genially - это удобный конструктор для дидактических ресурсов, презентаций, игр, интерактивных изображений, который можно сохранить в облачном хранилище. Определились с названием кейса - «Осторожен будь всегда!».

Оформление кейса -  один из важнейших факторов успеха.  Продумали концепцию оформления кейса, его содержание, стиль, подобрали палитру цветовых решений, чтобы кейс был выдержан в едином стиле. Подобрали шрифт, который вписывался в общий дизайн.  Для удобного пользования  прописали навигацию интерактивного плаката и элементы интерфейса: кнопки - элементы, при нажатии на которые будет происходить определенное действие .

Курсор Поинтер (Pointer) — тип курсора в виде руки с вытянутым указательным пальцем  появляется при наведении на ссылку.

Добавили тултип – подсказка, всплывающая при наведении на элемент.

Подготовили контент для кейса (текст,  изображения, видео, скриншоты, диаграммы).

Так как предполагается презентация методического кейса  педагогическому сообществу и для участия в конкурсах на первом  интерактивном плакате помещены  кнопки-элементы:   цель, задачи и практическая значимость методического кейса, навигатор по кейсу, обозначения, инвариатная и вариативная часть.

По структуре создания кейсов выделили разделы: интерактивный плакат Инвариантная часть (обязательная составляющая) и  плакат Вариативная часть.

На интерактивном плакате Инвариантная часть, которая отражает содержание образовательной программы, разместили модальные окна с информацией:

- нормативно-регулирующие документы Федерального, Регионального уровня, Локальные акты МБУДО ДТДМ, так как профессиональная деятельность педагога дополнительного образования невозможна без знания нормативно-правовой основы и может быть реализована только в рамках государственной образовательной политики

- дополнительная общеобразовательная программа «Безопасная дорога»

- Программа воспитания «Семь вершин успеха»

- мониторинг оценивания достижений учащихся, диагностические материалы результатов освоения программы (карта наблюдения, карточки для практических заданий, раскраска – тест);

- цифровые следы реализации программы за три года (ссылки на сайты).

Интерактивный плакат Вариативная часть содержит материалы для решения образовательных задач. На нем разместили семь модальных окон, в которые вошли:

- методическое обеспечение программы (сценарии знятий,   видео фрагменты занятий)

- дидактическое обеспечение программы (игры, дорожные    ситуации)

- воспитательный компонент (рабочая программа воспитания д/о «Безопасная дорога», фото и видео, сценарии мероприятий)

- публикации педагога по реализации программы (ссылки)

- достижения учащихся за 3 года (грамоты, дипломы)

- общественно-профессиональное признание (благодарственные письма социальных партнеров,  грамоты  межмуниципального отдела МВД России по городу Белово)

- полезные материалы (ссылки на различные мероприятия по ПДД).

Как получить доступ к базе нашего кейса?  На последнем интерактивном плакате  мы поместили QR-код  нашего цифрового методического кейса для просмотра его всех желающих.

Следующим этапом работы над проектом является его презентация. Составили текстовый вариант выступления, описав все этапы работы по проекту. В программе Microsoft Office PowerPoint сделали презентацию с фотографиями.  Представили методический кейс педагогам Дворца творчества и получили положительные отзывы. В презентации мы  аргументировали свой выбор темы, рассказали о  работе, которая осуществлялась на протяжении нескольких месяцев и была связана с поиском и обработкой необходимой информации; сделали выводы о достижении цели, результатах решения поставленных задач, объективно оценили  свою работу.

Оформили  проект как документ. Вся работа по оформлению проекта выполнялась с соблюдением требований, предъявляемых к оформлению проекта.   Проект включает в себя введение, план и механизм реализации проекта, перспективы проекта, источники информации. В плане реализации  проекта прописывается время, отведенное на каждый этап работы. Составили список литературы и интернет источников. Представили свой методический кейс на областной конкурс.

На заключительном  этапе работы  над проектом провели  самоанализ своей деятельности,   обсудили и проанализировали результат. Ожидаемые результаты: все задуманное удалось выполнить,  цель и задачи достигнуты, проектный продукт создан.

Методический кейс «Осторожен будь всегда!» - новое решение данной проблемы, описанной в кейсе.  Мы в очередной  раз  получили  опыт работы с информацией,  ее систематизацией, знаем структуру методического кейса, научились настраивать анимацию, улучшать визуальный контент. Командная работа способствовует  профессиональному росту педагогов, расширению их компетенций и навыков, обмену опытом и идеями, повышению креативности и продуктивности.       Опыт работы педагогов над  проектом — это важный аспект профессиональной деятельности,  способствующий развитию инновационного потенциала  педагогов, повышению качества образования и внедрению новых (лучших) образовательных практик  в учебный процесс. А главное получили  удовлетворение от результатов своей деятельности.

- достигнутые результаты, выявляются уроки и выводы, которые могут быть полезны ди                       Перспективы  развития  проекта

- гиь в подходе к реализации проекта, умение адаптироваться

Обсудили ценность проекта и перспективы дальнейшего его использования. Ими стали:  написание других методических кейсов по созданному алгоритму, участие в профессиональных конкурсах и конференциях, возможность масштабировать данную образовательную практику, адаптировать ее для младших школьников, а также  презентовать методический кейс среди профессионального сообщества, чтобы другие педагоги могли использовать успешный опыт в своей работе.

Цифровой формат кейса позволил нам систематизировать все накопленные материалы, наглядно продемонстрировать лучший педагогический опыт и получить целостный методический продукт, доступный широкому кругу педагогов. Сам процесс разработки и оформления кейса способствовал оптимизации модели сопровождения образовательного процесса и профессиональному развитию команды педагогов.

Таким образом, цифровой методический кейс можно рассматривать как актуальный и доступный инструмент цифровизации в учреждениях дополнительного образования наряду с авторскими педагогическими сайтами, электронными образовательными ресурсами, дистанционными образовательными технологиями.

Ссылка на кейс https://view.genially.com/66f3d54cb5b0b963bccffafa/guide-ostorozhen-bud-vsegda

Интернет источники

1.Кейс – метод в дополнительном  образовании детей  Электронный ресурс: URL:  http://unionddt.ru/userfiles/keys-konstruktor_1_1.pdf  (Дата обращения: 18.11.2024)

2.  Кейс в дополнительном образовании  Электронный ресурс: URL:  https://cdtyar.edu.yar.ru/metodicheskaya_stranichka___43/metodicheskie_konsultatsii__41/metodicheskiy_keys_v_dop__obrazovanii.pdf (Дата обращения: 22.12.2024)

3. Панорама методических кейсов Электронный ресурс:  URL: https://metodpanorama.vcht.center/cases

4. Элемены интерфейса сайта  Электронный ресурс:  URL:  https://borodaboroda.com/blog/elementy-interfejsa-sajta/ (Дата обращения: 08.12.2024)