ФИО: Мишурина Юлия Равильевна

Название проекта: Ансамбль барабанщиц "Вера"

Регион проекта: Новосибирская область

Опыт автора проекта:

Сертифицированный специалист по направлению инструментальное ансамблевое исполнительство (барабан). Почти за 10 лет практического опыта работы в коллективе в составе ансамбля барабанщиц "Виктория" участвовала в следующих мероприятиях:

•	в установлении рекорда России и мирового рекорда Гиннесса, по одновременной игре на барабанах в г. Санкт-Петербург (ссылка на видео рекорда https://vk.com/wall-76156039_2140);

•	участие в параде ко дню города Санкт-Петербурга, как единственные представители из Сибири;

•	неоднократное получение звания Лауреата Международных конкурсов;

•	Лауреат I степени Кубка Сибири;

•	участие в мероприятиях различного уровня в г. Новосибирске, в городах Сибири и России;

•	а также участие в благотворительных мероприятиях.

Как опытная барабанщица, занималась наставничеством новых участниц ансамбля. Помогая освоиться в коллективе и в разучивании ритмов и номеров.

Описание функционала автора проекта:

Осуществление общего руководства проектом. Организация отбора участников обучающихся, обучение игре на барабане, обучение хореографии, постановка номеров, организация и проведение мероприятий. Осуществление координации работы команды проекта.

Краткая информация о проекте: Проект ансамбль барабанщиц "Вера" направлен на создание условий для обучения девочек-подростков в возрасте от 13 до 18 лет игре на малом барабане в ансамбле. В Убинском районе наблюдается недостаток музыкальных образовательных программ для подростков, особенно в сфере ударных инструментов. Большинство существующих программ рассчитаны на детей младшего возраста и ограничены традиционными инструментами.

Этот проект заполняет важную нишу, предоставляя подросткам возможность развивать свои музыкальные и творческие способности в новом и востребованном направлении.  Проект включает набор 10 участниц, проведение регулярных репетиций два раза в неделю с сентября 2024 года по май 2025 года, и организацию четырёх концертных выступлений, а также итоговую аттестацию.

Целью является не только обучение игре на барабане, но и развитие музыкального слуха, ритма, координации движений и интеграция элементов хореографии в выступления.

Проект также решает проблему отсутствия в концертной деятельности номеров с музыкальными инструментами, предоставляя участницам возможность выступать на различных конкурсах и мероприятиях, тем самым способствуя их творческому и личностному росту.

Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект: Основная проблема, на снижение которой направлен проект - отсутствие условий для обучения игре на барабане для девочек-подростков с 13 до 18 лет.  По моим наблюдениям в районе бОльшая часть занятий направлена на обучение детей с 7 до 15 лет. Программы обучения рассчитаны на 4-7 лет обучения. Есть только классы обучения на фортепиано, баяне, аккордеоне и гитаре. Это дало понять, что в селе мало возможностей заниматься музыкой подросткам 13-18 лет. Направления игры на ударных инструментах в районе нет вообще.

С какими проблемами сталкиваются обучающиеся: 
- Отсутствие возможностей для обучения игре на многих инструментах, в частности игре на барабане. Многие подростки сталкиваются с трудностями в поиске места, где они могут развить свои музыкальные и творческие способности из-за ограниченных возможностей для занятий музыкой и творчеством.

- Отсутствие концертной деятельности и сложности в выступлениях на районных, областных и региональных конкурсах. Имеющийся инструмент либо трудно привозить для участия (фортепиано), либо инструмент уже в плохом состоянии.

- Мало выбора среди классов инструмента, которым можно обучится. Многие девушки подтвердили, что хотят обучаться игре на барабане в ансамбле. Это интересно, ново и полезно для эмоционального и физического здоровья. Научные исследования это подтверждают.  Среди аудитории паблика ВК провела опрос заинтересованности, который подтвердил мои наблюдения.

Основные целевые группы, на которые направлен проект: Основная целевая группа, на которую направлен проект - девочки-подростки возрастом с 13 до 18 лет, обучающиеся в с. Убинское в СОШ №1 и №2, интересующиеся музыкой и желающие обучиться игре на барабане в ансамбле.

Основная цель проекта: Цель проекта по работе ансамбля барабанщиц "Вера" - создание условий для обучения и занятий девушек-подростков игре на малом барабане в ансамбле, набрать и обучить 10 человек игре на малом барабане, организовать регулярные репетиции два раза в неделю, развить навыки музыкального исполнения и хореографии, и обеспечить успешное участие в четырёх концертных выступлениях и итоговой аттестации до мая 2025 года.

Задачи:

1. Провести информационную кампанию и организовать отбор для набора 10 участниц в возрасте от 13 до 18 лет.

Название мероприятия 1: Провести информационную кампанию и организовать отбор для набора 10 участниц в возрасте от 13 до 18 лет.

Описание мероприятия: Посетить школьные классные часы, чтобы рассказать обучающимся о наборе в ансамбль барабанщиц.  Провести тесты для проверки слуха, рассказать о плане обучения и показать фото, видео с проведенных мероприятий ансамбля. Ответить на вопросы и пригасить на репетиции.  Разместить объявления в школах, газете, на информационных досках и в социальных сетях, чтобы привлечь внимание учащихся и их родителей. Завершить набор участников к 27 сентября 2024 года.

Название мероприятия 2: Проведения пробных занятий

Описание мероприятия: Провести пробные занятия по игре на барабане с заинтересовавшимися обучающимися. Пробное занятие поможет заинтересованным обучающимся попробовать свои силы и определиться в заинтересованности участия в ансамбле на постоянной основе.  Постоянный состав коллектива очень важен для постановки и оттачивания номеров, для сплочения коллектива.   В публикации будет ссылка на группу вк ансамбля барабанщиц, в котором будет актуальная информация по расписанию занятий и публикации, связанные с коллективом.

2. Развить музыкальный слух и чувство ритма, необходимые для точного исполнения музыкальных партий. Развитие координации движений и интеграция элементов хореографии в концертные номера

Название мероприятия 1: Развитие музыкальности и чувства ритма

Описание мероприятия: Репетиции с упражнениями на развитие слуха и чувство ритма, используя метроном и музыкальные диктанты. Проводить ритмические задания, направленные на улучшение слуховых навыков и синхронизацию внутри ансамбля.  Например, в такие игры как «Оркестр»: Обучающиеся делятся на три группы. Преподаватель отбивает определённый ритм каждой группе. Одна группа, хлопая в ладоши, отбивает общий ритм. Вторая – на сильную долю топает ногой. И третья группа отбивает ритм так, чтоб получился общий ритм. Преподавателю отводится роль дирижёра. Затем группы меняются ролями.

Название мероприятия 2: Научиться координировать движения и интегрировать элементы хореографии в выступления

Описание мероприятия: Специальные занятия по изучению маршевых построений и фигур, включающих элементы хореографии, которые будут использоваться в выступлениях. И хореографические занятия, где обучающиеся будут учиться координировать движения с игрой на барабане. На каждой репетиции интегрировать элементы хореографии, постепенно усложняя постановки.

3. Получение обучающимися опыта сценических выступлений с концертными номерами.

Название мероприятия 1:  Получение обучающимися опыта сценических выступлений с концертными номерами.

Описание мероприятия: Промежуточная аттестация участниц ансамбля. Организовать генеральную репетицию в виде мини-концерта, который могут посетить все желающие: ученики школ, друзья,  родственники и родители.  Репетиция проходит с полным сценическим оформление: костюмы и реквизит, свет и музыка. Чтобы обучающиеся почувствовали атмосферу реального выступления. Это важно, чтобы участницы могли получить обратную связь и привыкнуть к выступлениям перед аудиторией.

Название мероприятия 2: Отчетный концерт

Дополнительная информация: Отчетный концерт является итоговой аттестацией. Он предназначен для того, чтобы участницы ансамбля барабанщиц продемонстрировали свои достижения и полученный опыт в сценических выступлениях. Его цель - оценка уровня подготовки обучающихся и их способности исполнять музыкальные номера в сценических условиях.  Будут оценены индивидуальные и коллективные достижения ансамбля. Результаты будут обсуждаться с участницами, чтобы определить дальнейшие шаги в их развитии.

Социальный эффект: После реализации проекта ансамбля барабанщиц "ВЕРА" в районе произойдут значительные изменения в культурной и социальной сферах. Усилится интерес к искусству и музыке среди молодежи и взрослых.

Регулярные выступления ансамбля и участие в районных мероприятиях создадут новые традиции и привлекут внимание к важности развития творческих способностей у детей и подростков. Проект окажет положительное влияние на самооценку и мотивацию подростков, участвующих в ансамбле. Успешные выступления, победы на конкурсах и участие в значимых мероприятиях помогут участникам почувствовать свою значимость и уверенность в себе. Это может позитивно сказаться на их учебных успехах, формировании лидерских качеств и выборе будущей профессиональной карьеры, что принесет пользу не только им самим, но и всему району и региону в будущем.

Участницы овладеют техниками игры на маршевом барабане, включая постановку рук, ритмику и динамику, что подтвердится качественным исполнением музыкальных партий на выступлениях. У обучающих разовьется музыкальный слух и чувство ритма.  Освоят координацию движений и интеграцию хореографических элементов в концертных номерах. Участницы получат опыт публичных выступлений и научатся работать с барабаном, что будет способствовать их уверенности и профессиональному росту.