ФИО: Гасанова Севиндж Тарверди кызы

Название проекта: «Голос Детства: Радио для Всех»

Регион проекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Логотип проекта: отсутствует

Вкладка "Общее"

Блок "Общая информация"

Масштаб реализации проекта:

Муниципальный

Дата начала и окончания проекта:

09.2025 - 05.2026

Блок "Дополнительная информация об авторе проекта"

Опыт автора проекта:

Воспитатель первой квалификационной категории, Гасанова Севиндж Тарверди кызы. Имею высшее образование степени Бакалавр, в 2019 году окончила КИУ им. В.Г. Тимирясова, по направлению педагогическое образование. Прошла курсы повышения квалификации: - «Развитие функциональной грамотности обучающихся в соответствии  с обновленными ФГОС», 72 часа, БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет", 862413658466, 09.11.2022   - "Актуальные вопросы организации воспитательной работы в общеобразовательной организации в рамках обновленных ФГОС", 16 часов,  АУДПО  ХМАО-Югры "Институт развития образования", № 861666052626, 13.12.2022 год.  - Проектирование воспитательной работы в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФОП ДО, 36 часов, ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания", ДО-01/Ю-11, 2023 Стаж работы в детском саду составляет 7 лет. Ключевые навыки:  -Умение эффективно сотрудничать с коллегами и другими специалистами для разработки и реализации проекта. - Понимание образовательных целей и методов, что позволяет создавать проекты, которые способствуют  заинтересованности родителей к образовательной деятельности детей. -Умение разрабатывать оригинальные идеи и форматы для проектов, которые заинтересуют родителей и создадут уникальный опыт взаимодействия. -Способность привлекать родителей к участию в проекте, мотивируя их стать активными участниками образовательного процесса.

Описание функционала автора проекта:

Обеспечение эффективного взаимодействия между родителями, детьми и воспитателями в рамках проекта. Организация совместных мероприятий. Бюджетирование проекта, включая составление сметы расходов и поиск источников финансирования. Контроль за расходами и отчетность. Сбор и анализ обратной связи от участников (воспитателей, родителей, детей) для оценки эффективности радиорубки. Разработка радиопередач. проведение анкетирования "Семейное радио в детском саду".

Адрес регистрации автора проекта:

ХМАО-Югре в гор, Югорске ул.Буряка дом 6.

Добавить резюме:

12bced6a-cacd-414a-8870-775007d3ccfa

Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):

https://cloud.mail.ru/public/pvN5/aq2snD2yF

Вкладка "О проекте"

Блок "Информация о проекте"

Краткая информация о проекте:

Современные молодые семьи сталкиваются с рядом проблем, связанных с недостатком времени для общения и участия в жизни своих детей. Это приводит к снижению интереса родителей к образовательным мероприятиям и событиям в детских садах. Чтобы решить эту проблему, был разработан социальный проект "Голос детства.Радио для всех". Целью данного проекта является создание пространства для взаимодействия родителей и детей через организацию радиорубки в детском саду. Описание проекта. Проект "Голос детства.Радио для всех" направлен на улучшение взаимоотношений между родителями и детьми, повышение уровня вовлеченности родителей в образовательную деятельность детского сада, а также укрепление семейных ценностей. Для реализации этой цели планируется оборудование специализированных радиорубок, где родители смогут проводить время вместе со своими детьми, участвуя в различных образовательных и развлекательных мероприятиях. Основные направления деятельности. Организация совместных мероприятий. Радиорубка будет использоваться для проведения интерактивных занятий, мастер-классов, викторин и конкурсов, направленных на развитие творческих способностей детей и укрепление связей внутри семьи. Родители будут активно участвовать в подготовке и проведении этих мероприятий, что позволит им лучше понимать интересы и потребности своих детей. Создание информационного канала "Радуга ФМ" В рамках проекта планируется запуск собственного радиоэфира "Радуга ФМ", который будет транслироваться в пределах детского сада. Программа эфиров будет включать познавательные передачи, интервью с педагогами и специалистами, а также детские выступления. Это поможет родителям оставаться в курсе событий, происходящих в детском саду, даже когда они находятся вне его стен. Обучение новым технологиям. В процессе работы над проектом участники познакомятся с основами радиожурналистики, звукозаписи и монтажа аудиоматериалов. Эти знания помогут им в будущем использовать современные технологии для создания собственных проектов и инициатив. Результаты и перспективы. Реализация проекта "Голос детства.Радио для всех" позволит достичь следующих результатов: Укрепление семейных отношений и повышение уровня доверия между родителями и детьми. Повышение заинтересованности родителей в образовательной деятельности детского сада. Развитие творческих и коммуникативных способностей участников проекта. Создание благоприятной атмосферы для совместной работы педагогов, родителей и детей

Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект:

Причины снижения участия молодых семей в возрасте от 25 до 35 лет в жизни детского сада  "Радуга" и уменьшению внимания к образовательной деятельности могут быть связаны с несколькими факторами: 1. Изменение семейных ценностей и приоритетов Молодое поколение родителей часто сталкивается с необходимостью совмещать работу и воспитание детей. Многие молодые мамы и папы активно строят карьеру, что требует значительных временных затрат. В результате у них остается меньше времени для активного участия в жизни детского сада. 2. Высокие требования к образованию Современное общество предъявляет высокие требования к уровню образования детей. Родители стремятся обеспечить своим детям лучшее будущее, вкладывая средства в дополнительные занятия (репетиторы, кружки, секции), что также снижает время, которое они могли бы посвятить взаимодействию с детским садом. 3. Недоверие к образовательным учреждениям Некоторым молодым семьям кажется, что современные методики воспитания и обучения в детских садах устарели или недостаточно эффективны. Это может вызывать сомнения в целесообразности активного участия в образовательной деятельности сада. 4. Недостаточная информированность Иногда родители просто не знают, каким образом они могут повлиять на образовательный процесс в детском саду. Отсутствие четкой информации о возможностях взаимодействия с педагогическим коллективом и администрацией сада может приводить к пассивности со стороны родителей. Подтверждение Эта проблема находит отражение в различных исследованиях и статистических данных. Например, опросы родителей показывают, что многие из них считают, что участие в жизни детского сада — это второстепенная задача, которую можно делегировать специалистам. Также наблюдается тенденция к сокращению числа родительских собраний и других форматов взаимодействия между родителями и педагогами. Федеральный документ Проблема участия родителей в образовательной деятельности упоминается в ряде федеральных документов, регулирующих систему дошкольного образования. Одним из ключевых является Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (№273-ФЗ). В частности, статья 44 данного закона устанавливает права и обязанности родителей в сфере образования, подчеркивая важность их участия в воспитательном процессе. Также стоит упомянуть Национальную стратегию действий в интересах детей, утвержденную Указом Президента РФ №761 от 01.06.2012 года. Этот документ акцентирует внимание на необходимости вовлечения родителей в образовательный процесс и формирование у них активной гражданской позиции. http://www.kremlin.ru/acts/bank/35418  Радиоэфир "Радуга FM" может стать эффективным инструментом для привлечения внимания родителей к вопросам образования и воспитания детей. Вот несколько способов, как это может быть реализовано: Информационные блоки: Регулярные выпуски, посвященные актуальным вопросам дошкольного образования. Можно рассказывать о современных методиках воспитания, успехах детей в детском саду, лучших практиках взаимодействия родителей и педагогов. Прямые эфиры с экспертами: Приглашение специалистов по дошкольному образованию, психологов, педагогов для обсуждения важных вопросов и ответов на вопросы слушателей. Истории успеха: Рассказы о семьях, которые активно участвуют в жизни детского сада и добиваются положительных результатов в воспитании и обучении своих детей. Игры и конкурсы: Организация интерактивных игр и конкурсов, направленных на укрепление связи между семьями и детскими садами. Например, викторины на знание истории детского сада или тематические недели, посвященные определенной теме. Советы и рекомендации: Разработка серии советов и рекомендаций для родителей, которые помогут им лучше понимать потребности и интересы своих детей, а также эффективно взаимодействовать с педагогами. Таким образом, радиопередача "Радуга FM" может способствовать повышению уровня вовлеченности родителей в жизнь детского сада, формируя у них новые подходы к общению и сотрудничеству с педагогическими коллективами.

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Основные целевые группы социального проекта "Голос детства. Радио для всех" могут включать следующие категории: 1. Основная группа родители: Молодые родители в возрасте от 25 до 35 лет, заинтересованные в гармоничном развитии своих детей и стремящиеся найти полезные и интересные ресурсы для воспитания и образования. 2. Косвенная группа воспитанники детского сада, для которой создается контент, направленный на развитие творческих способностей, познавательного интереса и личностного роста. Проект "Голос детства. Радио для всех" нацелен на создание платформы для обмена опытом, идеями и ресурсами, способствующими всестороннему развитию детей и укреплению связей между всеми участниками образовательного процесса.

Основная цель проекта:

Основная цель проекта "Голос детства. Радио для всех" заключается в повышении уровня вовлеченности и осознания значимости участия молодых семей в возрасте от 25 до 35 лет в образовательной и воспитательной деятельности своих детей, путем проведения  9 серий выпусков радиопередач на платформе"Радуга-ФМ".

Опыт успешной реализации проекта:

Эффективность взаимодействия членов команды социального проекта "Голос детства. Радио для всех" зависит от опыта и компетенций каждого участника, а также от синергии их усилий. Рассмотрим подробнее опыт каждого члена команды и причины, по которым этот состав может успешно реализовать инициативу по созданию радиоэфира для молодых семей в детском саду.  Опыт членов команды:  Инструктор по физической культуре, Башкирцева Виолетта Евгеньевна. Опыт работы: 10 лет работы в дошкольной образовательной организации, призер (3 место)  в  муниципальном конкурсе Педагог года-2025, разработка  спортивных мероприятий, выступления на методических конференциях по направлению физическая культура.  Навыки:  - знание методик физического воспитания. -  умение организовать активные игры и упражнения, объяснять пользу физической активности в доступной форме. - тесное  сотрудничество с музыкальным работником детского сада, чтобы подобрать подходящую музыку и согласовать ритм упражнений. Роль в проекте: Разработка сценариев для физических упражнений и подвижных, спортивных игр, которые будут транслироваться в эфире.   Студентка Югорского политехнического колледжа  ДОШ-21, Джуманова Карина Сухробжоновна. Образование: Получаемые знания в области психологии и педагогики, понимание современных методов воспитания и обучения. Практика: Участие в конференциях, участие в конкурсах,   разработка  социальных проектов на гранты. Ведет общественную, учебную и профессиональную деятельность, является участником, призером и победителем форумов, конкурсов, акций и различных мероприятий колледжа, округа, России.  Роль в проекте: Внесение свежих идей и подходов, адаптация содержания радиоэфира для молодых семей в возрасте от 25-35 лет. Помощь в разработке образовательных материалов и сценариев. Участвует в разработке и реализации социальных кампаний, направленных на повышение осведомлённости людей города о проблеме снижения вовлеченности родителей в ДОО. Благодаря своему опыту и связям, она может привлекать дополнительные ресурсы для проекта, такие как спонсоров, экспертов или волонтёров. Это поможет расширить возможности проекта и сделать его более масштабным и значимым.  Волонтер "Доброцентра",  Вербкина Анна Владимировна Опыт работы: С 2021 года работа по развитию добровольческой деятельности в МАУ "Молодёжный центр "Гелиос" на должности специалиста. С 2022 года начальник ресурсного центра добровольчества МАУ "Молодёжный центр "Гелиос". 2023 год начало работы в Движении Первых на должности главного специалиста.  За период работы была организатором и автором масштабных городских и региональных проектах.  - Выступала в качестве спикера по таким направлениям: - Волонтёрство  - Лидерские качества  - Публичные выступления  - Работа в команде   Соорганизатор таких событий как: - Региональный форум серебряных добровольцев Югры 2023г - Регионального проекта  - Волонтёрские отряды первых 2023 - Российская школьная весна 2024 Навыки: -Анна отлично справляется с планированием и проведением различных мероприятий, будь то благотворительные акции, фестивали или образовательные программы. Она умеет эффективно распределять задачи среди членов команды и контролировать выполнение планов. - Анна обладает развитыми навыками общения и умеет находить общий язык с людьми разных возрастов и социальных групп. Она способна доносить информацию ясно и понятно. - Анна владеет навыками ведения документации, составления отчётов и презентаций. Это помогает ей систематизировать работу и представлять результаты своей деятельности руководству и партнёрам. - Анна отличается творческим подходом к решению задач и готова предложить нестандартные идеи для улучшения работы проекта. Она активно участвует в мозговых штурмах и предлагает новые форматы мероприятий. Роль в проекте: Анна устанавливает и поддерживает контакты с партнёрами проекта, такими как "Добро центр", общественные организации и СМИ. Анна активно участвует в разработке новых идей и предложений для расширения и улучшения проекта. Она предлагает новые форматы радиопередач, интерактивные мероприятия и способы привлечения аудитории. Анна проводит обучающие сессии для новых волонтёров и участников проекта, делясь своим опытом и знаниями. Она помогает новичкам освоиться в команде и эффективно включиться в работу.  Родитель (законный представитель), Бакина Елизавета Петровна  Бакина Елизавета Петровна многодетная мама,  активно участвует в воспитательном процессе, оказывает моральную и практическую поддержку. Дает полезные советы и рекомендации другим родителям, участвующим в проекте. Обладает следующими навыками и опытом: - Умение общаться с разными людьми, включая детей, родителей и профессионалов в различных областях. Это позволит ей эффективно взаимодействовать с участниками проекта и способствовать созданию дружественной и продуктивной атмосферы. -  Знания и опыт в воспитании детей, понимании их потребностей и интересов. Это даст ей возможность оказывать квалифицированную поддержку молодым семьям и другим участникам проекта. Роль в проекте: помогает в подготовке и проведении радиопередач, встреч с экспертами, конкурсов и викторин.

Перспектива развития и потенциал проекта:

Перспективы развития и потенциал социального проекта "Голос детства. Радио для всех" с участием молодых родителей в качестве ведущих радиоэфиров "Радуга FM" в детском саду весьма многообещающи. Давайте рассмотрим основные направления дальнейшего развития и возможности расширения влияния проекта. Потенциал развития проекта: 1.Расширение аудитории Проект может выйти за пределы одного детского сада и охватить другие образовательные учреждения города или региона. Это позволит привлечь большее количество участников и слушателей, создавая сеть радиоэфиров, объединяющих разные семьи и детские сады. 2. Участие экспертов Привлечение известных педагогов, психологов, врачей и других специалистов для проведения консультаций и мастер-классов в рамках радиоэфиров. Это повысит качество контента и привлечёт дополнительную аудиторию. 3. Онлайн-платформа Создание специализированного веб-сайта или мобильного приложения, где будут доступны записи эфиров, дополнительные материалы и возможность обратной связи с родителями. Это обеспечит удобство доступа к информации и расширит географию охвата. 4. Инновационные технологии Использование виртуальной реальности, интерактивных приложений и других цифровых инструментов для улучшения восприятия контента. Это сделает радиоэфиры более увлекательными и современными. 5. Образовательные курсы для родителей Организация курсов повышения квалификации для родителей, ведущих радиоэфиры. Это улучшит качество их выступлений и позволит глубже погружаться в темы, важные для воспитания детей. Перспективы развития: - Укрепление семейных связей Через радиоэфиры родители смогут ближе познакомиться с жизнью своих детей в детском саду, лучше понимать их потребности и интересы. Это укрепит внутрисемейные отношения и создаст атмосферу доверия. - Повышение родительской компетентности Ведущие эфиров получат ценные знания и навыки, которые пригодятся им в дальнейшем воспитании собственных детей. Это способствует формированию культуры осознанного родительства. - Социальная интеграция Проект станет площадкой для объединения родителей, педагогов и представителей местных сообществ вокруг общих целей. Это усилит социальную сплочённость и взаимопомощь. - Популяризация здорового образа жизни Эфиры могут включать темы, касающиеся здоровья и спорта, стимулируя активное участие детей и взрослых в физкультурных мероприятиях. - Культурное обогащение Возможность освещения событий культурной жизни региона, рассказа о традициях и обычаях, что способствует воспитанию патриотизма и уважения к культурному наследию. Преимущества такого формата.  Доступность: Радиоэфиры легко воспринимаются аудиторией любого возраста и уровня подготовки. Интерактивность: Возможность задать вопросы ведущим и получить обратную связь. Масштабируемость: Легко тиражируется и распространяется в разных регионах. Персонализация: Родители ведут эфиры, исходя из собственного опыта и потребностей, что делает контент близким и понятным слушателям. Проект "Голос детства. Радио для всех" имеет огромный потенциал для развития и способен внести значительный вклад в улучшение качества воспитания и образования детей. Его реализация открывает широкие перспективы для укрепления семейных связей, повышения компетентности родителей и формирования здоровой и гармоничной среды для подрастающего поколения.

Блок "Задачи"

Добавить задачу:

Поставленная задача: познакомить участников с целями и задачами проекта, формирование команд и распределение ролей в формате квиз -игры.

Поставленная задача: Провести 8 серий радиоэфиров  "Радуга ФМ".

Блок "География проекта"

Добавить:

Выберите регион или федеральный округ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Адрес: г.Югорск, ул. Буряка, дом 6

Вкладка "Команда"

Блок "Команда"

Блок "Наставники"

Добавить:

ФИО наставника: Вербкина Анна Владимировна

E-mail наставника: verbkinaanna@gmail.com

Роль в проекте: Наставник, координатор проекта, PR-менеджер проекта

Добавить резюме: bea65c2d-0dd9-4a83-aed9-0ad11efc09c4

Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Компетенции наставника социального проекта "Голос детства" (радио для всех) включают широкий спектр знаний, навыков и личных качеств, необходимых для успешной работы в рамках данного проекта. Вот основные компетенции, которыми  обладает наставник: - Предоставление поддержки членам команды в решении сложных задач и принятии решений. - Способность поддерживать командный дух, делится опытом, делегировать задачи и работать над общими целями. Умеет выслушивать мнения коллег. - Оценка работы участников команды, предоставление обратной связи и рекомендаций по улучшению.  - Способность чётко и доступно выражать мысли, активно слушать, понимать и правильно интерпретировать невербальные сигналы собеседника. Также умеет  донести важную информацию до любого взрослого человека. - Имеет навыки планирования мероприятий, координации действий команды и организации рабочих процессов. Опыт наставника: С 2021 года работа по развитию добровольческой деятельности в МАУ "Молодёжный центр "Гелиос" на должности специалиста. С 2022 года начальник ресурсного центра добровольчества МАУ "Молодёжный центр "Гелиос". 2023 год начало работы в Движении Первых на должности главного специалиста.  За период работы была организатором и автором масштабных городских и региональных проектах.  - Выступала в качестве спикера по таким направлениям: - Волонтёрство  - Лидерские качества  - Публичные выступления  - Работа в команде   Соорганизатор таких событий как: - Региональный форум серебряных добровольцев Югры 2023г - Регионального проекта  - Волонтёрские отряды первых 2023 - Российская школьная весна 2024 Навыки: -Анна отлично справляется с планированием и проведением различных мероприятий, будь то благотворительные акции, фестивали или образовательные программы. Она умеет эффективно распределять задачи среди членов команды и контролировать выполнение планов. - Анна обладает развитыми навыками общения и умеет находить общий язык с людьми разных возрастов и социальных групп. Она способна доносить информацию ясно и понятно. - Анна владеет навыками ведения документации, составления отчётов и презентаций. Это помогает ей систематизировать работу и представлять результаты своей деятельности руководству и партнёрам. - Анна отличается творческим подходом к решению задач и готова предложить нестандартные идеи для улучшения работы проекта. Она активно участвует в мозговых штурмах и предлагает новые форматы мероприятий. Роль в проекте: Анна устанавливает и поддерживает контакты с партнёрами проекта, такими как "Добро центр", общественные организации и СМИ. Анна активно участвует в разработке новых идей и предложений для расширения и улучшения проекта. Она предлагает новые форматы радиопередач, интерактивные мероприятия и способы привлечения аудитории. Анна проводит обучающие сессии для новых волонтёров и участников проекта, делясь своим опытом и знаниями. Она помогает новичкам освоиться в команде и эффективно включиться в работу.

Вкладка "Результаты"

Блок "Дата плановых значений результатов Предоставления субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения"

Дата плановых значений результатов Предоставления субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения:

31.03.2026

Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"

Плановое количество:

8

Ед. измерения:

Ед.

Крайняя дата проведения:

06.03.2026

Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"

Плановое количество:

90

Ед. измерения:

Чел.

Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

24

Ед. измерения:

Ед.

Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

950

Ед. измерения:

Ед.

Социальный эффект:

Реализация социального проекта "Голос детства. Радио для всех" с участием молодых семей в образовательном процессе детского сада может привести к множеству положительных социальных эффектов. Вот основные из них: Повышение вовлеченности родителей в воспитание детей: Проект позволяет молодым семьям более активно участвовать в образовательной и культурной жизни своих детей, что укрепляет семейные связи и улучшает взаимоотношения внутри семьи. Общее увлечение и совместное творчество: Совместное участие в радиопередачах и других мероприятиях проекта создаёт общие интересы и темы для обсуждений, что способствует укреплению эмоциональной близости между родителями и детьми. Объединение семей и педагогов: Проект объединяет родителей, детей и педагогов вокруг общей цели, создавая сообщество, где обмениваются опытом, идеями и поддержкой. Распространение лучших практик: Участники проекта могут делиться своими успехами и достижениями, распространяя лучшие практики воспитания и образования. Положительный эмоциональный заряд: Радиопередачи и другие мероприятия проекта приносят радость и удовлетворение, улучшая настроение и повышая качество жизни участников. Укрепление связей между семьями и учреждениями: Проект способствует установлению крепких связей между семьями, детскими садами и другими местными организациями, что улучшает социальную инфраструктуру района.

Вкладка "Календарный план"

Блок "Задачи"

Добавить задачу:

Поставленная задача: познакомить участников с целями и задачами проекта, формирование команд и распределение ролей в формате квиз -игры.

Название мероприятия: Квиз игра  "Первая встреча"

Крайняя дата выполнения: 04.09.2025

Описание мероприятия: Организуется собрание молодых семей, участвующих в проекте. Проводится знакомство с целями и задачами проекта, обсуждение формата радиопередач и распределения ролей. Родители получают вводные консультации по технике речи, ведению эфира и подготовке сценариев.

Количество уникальных участников: 12

Количество повторяющихся участников: 10

Количество публикаций: 3

Количество просмотров: 100

Дополнительная информация:

Название мероприятия: организовать макстер-класс по запуска пробной радиопередачи.

Крайняя дата выполнения: 10.09.2025

Описание мероприятия: Молодые семьи записывают первую пробную радиопередачу. Ведущие получают опыт работы с оборудованием, осваивают технику речи и взаимодействие друг с другом. Эта передача служит основой для анализа и доработки дальнейших выпусков.

Количество уникальных участников: 10

Количество повторяющихся участников: 7

Количество публикаций: 3

Количество просмотров: 150

Дополнительная информация:

Добавить мероприятие:

Поставленная задача: Провести 8 серий радиоэфиров  "Радуга ФМ".

Название мероприятия: Первая серия радиопередач "Золотая осень в эфире"

Крайняя дата выполнения: 11.10.2025

Описание мероприятия: Провести первый радиоэфир "Золотая осень в эфире" Познакомить детей с осенней природой, научить их замечать красоту окружающего мира и развивать наблюдательность.

Количество уникальных участников: 10

Количество повторяющихся участников: 4

Количество публикаций: 3

Количество просмотров: 100

Дополнительная информация:

Название мероприятия: Вторая серия радиопередач "Здоровье и спорт"

Крайняя дата выполнения: 12.11.2025

Описание мероприятия: Передачи посвящены здоровому образу жизни. Рассказывается о пользе спорта, правильном питании, гигиене. Проводятся мини-тренировки и беседы о том, как оставаться здоровыми и сильными.

Количество уникальных участников: 10

Количество повторяющихся участников: 6

Количество публикаций: 3

Количество просмотров: 100

Дополнительная информация:

Название мероприятия: Третья серия радиопередач "Новогодние чудеса"

Крайняя дата выполнения: 13.12.2025

Описание мероприятия: Беседа о зимних праздниках, традициях встречи Нового года. Рассказы о Дедушке Морозе и Снегурочке, чтение новогодних сказок. Конкурс на лучшее поздравление для Деда Мороза. Песни и стихи о зиме и Новом годе.

Количество уникальных участников: 10

Количество повторяющихся участников: 10

Количество публикаций: 3

Количество просмотров: 100

Дополнительная информация:

Название мероприятия: Четвертая серия "Снежные приключения"

Крайняя дата выполнения: 09.01.2026

Описание мероприятия: Рассказы о зимних видах спорта и играх на свежем воздухе. Советы по безопасности на льду и снегу. Интерактивные игры и загадки о зиме. История о том, как дети катались на санках и лепили снежные фигуры.

Количество уникальных участников: 13

Количество повторяющихся участников: 8

Количество публикаций: 3

Количество просмотров: 100

Дополнительная информация:

Название мероприятия: Пятая серия"Гери нашей страны"

Крайняя дата выполнения: 16.02.2026

Описание мероприятия: Беседы о военной службе, подвигах героев и значении армии. Встречи с ветеранами или военнослужащими, рассказы о их службе. Чтение стихов и песен о защитниках Отечества. Викторина на военную тематику.

Количество уникальных участников: 10

Количество повторяющихся участников: 6

Количество публикаций: 3

Количество просмотров: 200

Дополнительная информация:

Название мероприятия: Шестая серия "Цветы для наших мам"

Крайняя дата выполнения: 06.03.2026

Описание мероприятия: История возникновения праздника 8 марта. Рассказы о выдающихся женщинах, матерях-героинях. Стихи и песни, посвящённые мамам и бабушкам. Конкурс на лучший рисунок или поделку для мамы.

Количество уникальных участников: 15

Количество повторяющихся участников: 6

Количество публикаций: 3

Количество просмотров: 100

Дополнительная информация:

Добавить мероприятие:

Вкладка "Медиа"

Блок "Ресурсы"

Добавить ресурс:

Вид ресурса: Социальные сети

Месяц публикации: 09.2025

Планируемое количество просмотров: 950

Ссылки на ресурсы: https://vk.com/public192597284

Почему выбран такой формат медиа: Прямые эфиры привлекают внимание и вызывают чувство причастности у слушателей. Подкасты позволяют прослушивать передачи в удобное время.

Файл с подробным медиа-планом:

94dc382b-f88b-4d0b-991a-308abd3a1519

Вкладка "Расходы"

Общая сумма расходов:

499 995,18 руб.

Категория "Закупка оборудования"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Оповещатель речевой «Глагол Н3-10IP»

Описание: Предназначенным для передачи речевых сообщений

Количество: 6

Цена: 38 810,00 руб.

Сумма: 232 860,00 руб.

Запись № 2

Название: Кабельная продукция Витая пара Cat.5e, PVC, 305 м

Описание: Прокладка сигнальных и силовых кабелей для подключения оборудования.

Количество: 1

Цена: 6 000,00 руб.

Сумма: 6 000,00 руб.

Запись № 3

Название: Оповещатель речевой уличный  «Глагол К-30»

Описание: Предназначен для передачи голосовых сообщений и сигналов тревоги на открытом воздухе. Он используется в системах оповещения для обеспечения безопасности на улицах, площадях, парках и других наружных территориях.

Количество: 2

Цена: 8 991,00 руб.

Сумма: 17 982,00 руб.

Запись № 4

Название: Программное обеспечение «Тромбон IP-ПО»

Описание: Нужен для эффективного управления и мониторинга системы оповещения на базе IP-технологий. Оно позволяет централизованно контролировать все компоненты системы, упрощает настройку и обеспечивает надежную работу оборудования.

Количество: 1

Цена: 25 630,00 руб.

Сумма: 25 630,00 руб.

Запись № 5

Название: Пульт звукового вещания «Тромбон IP-ПЗВ»

Описание: Используется для управления системой звукового оповещения и трансляции через IP-сети. Он позволяет осуществлять вещание речевых сообщений, музыки и других аудиосигналов, а также контролировать работу подключенных устройств.

Количество: 1

Цена: 83 765,00 руб.

Сумма: 83 765,00 руб.

Запись № 6

Название: Кабель витая пара 4 пары Cat.5e, PVC, 305м

Описание: Используется для передачи данных в компьютерных сетях и телекоммуникационных системах.

Количество: 1

Цена: 14 813,00 руб.

Сумма: 14 813,00 руб.

Запись № 7

Название: Коммутатор POE, RJ 45 8/2, 120w

Описание: Используется для подачи электропитания и передачи данных одновременно по одному кабелю Ethernet.

Количество: 1

Цена: 12 475,00 руб.

Сумма: 12 475,00 руб.

Запись № 8

Название: Микрофон Shure SM58SE

Описание: Микрофоны необходимы для качественной записи голосов.

Количество: 2

Цена: 15 990,09 руб.

Сумма: 31 980,18 руб.

Запись № 9

Название: Аудиоинтерфейс Arturia MiniFuse 2.

Описание: Нужен для записи высококачественного звука.

Количество: 1

Цена: 19 990,00 руб.

Сумма: 19 990,00 руб.

Категория "Дополнительные услуги и товары для проекта"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Система для установки фона

Описание: Фоновые декорации создадут приятную атмосферу и улучшат внешний вид радиорубки.

Количество: 1

Цена: 4 500,00 руб.

Сумма: 4 500,00 руб.

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Монтажные и пусконаладочные работы

Описание: Монтажные и пусконаладочные работы необходимы для правильной установки, настройки и тестирования оборудования. Эти работы обеспечивают его корректную и безопасную эксплуатацию, проверяют работоспособность всех компонентов и устраняют возможные неисправности перед вводом в эксплуатацию.

Количество: 1

Цена: 50 000,00 руб.

Сумма: 50 000,00 руб.

Вкладка "Софинансирование"

Блок "Собственные средства"

Перечень расходов:

Ноутбук Lenovo  Кольцевая лампа напольная QX-260 (26 см) для фото и видеосъемки Офисное кресло Стол компьютерный  Шкаф витрина для книг Музыкальный центр с Bluetooth Hyundai H-MC150

Добавить:

Сумма, руб.: 76486

Файл: ee65cb8b-31a1-4aef-9e99-369bc8700c2a

Блок "Партнер"

Перечень расходов:

Название партнера:

Тип поддержки: Организационная

Перечень расходов:

Сумма, руб.:

Файл:

Вкладка "Доп. Файлы"

Блок "Файл"

Добавить:

Описание файла: Письмо поддержки от АНО Центр информационного и культурного просвещения "Медиадрайв".

Выберете файл: 53e2fb3e-c786-4efa-b6c0-cbac03ca0767

Описание файла: Письмо поддержки от Местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых»

Выберете файл: d2990a6e-2b2a-4e32-b9ab-690ef8c449d5

Описание файла: Опрос на тему: "Семейное радио в детском саду". https://forms.yandex.ru/u/67d053ff95add50c95772ab7/

Выберете файл: c34c4178-8000-4f55-a342-9449f7e9cd60

Описание файла: SWOT-анализ поможет выявить ключевые факторы, влияющие на успех проекта, и разработать стратегию для его устойчивого развития.

Выберете файл: e0c76f09-2843-40e7-919d-d10ba0456734