Описание инновационного проекта (программы)

I. Название

Метапредметные вертикали как форма реализации предпрофильного обучения

II. Введение

1. Актуальность, инновационная значимость проекта.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,  в системе образования ЯНАО большую значимость представляет профориентационная работа, что регулируется приказом ДО ЯНАО  №504 от 31.05.2021 «Об утверждении региональной системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся до 2024 года».

В настоящее время на уровне среднего общего образования  стандарты позволяют реализовывать множество профилей: гуманитарный, технологический, естественно-научный, социально-экономический, универсальный. Однако нерешенным остается вопрос преемственности между основной и старшей школой. Учащимся не предоставляется возможность попробовать себя в той или иной сфере и подходить к выбору профиля будущего обучения осознанно.

Это противоречие и послужило основой для выстраивания системы работы школы в 5-9 классах. На уровне основного общего образования необходимо создать условия для предметных и метапредметных проб, которые помогут подросткам осуществить более грамотный выбор, познакомят с возможными направлениями профильного и предпрофильного образования, позволят создать полезную и качественную систему профессиональной ориентации для школьников, систему знакомства не только с миром профессий, но и с конкретными предметными областями, на которых школьнику нужно делать акцент для подготовки к своей будущей профессии.

2. Цели и задачи проекта.

Целью проекта является создание в школе образовательной среды, способной помочь обучающимся в самоопределении.

Цель проекта достигается посредством решения следующих задач:

- формирование нормативно-правовой базы для реализации проекта;

- разработка программ углубленного изучения предметов на уровне основного общего образования;

- разработка программ элективных курсов и  внеурочной деятельности, направленных на укрепление предмета для углубленного изучения;

- формирование уровневых групп освоения предметных программ;

- пополнение банка приемов и методов индивидуализации и персонализации обучения школьников;

- разработка программ взаимодействия с партнерами школы;

- организация социальных практик и профессиональных проб.

3. Основная идея проекта (программы).

Проект направлен на формирование новой системы предпрофильного обучения на уровне основного общего образования, ориентированной на персонализацию и индивидуализацию образования  школьников.

Метапредметные вертикали для предпрофильной подготовки создаются исходя из запросов родителей, реальных возможностей обучающихся по предметам. Поэтому образованные вертикали вполне могут поменять вектор своего развития в следующем учебном году, если захотят родители, а у ребят появятся иные возможности.

4. Новизна проекта (программы).

Новизна проекта определяется внедрением новой модели профориентационной работы на уровне основного общего образования.

Мы стремимся к тому, чтобы обучающиеся совершали осознанный выбор в 9ом классе дальнейшего образовательного маршрута, при этом не предоставляем условий, в которых подросток этот выбор может совершить.

В своей обзорной статье «Новые тренды образования» Д.Н. Суров указывает на такие современные тренды, как индивидуализация и персонализация обучения. Поэтому предполагаем, что дополнение образовательной программы школы образовательными метапредметными вертикалями станет расширением возможностей для каждого школьника при знакомстве с миром профессий, более осознанном выборе образовательного маршрута после 9го класса и самоопределением.

III. Основная часть

Предпрофильное обучение нами  рассматривается как средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса учесть интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения в соответствии с  намерениями в отношении продолжения образования, формировании профессионально важных качеств личности. Таким образом, происходит переформирование групп классов, определение обучающихся, готовых осваивать учебный предмет на углубленном уровне в рамках учебного плана школы. Например, во всех подгруппах по английскому языку урок ставится в расписании одновременно. Группы сформированы смешанные с учетом всех трех классов, т.е. в подгруппе, реализующую лингвистическую вертикаль, есть обучающиеся из 7А, 7Б, 7В классов и т.п.

В реализацию проекта включены учащиеся 5-9 классов по следующим вертикалям:

| Название вертикали | Классы |
| --- | --- |
| Математическая вертикаль | 5а,5б,5в,6б |
| Медиа-вертикаль | 6а,6в |
| Лингвистическая вертикаль | Группа учащихся параллели 7-х классов |
| Проект «Колледж-класс» | 8,9 классы |

Учебный процесс в классах, реализующих метапредметные вертикали, строится следующим образом:

В рамках учебного плана

• углубленно изучаются общеобразовательные предметы и учебные курсы, к которым есть устойчивый интерес и индивидуальные способности учащихся (это может быть как обязательная часть УП, так и часть, формируемая), она может определяться исходя из требований санитарных правил, устанавливающих максимально допустимую учебную нагрузку для обучающих.

В рамках внеурочной деятельности

• в план внеурочной деятельности вводятся курсы, которые направлены на расширение способов и форм достижения  предметных и метапредметных результатов.

В рамках дополнительного образования

• реализуются кружки, направленные на развитие полученных предметных навыков и профессиональных проб.

В рамках взаимодействия с партнерами

• организуются предметные погружения, профессиональные пробы.

Целевые группы проекта

Учащиеся: сформирован высокий уровень осознанности учащихся выбора будущей образовательной траектории

Учителя: подготовка педагогических кадров к реализации новых курсов (повышение квалификации, экскурсии и встречи по обмену опытом, участие в тематических конференциях и т.д.)

Непосредственно в проекте принимают участие не менее 10 сотрудников школы (около 25%) и 250 учащихся (около 50%).

Табл. 1. Этапы реализации проекта

| Сроки (мес., год) | Деятельность | Результат |
| --- | --- | --- |
| 05.2024 | Проведение педагогического совета | Принятие решении о реализации проекта «Метапредметные вертикали» |
| 05.2024 | Проведение родительских собраний | Презентация проекта, анкетирование среди родителей |
| 05.2024 | Формирование / переформирование групп классов путем проведения диагностических работ (с учетом пожеланий родителей и учащихся) | Определение обучающихся, готовых осваивать учебный предмет на углубленном уровне в рамках учебного плана школы. |
| 05.2024 | Корректировка и согласование учебных планов. Составление и согласование учебных планов. | Корректировка учебных планов и составление рабочих программ по курсам внеурочной деятельности и курсов дополнительного образования |
| 06.2024 | Закупка оборудования | Материально-техническое оснащение проекта |
| 07.2024-08.2024 | Прохождение курсов повышения квалификации учителей, реализующих проект | Развитие профессиональных компетенций, подтвержденное документом о повышении квалификации |
| 08.2024 | Установление взаимодействия с внешними партнерами проекта | Популяризация проекта. Расширение сетевого взаимодействия |
| 09.2024-12.2024 | Введение и реализация курсов внеурочной деятельности» , курсов дополнительного образования | Углубленное изучение общеобразовательных предметов и учебных курсов, развитие полученных предметных навыков и профессиональных проб. |
| 09.2024-12.2024 | Сетевое взаимодействие | Проведение предметных погружений, профессиональных проб |
| 09.2024-12.2024 | Непрерывное участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня, выездные профильные школы | - вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность ; - повышение результативности участия в научно-практических конференциях, международных конкурсах |
| 12.2024 | Проведение фестиваля творческих проектов обучающихся по результатам практик | Диссеминация промежуточных результатов. Популяризация инновационных идей. Обмен опытом. |
| 12.2024 | Диагностика динамики показателей развития инновационного проекта | Отслеживание результатов работы |
| 12.2024 | Создание сборника с материалами успешных практик в ходе реализации проекта | Подведение итогов работы |
| 12.2024 | Разработка методических рекомендаций для внедрения и реализации новой модели профориентационной работы для других ОО | Памятка с методическими рекомендациями |

Табл. 2 Анализ рисков

| Риск | Методы устранения |
| --- | --- |
| Недовольство родительской общественности | Информационно-разъяснительная работа с представителями родительского сообщества |
| Недостаточный уровень готовности педагогических работников к реализации проекта | Повышение квалификации педагогических работников, участие в работе семинаров, вебинаров, конференций, фестивалей по тематике проекта |
| Высокая степень занятости обучающихся во внеурочное время (посещение образовательных организаций дополнительного образования, спорта, культуры) | Проведение активной рекламной кампании, агитационной, профессионально-ориентационной работы, освещение проекта в СМИ, на сайте школы, в социальных сетях |
| Недостаточная активность социальных- партнеров в ходе реализации проекта | Построение работы в рамках реализации проекта с учетом интересов всех сторон |

IV. Заключение

Проект «Метапредметные вертикали как форма реализации предпрофильного обучения» направлен на формирование системы предпрофильного обучения на уровне основного общего образования.

Как в 10- 11-х классах организуются классы профильной подготовки, так и появление метапредметных вертикалей в 5-9-х классах дополнит и расширит возможности школьников на основном уровне обучения. А элективные курсы и курсы внеурочной деятельности помогут понять, правильно ли сделан выбор.

В рамках проекта будут созданы следующие продукты:

- Новая модель профориертационной работы (метапредметные вертикали) на уровне основного общего образования.

- Сборник с материалами успешных практик в ходе реализации проекта.

- Памятка с методическими рекомендациями для внедрения и реализации новой модели профориентационной работы на уровне основного общего образования для образовательных учреждений ЯНАО.