Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования города Ульяновска

«Центр детского творчества № 6»

Тема проекта:

Фестиваль-конкурс детских театральных коллективов

"Большая сцена — маленьким артистам"

Антонова Лариса Владимировна,

заместитель директора по УВР, методист

Беззубёнкова Юлия Николаевна,

методист

Ульяновск,

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

| I | Введение | стр. 3-6 |
| --- | --- | --- |
| II | Основная часть | стр. 6-14 |
| III | Заключение | стр. 14-15 |
| IV | Список литературы | стр.15 |

I. Введение

Цель:

Расширить возможности творческой самореализации и профессионального роста не менее чем для 700 детей и подростков 10–17 лет, занимающихся театральным искусством в Ульяновске, путём их включения в конкурсную и фестивальную программу с публичным выступлением на профессиональной сцене и получением экспертной оценки.

Задачи:

Обеспечить доступ детей и подростков 10–17 лет из театральных коллективов города Ульяновска к участию в конкурсном отборе спектаклей.

Показать финальный спектакль-победитель на профессиональной сцене для широкой публики.

Целевая аудитория:

Дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в городе Ульяновске, занимающиеся в театральных студиях, кружках и клубах.

Актуальность и социальная значимость проекта.

В каждой школе должен быть создан свой театр. Такую задачу ставит Минпросвещения РФ, сообщает глава министерства С. Кравцов: "Мы для себя такую задачу ставим, что у нас в каждой школе появится школьный театр" (https://clck.ru/3MWL9Y). С 2021г по поручению Президента РФ и в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта "Образование" в нашей стране создаются и развиваются школьные театры. Вовлечение школьников в театральную деятельность министр назвал "тоже профориентацией", которая помогает детям самореализоваться. Программу развития школьных театров Министерство просвещения РФ запустило в 2021г. Тогда Кравцов заявлял, что в каждой школе, где есть советник по воспитанию, должны быть открыты школьные театры. В 2025г в школах РФ уже действует 41356 театров. Систему школьных театров и детских театральных конкурсов в министерстве называют важным инструментом воспитания подрастающего поколения и социальным лифтом для талантливой молодёжи из регионов. Для учета школьных театров Министерство просвещения РФ ведёт Всероссийский реестр школьных театров (https://vcht.center/perechen-shkolnih-teatrov/), в котором 47 школьных театров Ульяновска. А всего школьных кружков и студий в городе более 100 (https://clck.ru/3MWPKi). Поддержка школьных театров даёт видимые образовательные и воспитательные эффекты. Театральная деятельность способствует духовно-нравственному и личностному развитию: дети учат литературные произведения, тренируют память и речевые навыки, создают костюмы и декорации, учатся работать в коллективе и проявлять инициативу. Постепенно у них формируются «умения держаться на сцене, выражать себя через роль», что имеет «огромное воспитательное значение». Участие в школьном театре помогает ребятам «раскрыть свои творческие способности» и найти себя. Но проблема в том, что в Ульяновске наблюдается недостаточная представленность детских театров в городской культурной жизни. Это ограничивает возможности для творческой самореализации детей. Большинство театральных студий сталкиваются с нехваткой площадок для публичных показов, отсутствием профессиональной оценки и дефицитом зрительского внимания. В настоящее время лишь 10–15% детских театров города регулярно участвуют в конкурсах регионального уровня, а в мероприятиях с профессиональной оценкой — менее 5%. Это создаёт явный дефицит возможностей для роста. Реализация проекта позволит увеличить вовлечённость минимум в 3–4 раза, предоставив шанс более чем 70% коллективов заявить о себе. Причинами такой ситуации являются ограниченные возможности доступа к профессиональным сценическим площадкам. Многие школьные театры не обладают ресурсами для качественного продвижения своих постановок, а педагоги не имеют доступа к площадкам и сценическому оборудованию. Это снижает мотивацию детей, ограничивает педагогов в развитии творческих подходов и мешает раскрытию культурного потенциала. Дети хотят больше выступать, получать обратную связь и видеть признание своей работы. По нашим опросам более 90% театральных коллективов Ульяновска заинтересованы в участии в городском фестивале. Педагоги отмечают, что такие мероприятия не только укрепляют мотивацию учащихся, но и способствуют повышению качества постановок. Родители, в свою очередь, заинтересованы в развитии у детей коммуникационных и творческих навыков через участие в театре. Проект предлагает решение этой проблемы через создание трёхэтапного театрального конкурса. Он включает отбор спектаклей, очную оценку и финальный показ на большой сцене. Это стимулирует рост качества постановок и открывает возможности для широкой зрительской аудитории. Ожидается, что в очном этапе проекта примут не менее 500 юных артистов, а спектакли посетят не менее 1500 зрителей.

Общественная и культурная значимость проекта заключается в развитии детской театральной культуры и популяризации традиционных ценностей через искусство. Участие детей в творческих проектах способствует снижению риска социальной дезадаптации и повышению образовательных показателей. Опыт театральных фестивалей в других регионах показывает высокий уровень интереса со стороны участников и публики. Это актуальный, конкретный ответ на потребности детских театральных коллективов Ульяновска. Он позволит не только создать новые культурные продукты, но и укрепить интерес подрастающего поколения к искусству, культуре и традициям. ЦДТ №6 уже имеет успешный опыт организации городских фестивалей и охвата более 500 детей ежегодно.

В рамках нацпроекта «Культура» особое внимание уделяется поддержке детского и юношеского творчества, а также формированию у молодёжи устойчивой системы ценностных ориентиров. В Стратегии государственной культурной политики РФ до 2030 года подчёркивается значимость раннего приобщения детей к культуре как основы для формирования гармонично развитой личности. Наш проект напрямую отвечает этим приоритетам. Проект станет платформой для продвижения детского театра и планируется сделать его проведение ежегодным.

Предполагаемые конечные результаты.

| Целевые группы | Количественные результаты |  | Качественные результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в городе Ульяновске, занимающиеся в театральных студиях, кружках и клубах | Наименование показателя | Значение | Участники получили возможность для творческой самореализации и профессионального роста. По итогам не менее 70% участников отметят в анкетах, что фестиваль стал значимым опытом творческой самореализации и повысил их мотивацию к участию в театральной жизни. Повышен уровень актерского мастерства, сценической речи и режиссёрского мышления у школьников. По итогам участники заполнят формы обратной связи, в которых не менее 80% отметят, что получили новые знания и навыки. Сформированы культурные и нравственные ориентиры у детей через театральное осмысление духовно-нравственных ценностей. Выборочное анкетирование до и после проекта позволит выявить рост осознанности в понимании и интерпретации базовых ценностей (патриотизм, милосердие, уважение, коллективизм и т.д.). Ожидается положительная динамика не менее чем у 60%. Увеличена видимость и общественная значимость школьных театров в культурной жизни города. По итогам проекта будет зафиксировано количество публикаций в СМИ и соцсетях 21 |
|  | Количество театральных коллективов-участников заочного этапа | 70 |  |
|  | Количество театральных коллективов-участников очного этапа | 10 |  |
|  | Количество театральных постановок, поставленных финалистом на большой сцене | 1 |  |
|  | Общее количество зрителей на очных показах (включая финальную постановку на большой сцене) | 1500 |  |
|  | Общее количество детей-участников, принявших участие в очных показах (артисты) | 100 |  |

Планируемые каналы коммуникации с целевыми группами.

Освещение проекта в группе ВКонтакте Центра детского творчества №6 (vk.com/cdt6_ulyanovsk), а также на сайте учреждения. Будут опубликованы не менее 10 тематических постов и новостей о ходе проекта, этапе отбора, очных показах, мастер-классах и финальной постановке. Все посты будут сопровождаться хештегами, фото- и видеоматериалами, а также упоминанием аккаунтов ПФКИ. В освещении проекта примут участие также городские группы и сообщества.

Согласованы публикации с городскими средствами массовой информации: информационное агентство «Мозаика» (https://mosaica.ru/) — не менее 3 новостных материалов, газета «Ульяновск Сегодня» — 1 статья об итогах фестиваля, телеканал «Репортёр 73» — 1 телесюжет о финальном спектакле (с хронометражем от 2 до 5 минут). Запланированы не менее 30 публикаций на сайтах партнеров и учреждений образования, в том числе на портале Управления образования и на сайтах школ-участников фестиваляКонец формы

II. Основная часть.

Описание проекта.

В г. Ульяновске будет организован трёхэтапный фестиваль-конкурс детских театральных коллективов. Участниками станут детские и молодежные театральные кружки, клубы и студии, 12действующие при школах, ДК и центрах детского творчества города. Процедура отбора участников включает два этапа: заочный и очный. На заочном этапе каждая команда представит видеозапись своей постановки? отражающей традиционные духовно-нравственные ценности, составляющие фундамент культурного наследия России: высокие нравственные идеалы, гуманизм, гражданственность, достоинство, единство народов, взаимопомощь и взаимоуважение, коллективизм, крепкая семья, милосердие, патриотизм, справедливость. Жюри оценит заявки по единым критериям: режиссерская концепция, актерское мастерство, сценография, костюмы, а также соответствие проекта традиционным ценностям и социально-воспитательный посыл постановки. По итогам просмотров жюри отберёт 10 наиболее ярких постановок.

Итоговый выбор финалиста осуществляется на основе оценки живых выступлений. Для этого члены жюри выезжают в школы и центры дополнительного образования, где участники на своей сцене демонстрируют спектакли перед зрителями членами комиссии. Победителем становится один коллектив, который получает возможность подготовить полноценную постановку для большого городского зрителя и выйти на профессиональную сцену концертного комплекса «Современник» в Ульяновске. На заключительном этапе организаторы обеспечивают техническое сопровождение (аренда сцены, звук, свет), а также помощь в доработке сценографии и костюмов совместно с педагогами ЦДТ №6 и Централизованной клубной системой. Главное концептуальное требование финальной постановки — продвижение культурного кода и традиционных российских ценности, а также донесение до широкой аудитории воспитательного посыла.

Финальный спектакль пройдёт в большом зале концертного комплекса «Современника» в присутствии 500 зрителей. После представления жюри вручит коллективу-победителю дипломы, памятные сувениры и сертификаты на посещение театров Ульяновска. Всех участники фестиваля получат дипломы, а руководители и педагоги благодарственные письма.

Проект «Фестиваль-конкурс детских театральных коллективов "Большая сцена — маленьким артистам" - это партнёрский проект, заявителем которого является Центр детского творчества № 6, обеспечивая организацию и координацию между школами, учреждениями дополнительного образования, Централизованной клубной системой, Управлением образования и Управлением культуры и досуга Ульяновска. Фестиваль вовлечёт в культурную жизнь города сотни детей, развивая у них навыки публичных выступлений, командной работы творчества. Юные артисты получат возможность показать себя перед публикой, а публика — ощутить ценность и значимость детского театра как явления городской культуры. Это полностью новый для города формат: ранее не проводился фестиваль, который сочетал бы заочный отбор видеозаписей, выезд жюри для живых показов и подготовку финального спектакля на профессиональной сцене. Такой комплексный, трёхэтапный подход к выявлению молодых лидеров в театральной среде Ульяновске проводится впервые.

Фестиваль-конкурс выстроен как масштабный творческий цикл, направленный на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через выразительные формы сценического искусства. В центре его концепции — театр как уникальный культурный институт, способный формировать у детей и подростков чувство сопричастности к национальной культуре и приобщать их к ценностям, отражающим культурный код России.

Основой проекта является театральное творчество — один из самых выразительных видов искусства, вбирающий в себя русский литературный язык, элементы художественного и музыкального оформления, сценографию, традиционные мотивы в костюмах, народные образы. Постановки участников конкурса отражают духовно-нравственные ценности, составляющие основу культурного наследия, включая темы патриотизма, коллективизма, уважения к старшим, семейных связей, исторической памяти и духовной преемственности.
	Конкурс предъявляет концептуальное требование к отбору репертуара: спектакль должен содержать четкий воспитательный и культурно-смысловой посыл, быть ориентирован на ценности, формирующие культурный код. Это могут быть как постановки по произведениям русской классики, так и современные пьесы, и авторские инсценировки, раскрывающие важные темы — служение, доброта, ответственность, историческая память, милосердие, достоинство, любовь к Родине.

Театральная деятельность развивает выразительную речь, чувство языка, интонационную культуру, что особенно важно в контексте сохранения и продвижения великого русского языка как части культурного кода. Участие в постановках способствует осмысленному восприятию литературного материала, его эмоциональной интерпретации и коллективному проживанию. Русский язык выступает не только как средство коммуникации, но и как носитель смыслов, эмоций, традиций и исторической памяти.

Проект охватывает детей и подростков 10–17 лет для которых фестиваль - это возможность раскрыть творческий потенциал, выразить свои идеи средствами театра, понять, что культура -  это не отвлечённое понятие, а часть их собственной жизни. Зрители (школьники, родители, педагоги, жители города) получат живой эмоциональный контакт с современными детскими интерпретациями культурных ценностей, увидят, как дети через творчество сохраняют связь с историческими и духовными основами.
	Проект раскрывает лидерские качества детей подростков, формирует у них навыки творческой деятельности и публичного выступления, предоставляет школьникам доступ к профессиональной сцене, стимулирует творческий рост и даёт шанс быть замеченными.

Календарный план.

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить доступ детей и подростков 10–17 лет из театральных коллективов города Ульяновска к участию в конкурсном отборе спектаклей | Организация и проведение информационной кампании: подготовка и рассылка приглашений в общеобразовательные учреждения, дома культуры и творческие студии города Ульяновска. Размещение информации о фестивале в городских СМИ, на сайтах учреждений и в социальных сетях. Приём видеозаписей спектаклей от театральных коллективов (заочный этап), проверка на соответствие требованиям конкурса. Формирование пакета заявок для оценки жюри. Определение членами жюри 10 коллективов, прошедших в следующий очный этап. Место проведения: онлайн | 15.01.25 | 31.05.26 | Проведено не менее 80 информационных рассылок в учреждения образования и культуры; размещено не менее 10 публикаций в городских СМИ и соцсетях; получено не менее 70 видеозаявок; отобрано не менее 10 коллективов для очного этапа. Повышен уровень информированности педагогов и школьников о возможностях участия в театральных конкурсах |
| 2 | Обеспечить доступ детей и подростков 10–17 лет из театральных коллективов города Ульяновска к участию в конкурсном отборе спектаклей | Проведение серии мастер-классов для 10 творческих коллективов- финалистов: работа с педагогами по актёрскому мастерству, гриму, сценической речи, режиссуре и сценографии. Индивидуальное сопровождение постановок. Поддержка в создании и доработке декораций, костюмов, технических элементов. Место проведения: Центр детского творчества №6, школы и учреждения дополнительного образования финалистов | 01.04.26 | 15.04.26 | Проведено не менее 20 тематических мастер-классов, в которых приняло участие не менее 10 коллективов из числа финалистов — школьников и педагогов. Участники приобрели новые навыки в актёрском мастерстве, сценической речи, режиссуре и сценографии |
| 3 | Обеспечить доступ детей и подростков 10–17 лет из театральных коллективов города Ульяновска к участию в конкурсном отборе спектаклей | Показ 10 спектаклей финалистов на «малой сцене» перед зрителями и членами жюри. Оценка постановок членами жюри по ключевым критериям: соответствие ценностям, режиссура, актёрская игра и социальный посыл. По завершении очных показов — подведение итогов и объявление обладателя гран-при. Место проведения: Образовательные учреждения и культурные площадки города Ульяновска. | 16.04.26 | 30.06.26 | Проведено не менее 10 очных показов спектаклей на малых сценах учреждений, в которых участвовало не менее 100 юных артистов и не менее 1000 зрителей. По итогам просмотров выбран 1 коллектив-победитель гран-при. Дети получили опыт публичных выступлений и сценической самопрезентации. Спектакли стали инструментом воспитания через театральное осмысление традиционных ценностей. Повышена самооценка участников и интерес к театральной культуре. В ходе показа спектаклей финалистов участники продемонстрировали осознанное и творческое отношение к теме родной истории, углубили понимание локального культурного наследия. Повысился уровень актёрского мастерства, сценической речи и режиссёрского мышления. Подростки раскрыли личностный потенциал и проявили инициативность в театральной интерпретации краеведческого материала. Зрители отметили эмоциональную выразительность, содержательность спектаклей и оригинальность подходов |
| 4 | Показать финальный спектакль-победитель на профессиональной сцене для широкой публики | Организация репетиций спектакля победителя гран-при и технической подготовки на сцене концертного комплекса «Современник». Установка светового и звукового оборудования, проведение технического и генерального прогонов спектакля. Место проведения: Концертный комплекс «Современник», Ульяновск. | 01.07.26 | 30.09.26 | Организованы технические репетиции и прогоны спектакля победителя на сцене концертного комплекса «Современник». Обеспечена установка полного комплекса светового и звукового оборудования. Финалисты получили опыт подготовки спектакля в профессиональных условиях |
| 5 | Показать финальный спектакль-победитель на профессиональной сцене для широкой публики | Проведение финального показа спектакля победителя перед широкой аудиторией (500 зрителей) в большом зале КК «Современник». Церемония награждения участников, вручение дипломов и сувениров. Сбор отзывов участников, педагогов и зрителей | 01.10.26 | 31.10.26 | На большой сцене показан 1 финальный спектакль, который посетило не менее 500 зрителей; вручено не менее 10 дипломов финалистам, не менее 10 благодарностей педагогам; собрано не менее 15 отзывов. Юные актёры получили опыт выступления на профессиональной сцене, продемонстрировали уверенность, зрелость художественного мышления и глубокую вовлечённость. Показ вызвал общественный интерес, способствовал распространению творческих практик и укрепил престиж участия в школьных театрах. Установлены партнёрские связи для продолжения и масштабирования проекта. |

III. Заключение.

Дальнейшее развитие проекта.

Проект задуман как ежегодное событие, направленное на устойчивое развитие детского театрального движения в Ульяновске. Будет создана организационная и методическая база, разработан регламент конкурса, собрана команда, отработан формат заочного и очного этапов, выстроена система работы с педагогами.

Центр детского творчества №6 планирует:

1) Проводить фестиваль ежегодно с привлечением муниципального финансирования, поддержки Управления образования и учреждений культуры.
2)    Расширить географию — пригласить к участию театральные коллективы из районов Ульяновской области.

3)  Учредить номинации и специальные призы от партнеров и спонсоров.
	Фестиваль станет платформой культурного роста и творческого самоопределения для сотен детей ежегодно. Участие в проекте повысит статус школьных театров, укрепит культурную идентичность участников и будет способствовать формированию новых традиций в городском культурном календаре.

IV. Список литературы.

- Алянский Ю.Л., Азбука театра, Л., Дет. Лит. Ленинград, 1986г.

- Выготский Л.С. Психология. М.: Издательство ЭКСМО – Пресс, 2000 – 1008с.

- Ганелин Е. Р. Методическое пособие «Школьный театр» Санкт – Петербург, СПГАТИ, кафедра основ актерского мастерства, 2002-31с.

- Ершова А.П, Букатов В.М. «Актерская грамота - подросткам» -М.: Просвещение,1994г.

- Ершова А.П. Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. - М: АПН СССР, 1984 - 91 с.

- Наумов В. П. Творческо-конструкторская деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Наумов. – 2-е изд., испр. – М.: ФЛИНТА, 2019 – 183 с. https://e.lanbook.com/reader/book/123657/#6

- Никитина А.А. «Театр, где играют дети» (под ред. А. А. Никитиной) М., «Владос», 2001 – 288 с.

- Уразаева Л. Ю. Проектная деятельность в образовательном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л. Ю. Уразаева. – М.:ФЛИНТА, 2018 –77 с. https://e.lanbook.com/reader/book/110577/#2

- Рубина Ю.И., Завадская Т.Ф «Театральная самодеятельность школьников» М., Просвещение 1983

- С.Ю. Кидин Театр-студия в современной школе: программы, конспекты занятий, сценарии. Волгоград: Учитель, 2009.- 153с.

- Серия репертуарно-методической библиотечки «Я вхожу в мир искусств», М., ВЦХТ

- Станиславский К. С. Собрание сочинений в 8 т-т.2, т.3 «Работа актера над собой» М., Искусство,1985.

- Театральная энциклопедия (CD диск), изд. Cordis media, М., 2002

- :