ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Веселая перемена»

на базе МАОУ «СОШ № 1 с УИОП»

Губкинского городского округа

Белгородской области

Автор:

Щербакова Наталия Васильевна                                            учитель начальных классов

Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Положение об управлении проектами в Губкинском городском округе (постановление Главы администрации Губкинского городского округа №2814 от 16.11.2010) |
| --- | --- |
| Назначение документа: | Регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждый из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | Выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у инициатора проекта, куратора проекта и администрации проекта |
| Содержание: | - Аннотация - Обоснование проекта. Ситуация «как есть» - Цель и результат проекта - Требования к результату проекта - Пользователи результатом проекта - Описание ситуации «как будет» - Содержание проекта - Этапы реализации проекта - План реализации проекта - Команда проекта - Жизнеспособность проекта |
| Изменение: | Изменения в паспорте проекта выполняются путем оформления листа изменений, который подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х экземплярах |

Аннотация

В настоящее время в рамках утвержденного школьного проекта МАОУ «СОШ №1 с УИОП» «Будь здоров!» включены разнообразные физические компоненты. Среди новых методик физических упражнений необходимо ввести проект «Веселая перемена», где включен ряд подвижных игр, в особенности классики. Игры проводятся на большой перемене через 5 минут после столовой, оканчиваются за 3 минуты до звонка на урок. Таким образом, общее время игры составляет 12-15минут. В игре участвуют все желающие.

При организации подвижных игр с классиками  важны доброжелательность, двигательный и эмоциональный комфорт, желание ребят участвовать в игре. Поэтому ведущие в своей деятельности руководствуются следующими принципами:

1.	Сознательности и активности: игру надо начинать с хорошим настроением;

2.	Самим проявлять активное участие, нечаянно ошибаться, поддаваться - это вносит в игру оживление, всеобщий смех, эмоциональность;

3.	Тех, кто не хочет играть, насильно заставлять не надо: дети должны сами захотеть вступить в игру;

4.	Ведущий должен ясно представить себе игру, рассказ его должен быть обязательно в увлекательной форме;

5.	При объяснении игры обязательно обговорить правила игры и поведения.

Сознательное поведение играющих позволяет совершенствовать игру, творчески обогащать ее. При этом значительно возрастает заинтересованность участников, увеличивается воспитательное воздействие игры - если игра хорошо усвоена, то повышается активность ребят. Игры можно и нужно повторять по желанию играющих!

Актуальность проекта

Классики относятся к современным системам физического воспитания, хотя сами по себе прыжки по классикам, как вид спортивной деятельности, уходит корнями в глубокую древность, имея как многолетнюю историю, так и широкую биографию. Ведь разнообразные упражнения по классикам, позволяют в увлекательной игровой форме развивать двигательные качества у детей, повышает уровень их физической подготовки.
Как средство воспитания и становления личности, прыжки по классикам имеют свои особенности:
- комплексность воздействия на организм занимающихся, т.е. одновременное развитие основных двигательных качеств (скоростно-силовых, выносливости, координационных способностей) и функций организма (опорно-двигательной, сердечнососудистой, дыхательной).
- коллективность действий
В процессе игры занимающиеся приучаются подчинять личные действия интересам своей команды, воспитываются чувство взаимопомощи, дружбы, ответственности за свои действия и поступки.
- большая эмоциональность занятий
Этот фактор позволяет выплеснуть эмоции, снять эмоциональное напряжение, направляя их в нужное русло.

Дополнительные прыжки по  классикам дают возможность учащимся улучшить освоение техники прыжков в длину, помогая подготовке к сдаче контрольного теста, включённого в школьную образовательную программу по физической культуре. Освоение элементарных двигательных действий повышает положительный эмоциональный тренировочный фон и приводит к заинтересованности в выполнении более сложных прыжковых действий.

Обоснование проекта. Ситуация «как есть»

Цель, задачи и результат проекта

Цель: - вовлечение детей МАОУ «СОШ №1 с УИОП» в проект «Веселая перемена»  с целью повышения физической и психической активности детей с 01.09.20 25  по  01.07. 2026 года.

Задачи проекта:

1.Создание условий для разумного, организованного, полезного отдыха школьников на перемене.

2.Снижение, исключение травматизма на переменах.

3.Поиск новых технологий и их апробация в рамках проекта.

4.Создание условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, для формирования и развития у них социальных компетентностей: ответственности, организованности, взаимовыручки.

5.Совершенствование форм и методов внеурочной работы по развитию интеллектуальных, физических и творческих способностей школьников.

# В ходе этого выработан оптимальный путь достижения цели:

# - разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность участников проекта в рамках МАОУ «СОШ № 1 с УИОП»;

# - организовать план работы спортивных эстафет, с направлением прыжков по классикам;

- организовать сотрудничество с образовательными и культурными учреждениями Губкинского городского округа;

- воспитать интерес к физической культуре;

- развить подлинный интерес к физической культуре, к спортивному направлению «Классики»;

- провести итоговые мероприятия.

Проект «Веселая перемена»  рассчитан на 1 год.

Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат по образовательному компоненту:

- в проектную  работу «Веселая перемена» будут  вовлечены 221 ученик начальной школы МАОУ «СОШ №1 с УИОП» ;

- улучшение освоения техники прыжков в длину;

- развитие основных двигательных качеств (сила, скорость, выносливость, координация, меткость);

- развитие коллективного действия.

Способы определения результативности:

- педагогическое наблюдение;

- педагогический анализ результатов участия воспитанников в спортивных соревнованиях по   прыжкам на классиках;

- мониторинг (педагогический мониторинг, диагностика продвижения, анкетирование,  фотоотчеты).

# Требования к результату проекта

# 1.В мероприятиях  приняли участие 211 учащихся МАОУ «СОШ №1 с УИОП»;

# 2.Организованы и проведены спортивные эстафеты «Веселые классики»;

# 3.Проведено не менее 10 мероприятий с учащимися МАОУ «СОШ №1 с УИОП»;

# 4.Приобретено необходимое количество оборудования для проведения  мероприятий;

# 5.Проведен  муниципальный конкурс «Веселая перемена»

# Пользователи результатом проекта: обучающиеся МАОУ «СОШ № 1 с УИОП», педагоги,  родители.

# Описание ситуации «как будет»

«Веселая перемена» - проект совместной деятельности учителей, учащихся, родителей, способствующий развитию не только физической культуры, но и познавательной и коллективной деятельности детей.

В ходе реализации проекта «Веселая перемена» на базе МАОУ СОШ № 1 с УИОП»  устанавливаются партнерские связи с различными организациями, структурами:

Содержание проекта

Проект «Веселая перемена» является одним из новых методов физического развития учащихся и действенным методом подрастающего поколения. Суть данного метода состоит в спортивных мероприятиях, где используется классики. Проект «Веселая перемена» реализуется в школе и  является спортивно - образовательным.

В ходе проекта разрабатываются как мероприятия подготовительного характера, так и мероприятия заключительные. Заключительными мероприятиями проекта:

1. Эстафеты в стиле прыжки по классикам.

2. Подведение итогов по проекту «Веселая перемена с классиками».

Так как историческая реконструкция как метод изучения истории должна носить объективный характер, в организации клуба участники разделены на группы разных направлений деятельности.

Этапы реализации проекта

1. Подготовительный этап. Сентябрь 2025 года

- Мониторинг интересов обучающихся по прыжкам по классикам - Разработка мероприятий плана работы проекта «Веселая перемена» - Информирование учащихся и родителей о создании проекта «Веселая перемена» - Анкетирование родителей

2.Основной этап. Сентябрь – март 2025-2026 года.

- Организация мероприятий проекта ««Веселая перемена»» - Подготовка участников проекта к спортивным мероприятиям - Размещение информации о проекте ««Веселая перемена»» на школьном сайте - Проведение основных мероприятий - Участие детей в мероприятиях проекта ««Веселая перемена»»

3. Заключительный этап. Май 2026 года.

- Проведение заключительных мероприятий плана - Подведение итогов работы - Создание методических разработок по деятельности проекта - Проведение социологического опроса - Анализ результатов проекта ««Веселая перемена»» - Постановка новых задач с целью совершенствование физической активности детей

План реализации проекта

| №п/п | Мероприятие | Срок реализации | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап. |  |  |  |
| 1. | Разработка анкеты для проведения анкетирования родителей и учащихся «Польза прыжков по классикам» | Сентябрь | Руководители проекта – Щербакова Н.В. |
| 2. | Проведение анкетирования родителей и воспитанников учащихся по вопросу участия в проекте «Веселая перемена» | Сентябрь | Руководители проекта – Щербакова Н.В. |
| 3. | Вовлечение учащихся для проекта ««Веселая перемена»» | Сентябрь | Руководители проекта – Щербакова Н.В. |
| 4. | Размещение информации о проекте ««Веселая перемена»» | Сентябрь | Руководители проекта – Щербакова Н.В. |
| 2. Основной этап. |  |  |  |
| 5. | Выявление интереса учеников к проекту | Октябрь | Руководители проекта – Щербакова Н.В. |
| 6. | Проведение мероприятий по проекту ««Веселая перемена»»: - Посещение Дома Детского Творчества «Юный губкинец», ПБ «Дельфин», СОК «Орленок». - Подготовка спортивных мероприятий. - Участие в эстафетах прыжки по классикам - Мероприятия по прыжкам на переменах | Декабрь-март 2025-2026 года | Руководители проекта – Щербакова Н.В. педагог-руководитель направлений, социальные партнеры |
| 7. | Проведение заключительного мероприятия: Влияние проекта ««Веселая перемена»» на физическую активность детей | Март 2026 года | Руководители проекта – Щербакова Н.В. |
| 8. | Подготовка к заключительной спортивной эстафете «С классиками весело» | Март 2026 года | Руководители проекта – Щербакова Н.В. |
| 3. Заключительный этап. |  |  |  |
| 1 | Фото отчет в школьной, на сайте школы, персональном сайте руководителя проекта, социальной странице о реализации проекта. Создание видеоролика | Май 2026 года | Руководители проекта – Щербакова Н.В. |
| 2 | Проведение опроса родителей Подведение итогов работы | Май 2026 года | Руководители проекта – Щербакова Н.В. |
| 3 | Анализ эффективности проекта | Июнь 2026 года | Руководители проекта – Щербакова Н.В. Администрация школы |

Реализация проекта «Веселая перемена» повышает интерес к урокам физической культуры, стимулирует интерес к занятиям любых видов спорта, позволяет выявить активных детей.

# Команда проекта

| # № | # Роль в проекте | # ФИО | # Должность, контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Куратор проекта | # Михайлова Анна Васильевна | # Заместитель директора МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» Телефон: (47241) 7-65-85 Адрес: город Губкин, ул. Победы, 24 # E-mail: shkoola_1@mail.ru |
| # 2 | # Руководители проекта | # Щербакова Наталия Васильевна | # Учитель начальных классов Телефон: (47241) 7-65-85 Адрес: город Губкин, ул. Победы, 24 # E-mail: shkoola_1@mail.ru |
| # 3 | # Администратор проекта | # Агеева Татьяна Александровна | # Заместитель директора Телефон: (47241) 7-65-85 Адрес: город Губкин, ул. Победы, 24 # E-mail: shkoola_1@mail.ru |
| # 4 | # Члены группы | # Педагоги школы # МАОУ «СОШ № 1 с УИОП», # психолог, социальный педагог, медицинский работник |  |

Жизнеспособность проекта

Проект «Веселая перемена» реально осуществить в любом образовательном учреждении. Он хорошо накладывается на любую воспитательную систему, развитие физического интереса учащихся  один из главных вопросов нашей области. Проект формирует интерес учащихся к занятиям физической культуры, спорта, развивает ловкость, активность, смекалку, внимание, координацию движения.

- Включение школьников в процесс проекта позволяет детям более систематично заниматься спортивными упражнениями, а так же прыжки по классикам помогут укрепить сердце и легкие.

- Ребенок не будет набирать лишний вес.

- Благодаря классикам ребенок будет дальше прыгать и быстрее бегать.

- Прыжки по классикам укрепляет здоровье.

- Классики наполнит ребенка хорошим настроением.

# Контактные данные

# Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов»

Телефон:

(47241) 7-65-85

(47241) 7-64-30

(47241) 7-60-82

Почтовый адрес:
309186,
Белгородская область,
город Губкин
ул. Победы, 24

# E-mail: shkoola_1@mail.ru