## Slide 1
ПРОЕКТ
Нравственно – патриотическое воспитание
детей старшего дошкольного возраста средствами музыки
«Живи в веках моя Россия»
Руководитель проекта: Ленкова Е.О. музыкальный руководитель

## Slide 2
Участники проекта:
Музыкальный руководитель
Воспитатели
Родители
Дети: старшей и подготовительной групп (5-7 лет)

## Slide 3
Сроки реализации проекта – сентябрь-май
Тип проекта:
педагогический
по числу детей – групповой, разновозрастной;
по доминирующему методу –познавательный, творческий, игровой;
по продолжительности – долгосрочный.

## Slide 4
Цель:
Формирование духовности, нравственно-патриотических чувств средствами музыки у детей 5-7-го года жизни.
Задачи:
воспитание любви и уважения е семье, к окружающим людям, к родному посёлку и краю, своей Родине;
формирование бережного отношения к природе и всему живому;
развитие интереса к многонациональной культуре народов России.

## Slide 5
Этапы реализации:
1 этап – подготовительный .
Обсуждение проекта, работа над сценариями праздников и развлечений, планирование материала и распределение его по организационным формам (непосредственная деятельность: музыкальная, индивидуальная; самостоятельная деятельность в группах и дома); распределение ролевых функций среди взрослых, подборка музыкального материала; изготовление атрибутов, декораций, костюмов; взаимодействие с семьёй.
2 этап – основной реализации .
Реализация основных видов деятельности по тематики проекта.
3 этап – заключительный
Праздники, развлечения, фотоматериал; закрепление впечатлений детей от прожитых событий, в беседах; использование художественного и музыкального материала в самостоятельной деятельности детей.

## Slide 6: «Природа и музыка»

## Slide 7: «Моя семья и я сам»

## Slide 8: «Воспитываем патриотов»

## Slide 9: «Русская музыка и музыка других народов»

## Slide 10: «Как рождается музыка, и какой она бывает»

## Slide 11
Ожидаемый результат:
повышение познавательного интереса детей к культурному наследию родного края, нашей страны;
расширение социальных представлений детей и формирование у них интереса, симпатии и уважительного отношения к семье, окружающим людям, природе и всему живому, родному посёлку, краю, Родине;
осознание взрослыми и детьми чувства гордости за наш народ, край, за нашу Родину;
привлечение к совместной работе родителей.
Продукт совместной деятельности:
Разработка сценариев, НОД.
Праздники, развлечения.
Беседы, фотоматериалы.
Продукт детской деятельности:
Выступления на праздниках

## Slide 12
Вывод. Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе дошкольники приобщаются к тому, что поможет им стать людьми ответственными, с активной жизненной позицией, чувствующими причастность к родному краю, его истории, традициям, уважающими Отечество, достижения своего народа, любящими свою семью, готовыми к выполнению своих гражданских обязанностей. На этом работа по воспитанию нравственно-патриотического воспитания по средствам музыки у детей дошкольного возраста не заканчивается, она будет продолжена.