Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Планета «Здорово» г. Перми

Проект

«ГТО шагает по ПЛАНЕТЕ»

Авторы проекта:

инструктор

по физической культуре

Орел М В

Мухаева КД

Шкляева МП

Пермь, 2024 г.

Название проекта: « ГТО шагает по Планете».

Аннотация проекта. Проект предусматривает разработку инновационных

методов и форм подготовки и формировании мотивации детей 6-7 лет к сдаче

первой ступени ГТО (старшие, подготовительные к школе группы ДОУ), создание материально-технической базы для развития и совершенствования

физических качеств современного дошкольника, привлечение родителей,

законных представителей воспитанников, ближайших родственников к

активному участию в спортивной жизни детского сада; формирование

потребности в здоровом образе жизни; формирование

эколого – валеологического сознания детей; воспитание нравственно-патриотических чувств и толерантной личности.

Цель проекта: формирование у детей начальных представлений о

виде спорта - многоборье, приобщение к спорту, здоровому, активному образу жизни через физкультурно-спортивную работу в ДОУ и апробация сдачи норм ГТО первой ступени - детьми 6-7 лет, посещающими образовательное учреждение.

Задачи проекта:

1. Обеспечить условия для внедрения Всероссийского физкультурно –

спортивного комплекса ГТО;

2. Провести информационную компанию о значимости внедрения комплекса

ГТО среди детей, родителей и сотрудников ОО.

3. Содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой и

спортом у воспитанников, их родителей и сотрудников ДОУ.

4. Повысить профессиональное мастерство педагогов ОО.

5. Усилить мотивационную деятельность всех участников образовательного

процесса (коллектив, родители, законные представители, ближайшие

родственники воспитанников) с целью организации сдачи норм ГТО в ДОУ,

организовать работу с семьями обучающихся по формированию здорового и

безопасного образа.

Тип проекта: педагогический,  информационный

Пути реализации проекта:

- Оборудование спортивной площадки ДОУ;

- Оснащение предметно развивающей и физкультурно-игровой среды в

ДОУ;

- Мониторинговые процедуры (диагностика развития физических

качеств и освоения основных движений у дошкольников);

- Спортивные соревнования различного уровня;

- Проведение тематических игр, эстафет, викторин, конкурсов спортивной направленности;

- Привлечение родительской общественности, социума через разработку

и реализацию совместных спортивно-массовых мероприятий.

- Консультации, практикумы для родителей и педагогов.

Ожидаемый результат:

- Созданы условия для внедрения Всероссийского физкультурно –

спортивного комплекса ГТО;

- Проведена информационная компания о значимости внедрения комплекса

ГТО среди детей, родителей и сотрудников ОО;

- Повысился интерес детей, их родителей и сотрудников к физическим

упражнениям и спорту;

- Усилена мотивационная деятельность всех участников образовательного

процесса (коллектив, родители, законные представители, ближайшие

родственники воспитанников) с целью организации сдачи норм ГТО в ДОУ;

Участники проекта:

1. Воспитанники старшей и подготовительной группы;

2. Коллектив МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми;

3. Родители (законные представители), ближайшие родственники

воспитанников.

Партнёры проекта: МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» Центр тестирования ВФСК ГТО г.Пермь

Место реализации проекта:

МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми

Центр тестирования ВФСК ГТО г.Пермь

Сроки реализации проекта:

С 01.10. 2023г  по 29.03.2024г

Условия для реализации проекта

Имеется квалифицированный кадровый потенциал: инструктор по

физической культуре, воспитатели, медицинский работник.

В ходе реализации проекта мы имеем возможность пригласить для

проведения спортивных мероприятий дошкольников из детских садов города.

Организация имеет налаженные связи с социальным партнёром  Центр тестирования ВФСК ГТО г. Пермь

Этапы реализации проекта

Подготовительный этап:  ноябрь  — декабрь  текущего учебного года

- Корректировка проекта;

- Создание условий по внедрению проекта;

- Формирование нормативно-правовой базы;

- Организация кадрового обеспечения;

- Укрепление материально-технической базы;

- Пропаганда ЗОЖ

- Информирование воспитанников и их родителей, сотрудников в области здоровьесбережения и основ безопасного образа жизни:

- рациональное питание

- двигательная активность

- правильная организация выходного дня

- соблюдение гигиенических правил

Основной этап:  январь  -  март  текущего учебного года.

Реализовать комплекс мероприятий с воспитанниками и родительской

общественностью по формированию навыков культуры здорового и

безопасного образа жизни, поэтапного внедрения ВФСК ГТО в образовательном учреждении.

- Ознакомление воспитанников и их родителей, сотрудников ОО  с содержанием цели и задач ВФСК  ГТО;

- Разработка комплекса мероприятий  поэтапного внедрения ВФСК  ГТО в образовательном учреждении;

- Непосредственная сдача участниками норм ГТО

Комплекс мероприятий  поэтапного внедрения ВФСК  ГТО в образовательном учреждении

| Мероприятие | Время проведения | Место проведения | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Беседа с детьми на тему «ГТО? Спроси у бабушки и дедушки!» | январь | МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми | Инструктор по Физической культуре, воспитатели, воспитанники | Ребята ознакомлены с основными понятиям ГТО, с исторической составляющей нормативов ГТО, заинтересованы в получении дополнительной информации из семьи. |
| Родительское собрание (презентация «ГТО. Возрождение традиций».) | ноябрь | МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми | Инструктор по Физической культуре, воспитатели группы, родители воспитанников. | Родители (законные представители) ознакомлены с основными задачами ВФСК ГТО , общими требованиями к возрастным ступеням комплекса ГТО, примерными сроками сдачи нормативов ГТО. Ознакомлены с правилами регистрации ребенка на сайте ГТО. |
| Оформление тематического стенда о спортсменах «Мы родом из Пермского края!» | декабрь | МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми | Инструктор по Физической культуре, воспитатели группы, родители воспитанников. | Повышен уровень знаний воспитанников о знаменитых спортсменах Пермского края. Пропаганда спорта среди воспитанников и воспитывающих взрослых. |
| Оформление тематического стенда «Даем старт нормам ГТО! ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!» | январь | МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми | Инструктор по Физической культуре | Ознакомление родителей (законных представителей), сотрудников ОО с основными нормативными документами ВФСК ГТО |
| Обновление тематического стенда «Даем старт нормам ГТО! ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!» | февраль | МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми | Инструктор по Физической культуре | Родительская общественность, сотрудники ОО ознакомлены со списками зарегистрированных воспитанников, фото отчёт по подготовке участников |
| Реализация плана дополнительной деятельности с воспитанниками, зарегистрированными на сайте ВФСК ГТО | январь февраль март | МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми | Инструктор по Физической культуре Представитель тренерского состава Центра тестирования ВФСК ГТО г.Пермь | Воспитанники ознакомлены с техникой сдачи нормативов. Подготовлены физически к наиболее адаптивным тестам в соответствии с возрастом и увлечениями ребенка. |
| Сдача нормативов ВФСК ГТО в соответствии с графиком Центра тестирования ВФСК ГТО г.Пермь | март | МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми | Инструктор по Физической культуре, тренерский состав Центра тестирования ВФСК ГТО г.Пермь | Успешная сдача нормативов ВФСК ГТО воспитанниками МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми; опыт участия в крупных спортивно – массовых мероприятиях. Эмоциональный подъем и чувство успешности у детей. |
| Обновление тематического стенда «Даем старт нормам ГТО! ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!» Фотовыставка, итоговые протоколы. | март | МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми | Инструктор по Физической культуре | Родительская общественность, сотрудники ОО ознакомлены с результатами тестирования ВФСК ГТО. Эмоциональный подъем и чувство успешности у детей. Чувство гордости со стороны родителей. Плодотворное сотрудничество ОО и родительской общественности. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. |
| Оформление календаря «Физкультурный календарь 2024» | март | МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми | Инструктор по Физической культуре. | Отражение событий и результатов, фотоотчет. Доступность электронной версии для родителей. |

Мотивационная готовность детей к сдаче норм ГТО детского сада будет

определяться индикатором работы всего коллектива, в особенности группы

специалистов, в тесном сотрудничестве с родителями (законными

представителями).

На данном этапе предусмотрено сдача нормативов детьми согласно

графику Центра тестирования ВФСК ГТО г. Пермь

Заключительный этап: март текущего учебного года

Подведение итогов и представление результатов родительской

общественности, и размещение информации об этом на сайте

образовательной организации.

Перспектива.  Разработка и реализация стратегии образовательной организации в сфере укрепления здоровья воспитанников с учётом ФГОС ДО, ФОП ДО и ГТО.

Вручение Знаков ГТО!!!