СОДЕРЖАНИЕ :

1.Описание проекта________________________________2

2.Этапы реализации проекта_________________________3

3. Календарный план выполнения проект______________4

4.Смета  расходов по проекту________________________5

5. Предполагаемые результаты проекта _______________7

6. Заключение_____________________________________8

7.Используемая литература_________________________9

1.Описание проекта

Актуальность  проекта :

Важность трудового обучения  воспитанников сегодня очевидна.  Воспитанники Центра посещают огород с нежеланием. Полоть траву, ухаживать за растениями – всё это их не привлекает. Но, когда созревает урожай- они бегают туда и   быстро срывают ещё не созревшие плоды.  Иногда и портят грядки, бросают ботву под ноги, ломают ветки.

Коллективный труд на огороде приучает детей к ответственности, развивает трудовые навыки, сплачивает детей. Поэтому необходимо закрепить за каждой грядкой  воспитанников. Дать возможность самостоятельно посадить кустарник, грядку и др.  и уже к середине лета они могут увидеть плоды своего труда.

Проект «Чудо-огород» направлен на обогащение жизненного опыта  детей, на получение знаний, умений, навыков по выращиванию на огороде плодовых культур, растений и лекарственных цветов. Проект реализует  практические умения, творческие способности.

Творческие задания проекта будут стимулировать потребность детей в самореализации, самовыражении  творческой деятельности. Дети примут активное участие в создании альбома «Заготовки на зиму».

Цель : Создать условия для социализации и мотивации к трудовой деятельности воспитанников через практические умения, совместную творческую деятельность.

Задачи :

Образовательные:

Формировать представления детей о разнообразии растительного мира, с его значимостью для сохранения собственного здоровья.

Познакомить детей с полезными свойствами овощей.

Научить детей взаимодействовать с природными объектами посредством организации и оформления зон отдыха на огороде.

Развивающие:

Актуализировать имеющиеся у воспитанника знания с целью решения значимых проблем на деятельностной основе.

Развивать умение и навыки использования даров природы для сохранения собственного здоровья.

Воспитательные:

Воспитывать экологическую культуру детей.

Воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, трудолюбие, наблюдательность.

2.Этапы реализации проекта

1. Организационный этап проекта -март,2025 г.

Мероприятия

Подбор методического и практического материала

Информирование сотрудников и воспитанников

Составление проекта участка

Оформление участка и посадка рассады в грунт

2. Практический этап (апрель,2025г- август,2025г.)

Изготовление  фигурок для оформления участка;

Беседы о пользе культур,овощей,цветов, высаженных на участке;

Проведение викторин, мероприятий на тему «»Что сажаем в огороде?»;

Беседы: «Овощи Какие они?», «Почему овощи -природные витамины?»

Формирование грядок с лекарственными растениями

Пикировка рассады  и уход за ней в течение всего периода

3.Презентационный этап (сентябрь,2025г)-

-представление результатов работы на празднике «Урожай-2025»

-оформление  фотовыставки

-оформление  альбома «Заготовки на зиму».

Тип проекта : коллективный, познавательно-творческий.

Срок реализации проекта : 6 месяцев

Целевая аудитория: сотрудники и  воспитанники Центра

Ресурсная база проекта:

технический инвентарь(стаканчики для посадки семян,  ящики, грабли, лопаты, лейки, вёдра, рыхлители и др.), посадочный материал(семена  овощей, цветов, кустарники),

информационный ( фото, видеосьёмка работ, принтер для распечатывания отчетов о работе)

3. Календарный план выполнения проекта

| № | Название | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап проекта: -Подбор методического и практического материала(составление плана проекта огорода); -защита на методсовете, утверждение; -информирование сотрудников и воспитанников о начале работы. | март,2025г. | Саковская Н.В. |
| 2 | Практический этап : |  | . |
|  | Работа в теплице(насыпать снег для увлажнения) | март | Кулаков Д.Б |
|  | Беседы о пользе культур, высаженных на участке: онлайн-викторина«»Что сажаем в огороде?»; беседы:«Овощи -какие они?», «Почему овощи -природные витамины?» | март-май | Саковская Н.В., воспитатели |
|  | Изготовление фигурок для оформления участка | март-май | Кулаков Д.Б. Саковская Н.В. |
|  | Оформление грядок, парника Распределение и формирование грядок(вскапывание земли, закладка парника); | май | Кулаков Д.Б |
|  | Высадка семян на рассаду и уход за ней; | март-апрель | Саковская Н.В. |
|  | Пикировка рассады | апрель | Саковская Н.В. |
|  | Высаживание овощных и цветочных культур в открытый грунт | май-июнь | Саковская Н.В., воспитатели, помощники воспитателей |
|  | Уход за овощным и кустарниковыми культурами(поливка, прополка, рыхление, подкормка); | июнь-август | Саковская Н.В., Кулаков Д.Б., воспитатели, помощники воспитателей |
|  | Сбор урожая, заготовки | август, сентябрь | Саковская Н.В., Кулаков Д.Б., воспитатели, помощники воспитателей |
| 3 | Презентационный этап фотовыставка «А у нас- вот так!!!», создание альбома «Заготовки на зиму». проведение тыквенной недели организация выставки «Дары огорода» | сентябрь | Саковская Н.В., Кулаков Д.Б., воспитатели, помощники воспитателей |

Продукт проектной деятельности :

Сборник домашних заготовок,

Фотоальбом «А у нас-вот так!!!»

4.Смета  расходов по проекту

| № | Необходимые материалы, принадлежности | кол-во | стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технический инвентарь: стаканчики для посадки семян, ящики, грабли, лопаты, лейки, вёдра, рыхлители | 100 шт. 5 шт. 3 шт 3 шт 2 шт 2 шт. 3 шт. | имеются в наличии |
| 2 | Садовые фигуры из ДВП | остатки, обрезки ДВП | - |
| 3 | Таблички картосхемы | остатки, обрезки ДВП | - |
| 4 | Семена овощей: укроп подсолнечник огурцы горох редька патиссон щавель петрушка редис кукуруза томаты морковь свёкла | 4 пачки 1 пачка 4 пачки 3 пачки 1 пачка 1 пачка 2 пачки 3 пачки 9 пачек 2 пачки 4 пачки 3 пачки 3 пачки | 31р 4р 78р 27р 10р 9р 24р 24р 90р 40р 95р имеются в наличии имеются в наличии |
| 5 | Семена цветов: астра календула космея колеусы герань бархатцы сальвия агератум циния василёк | 1 пачка 3 пачки 4пачки 7 корней 5 корней 4 пачки 4 пачки 3 пачки 4 пачки 4пачки | 9р имеются в наличии имеются в наличии имеются в наличии имеются в наличии имеются в наличии имеются в наличии имеются в наличии имеются в наличии имеются в наличии |
| 6 | удобрения и подкормки: земля для рассады вермикулит перлит БИО мастер средство для обработки растений удобрение | 2м.- 25л. 2шт 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 900р 240р 180р 170р 90р 20р |
| 7 | Итого |  | 2041рублей 00 копеек |

5. Предполагаемые результаты проекта

Проект является возможностью для детей развить и усовершенствовать творческие и натуралистические умения, привить экологическую культуру и самостоятельность, трудолюбие и бережное отношение к окружающей природе, а также возможность определиться с выбором будущей профессии.
     Основная идея проекта заключается в создании социально-культурной среды, которая позволит ребятам раскрыть свои способности, найти интересное дело и друзей, получить новые знания и практические навыки, которые могут им пригодиться в дальнейшей жизни. В процессе работы естественным образом будет происходить развитие познавательных процессов, творческих способностей.

6. Заключение

Особую значимость будут играть коммуникативные навыки, направленные не только на бесконфликтное общение детей друг с другом, но и на бережное отношение к природе в целом. Любая детская инициатива будет поддерживаться и развиваться.

Содружество и сотворчество детей и взрослых создадут благодатную почву для формирования экологической культуры и личностного общения, развитие положительных эмоций.

7.Используемая литература:

Интернет-источники

https://zabota125.msp.midural.ru/

http://cso.taseevo.ru/news/ogorod_kruglyj_god/2016-09-20-242

https://moskva.bezformata.com/listnews/ogorod-krugliy-god-kak/93540402/

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа  образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное, испр. и доп. — М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. — М. : Мозаика — Синтез, 2010.

3. Т. А. Шорыгина «Овощи, какие они?»

4. Л. А. Соколова Экологическая тропа детского сада. 3-7 л - Детство-Пресс