## Slide 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 10 г. Белгорода
Стебловская Лариса Станиславовна Шайдорова Ирина Анатольевна
Евсюкова Елена Владимировна
МБОУ «Лицей № 10»
Г. Белгород

## Slide 2: Паспорт проекта «Оптимизация процесса «Проведение мониторингового исследования заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID -19»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование учредителя: управление образования администрации города Белгорода
Наименование организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №10» г. Белгорода
Границы процесса: издание приказа о проведении мониторингового исследования заболеваемости вирусными инфекциями, который регламентирует ежедневный сбор информации.
Дата начала проекта: 01.09.2022
Дата окончания проекта: 30.09.2022
длительный и трудоёмкий процесс;
не регламентированный процесс;
ежедневно организуемый процесс ;
занятость классного руководителя как учителя-предметника при подготовке к уроку
несоблюдение сроков подачи информации
неточность информации, предоставляемой родителями
Сократить время протекания процесса мониторингового исследования.
Экономия: 5760 мин. ВПП: 4505 мин.
Коэф.: ≈62%
Эффекты проекта
Сокращение времени протекания процесса на 65%
Фотография
Цель проекта

## Slide 3: Карта целевого состояния
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
60-1440 мин.
Секретарь | 
Регистрирует приказ, знакомит коллектив | 
60 минут | 2
Руководитель | 
Передает приказ о проведении МИ секретарю | 
1 минута | 1
Заместитель директора, курирующий вопросы здоровьебережения | 
Направляет по почте информацию о необходимости предоставления информации об учащихся, готовит форму | 
3 минуты | 3
Классный руководитель | 
Анализирует МИ, оформляет информацию согласно ежедневно и готовит анализ за определенное время по форме, но удобным для себя способом | 
10 – 15 минут | 4
1
1. Секретарь занят сложной работой
2. Заместитель директора занят срочной работой
2
ВХОД
3
3. Отсутствие четкой структуры формы отчета

## Slide 4: Карта текущего состояния
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
60-1440 мин.
Классный руководитель | 
Предоставляет ежедневную информацию и анализ за определённое время заместителю директора | 
4320-10080 мин | 5
Заместитель директора, курирующий вопросы здоровьесбережения | 
после сбора информации от всех классных руководителей : изучает, готовит ежедневную информацию по для отчета в УО, на основе анализа каждого классного руководителя, систематизирует информацию для получения сводных результатов (констатирующая часть) | 
180—360 мин | 6
5
Низкий уровень исполнительской дисциплины
4
Заместитель директора длительное время обрабатывает «разнотипные» анализы МИ
Заместитель директора, курирующий вопросы здоровьесбережения | 
Передает ежедневную информацию в УО, составляет справку по анализу заболеваемости за определенный период ( аналитическая часть) | 
60- мин. | 
Заместитель директора, курирующий вопросы здоровьесбережения | 
Передает справку в приемную директора для издания приказа по школе | 
5 мин | 
ВЫХОД

## Slide 5: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1. Отсутствие алгоритма действий педагогов при оформлении анализа ( шаблона мониторингового исследования ( МИ).
2.Отсутствие документа, регламентирующего сроки оформления отчетной ( аналитической) документации.
3.Низкий уровень исполнительской дисциплины отдельных педагогов.
4. Длительный сводный анализ разнотипных анализов МИ педагогов заместителем директора
Не выявлены
Не выявлены

## Slide 6: Карта текущего состояния
Введение в предметную область (описание ситуации «как БУДЕТ»)
60-1440 мин.
Классный руководитель | 
Анализирует форму ежедневной отчетности и форму МИ, оформляет шаблон для ежедневных отчетов через коллективный мессенджер и анализ по установленной форме | 
60-120 мин | 1
Заместитель директора, курирующий вопросы здоровьесбережения | 
Направляет по почте (скан приказа о ежедневной информации и проведении МИ за определенный период времени, а также информацию о необходимости предоставления анализа) | 
1-5 мин. | 
Классный руководитель | 
Предоставляет ежедневную информацию через мессенджер и анализ МИ заместителю директора в электронном виде через электронную почту | 
мин | 2,3
Заместитель директора | 
после сбора ежедневной информации от всех классных руководителей готовит общую информацию и передает в УО: изучает анализ каждого классного руководителя, систематизирует информацию для получения сводных результатов ( констатирующая часть) | 
120 мин | 4
Разработка четкой структуры формы анализа МИ
Экономия: 60-120
мин.
Фиксация временных нормативов выполнения анализа работ для педагогов
Экономия: 2880
мин.
Утверждение регламента работы с отчетной
(аналитической) документацией
Экономия: 5760
мин.
Структурированная форма анализа у заместителя директора на основе шаблона МИ
Экономия: 240
мин.

## Slide 7: Карта текущего состояния
Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
Заместитель директора, курирующий вопросы здоровьесбережения | 
Составляет справку ( аналитическая часть) | 
60 мин. | 
Заместитель директора , курирующий вопросы здоровьесбережения | 
Передает справку в приемную директора для издания приказа по Учреждению | 
5 мин | 
Экономия: 5760 мин.
ВПП: 4505 мин.

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО | СТАЛО | 
Отсутствовала структурированная форма ежедневного отчета и анализа МИ | Разработана единая форма ежедневного отчета и анализа МИ | 
Отсутствовали четко установленные временные рамки предоставления аналитической информации педагогами в приказах о проведении Ми | В приказах о проведении МИ четко определены сроки предоставления аналитической информации | 
Низкий уровень исполнительской дисциплины отдельных педагогов | Утвержден регламент работы педагогов со школьной документацией, различными формами отчетности | 
Длительный процесс составления аналитической справки по итогам написания МИ заместителем директора на основе разнотипных анализов учителей | Сокращено время составления аналитической справки по итогам написания МИ заместителем директора на основе структурированного шаблона | 
Эффекты: Сокращение временных потерь; Оптимизация системы документооборота; Повышение качества проведения работ по коррекции знаний и ликвидации пробелов в знаниях обучающихся Повышение уровня качества знаний |  |