Проект по краеведению «С чего начинается Родина»

Паспорт проекта

Наименование: ГБОУ «Дзержинская специальная коррекционная школа»

Название проекта: «С чего начинается Родина»

Авторы проекта:    Волгина С.К.

Балакирева Л.В.

Сухачева Д.В.

Хвостова О.Н.

Цель проекта: создание условий для формирования нравственно-патриотических чувств у детей.

Задачи проекта:

•	Формирование первичных представлений о семье (умение называть членов семьи, рассказывать о семейных традициях)

•	Формировать представление о Родине, на основе ознакомления с объектами ближнего окружения: школа и ее территория, название родного города, домашнего адреса, знакомство детей с символами города (герб, символы города);

•	Воспитание интереса к истории, традициям нашего города;

•	Активное вовлечение родителей в совместную деятельность по изучению и представлению изученного материала о своём городе.

Тип проекта: познавательный, групповой.

Сроки реализации проекта: краткосрочный (2 февраля – 6 марта 2026 г.)

Ожидаемый конечный результат:

- дети получают знания о своём ближнем окружении, семье.

- у детей воспитывается гуманное отношение к своим близким, уточняются представления детей об именах близких людей, традициях. Воспитывать гордость за свою малую родину.

- дети получают основные сведения о своём городе (домашний адрес, название города, достопримечательности, виды транспорта, городские здания и их назначение).

- пополнились и углубились знания детей о трудовой деятельности людей, работающих в школе (умеют называть профессии сотрудников, называют помещения школы, знают элементарные правила культуры поведения, общественных местах, правила общения с взрослыми).

-  ребята знают основные правила общения в семье, друг с другом, с взрослыми.

Участники: обучающие, родители,

классные руководители 1а (дополнительного), 1в, 6в, 11б/12 классов.

Продукт детской деятельности:

- оформление выставки творческих работ «Зимние забавы»

- фотовыставка «Мы с семьей на прогулке»,

- изготовление открыток ко Дню защитников Отечества «Подарок папе»,

- фотовыставка «Мой любимый город».

Этапы проекта:

1 этап – организационно-подготовительный (02.02 – 05.02)

- постановка цели;

- определение направлений, объектов и методов;

- предварительная работа с детьми и родителями;

- выбор оборудования и материалов.

2 этап – основной (06.02 – 27.02)

- поиск ответов на поставленные задачи, вопросы различными способами через практическую деятельность детей.

3 этап – обобщающий (заключительный) (02.03 – 06.03)

Формы взаимодействия с детьми и родителями:

С детьми:

- непосредственная образовательная деятельность;

- просмотр презентаций;

- совместная деятельность детей и педагогов;

- игры (подвижные, дидактические, ролевые).

С родителями:

- консультации и беседы по проблемам развития нравственно – патриотических представлений у детей;

- совместное создание выставки фотографий «Зимние забавы»;

- выставка для родителей творческих работ детей.

Этапы работы над проектом

1 этап: (2 февраля – 5 февраля)

- создание предметно – развивающей среды;

- подбор иллюстраций, аудиозаписей, презентаций;

- подбор литературы, дидактического материала.

2 этап: (6 февраля- 6 марта)

- Беседа «Наша дружная семья».

- Д/И «Маленькие помощники».

- С/Р игра «Семья».

- Чтение: А. Барто «Машенька», Д.Габе «Моя семья».

- Оформление выставки творческих работ детей «Зимние забавы»

- Беседа «Мой дом».

- Чтение русских народных сказок «Заюшкина избушка», «Маша и медведь».

- Конструирование «Вот какой наш дом».

- Беседа «Моя школа».

- Д/И «Давай познакомимся», «Назови себя».

- Чтение: О. Крияр «На прогулку».

- Пословицы и поговорки о дружбе.

- Беседы о приметах зимы.

- Фотовыставка  «Мы с семьей на прогулке».

- Дидактическая игра «Что надеть зимой».

- Беседа «Будем Родине служить».

- Виртуальная экскурсия к памятникам героям ВОВ.

- Рассматривание фотографий членов семьи, служивших в армии.

- Изготовление открыток ко Дню защитников Отечества «Подарок папе».

- Беседы о родном городе. Рассматривание фотографий.

- Виртуальная экскурсия по городу Дзержинску.

- Составление рассказа «За что я люблю свой город».

- Конструирование «Построим город».

- Сюжетно – ролевая  игра «Путешествие по родному городу».

- Просмотр презентации «Мир профессий».

- Рассматривание иллюстраций с изображений людей разных профессий.

- Фотовыставка фотографий «Наш Любимый Город».

- Д/И «Светофор», «Что летает, плавает, едет».

- Беседы с детьми, дидактические игры «Когда это бывает? », «Что где растёт? », «Кто где живет? », «Домашний адрес», «Узнай наш флаг, герб», «На чем поедем в гости», «Летает не летает».

- Привлечение родителей к подготовке выставки творческих работ «Мы с семьей на прогулке»; к совместной деятельности, выставке фотографий «Зимние забавы»,; к  фотовыставке «Мой любимый город».

Заключение.

В ходе проекта расширили знания  о своём ближнем окружении, семье, уточнили представления детей об именах близких людей, традициях. Дети получили  основные сведения о своём городе (домашний адрес, название города, достопримечательности, виды транспорта, городские здания и их назначение). Пополнились и углубились знания детей о трудовой деятельности людей,   ребята узнали основные правила общения в семье, друг с другом, со взрослыми.

Обучающиеся и их родители принимали активное участие в оформлении выставки творческих работ «Зимние забавы»; фотовыставке «Мы с семьей на прогулке», изготовлении открыток ко Дню защитников Отечества «Подарок папе», фотовыставке «Мой любимый город».

Проект был направлен на формирование и закрепление нравственно-патриотических чувств у детей, на воспитание любви к Родине на основе ознакомления с объектами ближнего окружения: школа и ее территория, название родного города, домашнего адреса, знакомство детей с символами города (герб, символы города);