МКУ «Управления образования» «Кобяйский улус»

МБОУ «Батамайская основная общеобразовательная школа»

Культура и традиции якутского народа:

от детского сада к начальной школе

проект

Выполнила: Иванова Мария Петровна,

учитель начальных классов

Батамай, 2026

Актуальность

Проект направлен на сохранение  и передачу якутских (саха) этнокультурных традиций через систему непрерывного образования – от дошкольного к начальному. Создается единая образовательная среда, где дети знакомятся с культурой народа саха развивают этнокультурную идентичность и уважению к наследию предков

| Название проекта | Культура и традиции якутского народа: от детского сада к начальной школе |  |
| --- | --- | --- |
| Суть проекта | Этот проект поможет сохранить культурное наследие народа саха и обеспечит успешную адаптацию детей к школе через единую систему воспитания на основе традиций |  |
| География проекта | Село Батамай |  |
| Дата начала реализации проекта | 2025 |  |
| Дата окончания реализации проекта | 2030 |  |
| Целевые группы проекта | -дети дошкольного возраста (3-7 лет); -обучающиеся начальных классов (1-4 классы); -педагоги детских садов и начальных классов; - родители; |  |
| Обоснование социальной значимости проекта | -сохранение и передачу культурного наследия народа саха (олонхо внесено в список ЮНЕСКО); -формирование у детей этнической идентичности и патриотизма; -создание единой образовательной среды для дошкольников и младших школьников; -снижение тревожности и стресса при переходе в школу; -вовлечение родителей в воспитательный процесс через традиции народа. - укрепление связи между поколениями (дети — родители — педагоги); |  |
| Цель проекта | формирование у детей энокультурной компетентности и духовно – нравственных ценностей через освоение якутских традиций, фольклора, прикладного искусства и обычаев с обеспечением преемственности между ДОУ и начальной школой. |  |
| Задачи проекта | - разработать и апробировать единую программу этнокультурного воспитания для детского сада и начальной школы. -изучить этнопедагогические традиции народа саха; -обеспечить преемственность содержания и методов работы между ДОУ и начальной школой; -разработать систему занятий и мероприятий для дошкольников и младших школьников; -создать этнокультурное образовательное пространство (мини – музеи, уголка традиций); - вовлечь родителей в процесс приобщения детей к культуре народа саха. -организовать практическую деятельность детей в основе этнопедагогики (игры, творчество, праздники); -оценить эффективность проекта через диагностику уровня этнокультурной компетентности детей. -повысить профессиональную компетентность педагогов в области этнопедагогики. |  |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | Для детей: сформированные представления о якутской культуре, традициях, языке и искусстве; умение узнавать и называть элементы национального костюма, ремёсел, праздников; развитие интереса к изучению культур других народов, толерантности; улучшение коммуникативных и творческих навыков через участие в\ проектах и мероприятиях; начальные навыки исследовательской деятельности (сбор информации, анализ, презентация). Для педагогов: повышение профессиональной компетентности в области этнокультурноо образования; разработка методических материалов, планов занятий, проектов; укрепление сотрудничества между детским садом и школой; обмен опытом по вопросам преемственности в образовании. Для родителей: -активное участие в образовательном процессе; -повышение осведомлённости о якутской культуре и её значении для воспитания детей; -укрепление семейных традиций через совместные мероприятия; - возможность передать детям знания о культуре своего народа. Для системы образования: реализация принципа преемственности в изучении культурного наследия; формирование у детей основ гражданской идентичности и уважения к многонациональному составу России; создание банка методических материалов по этнокультурному воспитанию; расширение партнёрских связей с музеями, этнографическими центрами и общественными организациями. Критерии оценки эффективности - анкетирование детей и родителей (уровень интереса к олонхо, якутской культуре традиции, оценка адаптации); - наблюдение педагогов за поведением и активностью детей; - анализ творческих работ (рисунки, поделки, сочинения); - динамика участия семей в мероприятиях; - отзывы педагогов о преемственности программ. |  |
|  | Количественные: | Качественные: |
|  | -охват не менее 20 детей (дошкольников и школьников); -проведение не менее 20 совместных мероприятий; - участие не менее 10 родителей в активностях проекта; - подготовка не менее 15 методических разработок для педагогов. | - повышение уровня знаний детей о культуре народа саха на 60 %; - улучшение адаптации первоклассников (снижение тревожности на 50 %); - рост мотивации к изучению традиций у 80 % участников; - укрепление партнёрства между детским садом, школой и семьями; - создание банка дидактических материалов по олонхо для разных возрастов. |
| Партнеры проекта | клуб бабушек «Арчыына», сельская библиотека, клуб СДК, мастера народных промыслов, краеведческие музеи г. Якутск, Намский улус |  |
| Как будет организовано информационное сопровождение проекта | Сайт школы, VK, статьи в журналах |  |

Методы и формы работы

Для детей:

-тематические занятия (чтение, обсуждение, инсценировки);

-творческие мастерские (изготовление кукол, костюмов, декораций);

-подвижные  и настольные игры;

-экскурсии в музеи и культурные учреждения;

-совместные праздники и фестивали (например, «День олонхо»)

- участие научно- практических конференциях

Для педагогов:

-семинары и мастер-классы по этнопедагогике;

-взаимные посещения занятий в детском саду и школе;

-разработка совместных методических материалов;

-круглые столы по вопросам преемственности.

-участие в научно практических конференциях

Для родителей:

-семейные мастер-классы (национальные ремёсла, кулинария);

-участие в мероприятиях проекта (конкурсы, выставки);

-создание семейных альбомов «Наши традиции».

Общие принципы реализации

Интеграция в образовательный процесс. Темы проекта включаются в занятия по развитию речи, изобразительной деятельности, музыке, окружающему миру.

Сотрудничество с семьёй. Организация мастер-классов для родителей, семейных праздников, выставок работ, созданных совместно с детьми.

Использование интерактивных форм. Театрализации, игры, квесты, экскурсии, встречи с носителями традиций.

Этапы реализации

| этап | период | Основные мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап подготовительный 2025 г | Сентябрь - декабрь | 1.Анализ программ детского сада и школы 2.Создание рабочей группы из воспитателей ДОУ и школы 3.Изучение этнопедагогических традиций народа саха Разработка методических материалов. 4.Организация этнокультурного пространства 5.Привлечение родителей и носителей традиций |  |
| 2 этап практический | 2026 январь-декабрь | Мост времён: олонхо для малышей и школьников Задача: - познакомить с якутским эпосом олонхо; - развить воображение и речь через пересказы и театрализацию; - воспитать интерес к устному народному творчеству. | Сформированность первичных представлений о якутской культуре и традициях. Развитие интереса к истории и быту своего народа. |
|  | 2026-2027 | Семья и уважение к старшим Задачи: познакомить детей с понятием семьи в якутской культуре, воспитать уважение к старшим | Воспитание уважения к старшим, семейным ценностям |
|  | 2027-2028 | Природа и ее почитание Задачи: сформировать бережное отношение к природе, познакомить с якутскими обрядами, связанными с природой, развить экологическое сознание. Формы работы: наблюдения за природой, рассказы о священных животных и растениях, мастер-классы по созданию оберегов из природных материалов, праздник Ысыах в упрощённом виде с элементами алгыса (обряда благословения | Воспитание уважения к природе |
|  | 2028-2029 | Традиционные ремёсла и быт Задачи: познакомить с национальными ремёслами (резьба по кости, вышивка бисером), бытом якутского народа. | Развитие творческих способностей через знакомство с народным искусством. |
|  | 2029-2030 | Обряды, праздники и современная жизнь Задачи: систематизировать знания о якутских традициях, показать их связь с современной жизнью. | Формирование чувства принадлежности к своей культуре и истории. |
| 3 завершающий | 2030 ноябрь-декабрь | Анализ результатов проекта. Диагностика уровня этнокультурной компетентности детей. Обобщение опыта и создание методических копилок. Презентация результатов (конференция, выставка, открытый урок). Планирование дальнейшей работы. |  |

Методические копилки (результаты проекта)

Копилка 1. Дидактические материалы

Картотека якутских народных игр.

Сборник сказок, пословиц, отрывков из олонхо.

Иллюстративный материал (костюмы, предметы быта, карты расселения).

Аудио- и видеозаписи (песни, сказки, обряды, танцы).

Фотоматериалы (природа Якутии, достопримечательности, праздники).

Копилка 2. Сценарии мероприятий

Праздники: «Ысыах для малышей», «День народного мастера», «Встреча с олонхосутом».

Тематические недели: «Культура народа саха», «Якутские сказки», «Традиции моей семьи

Мастер-классы:  «Якутский орнамент», «Изготовление оберега»

Экскурсии: в краеведческий музей, этнографический комплекс, к мастерам народных промыслов.

Копилка 3. Методические рекомендации

Для воспитателей ДОУ: конспекты занятий, сценарии досугов, рекомендации по созданию этноуголков.

Для учителей начальных классов: уроки и внеурочные занятия с этнокультурным компонентом.

Для родителей: памятки, рекомендации по семейному воспитанию на основе якутских традиций.

Копилка 4. Диагностический инструментарий

Анкеты и опросники для детей и родителей.

Карты наблюдений за развитием этнокультурной компетентности.

Критерии оценки результатов проекта (знания, умения, отношение к традициям).