Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 50

______________   Ющенко О.Б.

«___» _____________________ г.

План методической работы с педагогами на тему

"Правила безопасного поведения на дороге»

в рамках проекта «Мобильная автоплощадка»

(срок реализации- 2 месяца 3 недели, 03.09 – 22.11. 2018)

| Срок | Тема | Форма работы | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь |  |  |  |
| 03 – 07.09 | Анализ состояния оснащения уголков безопасности в группах, подбор методической литературы. | Обход групповых комнат | Заведующий Старший воспитатель |
| 12 – 19.09 | «Мобильная автоплощадка» | Разработка плана-проекта | Заведующий Старший воспитатель |
| 20.09 | «Мобильная автоплощадка» | Обсуждение проекта | Заведующий Старший воспитатель |
| 24.09 | Презентация и обсуждение проекта «Мобильная автоплощадка» | Организационная встреча с педагогами | Заведующий Старший воспитатель |
| 24 - 28 | Основы безопасности и жизнедеятельности, правила дорожного движения | Выставка и обзор литературы | Старший воспитатель, воспитатели групп |
| 25.09 | Согласование плана-проекта, перечня оборудования мобильной автоплощадки. Создание творческой группы и обсуждение организационных вопросов по реализации проекта. | Заседание педагогов | Заведующий Старший воспитатель |
| 25 - 28.09 | Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников, организация совместной деятельности в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения детей, обсуждение из каких материалов будут делать оборудование мобильной автоплощадки | Проведение встреч с родителями | Воспитатели |
| 26.09 | Сотрудничество с социумом | Организация встречи педагогов и родителей с сотрудниками ГИБДД | Заведующий Старший воспитатель |
| 26 - 27.09 | Содержание занятий, игр, досугов, которые можно проводить на автоплощадке, подбор методических материалов по ПДД для детей дошкольного возраста и их родителей | Обсуждение и разработка перспективно-тематического плана мероприятий | Старший воспитатель |
| 27.09 | Формы и методы обучения детей правильному поведению на улице | Консультация | Старший воспитатель |
| 28.09 | Выработка методических рекомендаций по ПДД | Круглый стол | Творческая группа педагогов |
| 28.09 | Участие в городском смотре-конкурсе «Зелёный огонёк». | Обсуждение. Выбор участников. Разработка сценария | Старший воспитатель |
| Октябрь |  |  |  |
| В течение месяца | Реализация перспективно-тематического плана мероприятий | Организация и проведение практических мероприятий детьми и их родителями (законными представителями) | Старший воспитатель Воспитатели |
| 01.10 | Мониторинг знаний правил безопасного поведения на улице и дороге | Информационно-практическое занятие | Творческая группа педагогов |
| 02 – 03.10 | Оценка знаний детей правил безопасного поведения на улице и проезжей части | Педагогическая (входная диагностика) | Воспитатели |
| 03.10 | «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». Встреча с сотрудником ГИБДД | Педагогический час с участием сотрудника ГИБДД | Заведующий Старший воспитатель |
| 03.10 | «Педагогические ошибки при оформлении уголка (макета) по ПДД» | Советы и рекомендации сотрудника ГИБДД для педагогов | Старший воспитатель |
| 04.10 | «Что за знак?» | Тренинг для детей 6-7 лет с участием сотрудника ГИБДД | Старший воспитатель |
| 04.10 | «Предупреждение детских страхов в опасной дорожной ситуации», «Особенности поведения на дорогах в разное время года». | Организация консультаций сотрудника ГИБДД для родителей | Старший воспитатель Воспитатели |
| В течение месяца | Организация развивающей предметно-пространственной среды в групповой комнате по обучению детей правилам дорожного движения | Изготовление пособий и игр. Смотр-конкурс «Лучший уголок по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах» | Воспитатели |
| 09.10 | Использование безопасного маршрута "Дом – детский сад" | Мастер-класс | Творческая группа |
| 15 – 26.10 | Формы и методы обучения детей ПДД | Разработка конспектов занятия по ПДД, панорама открытых мероприятий | Воспитатели |
| 30.10 | Дидактические игры, методические разработки, перспективные планы | Презентация | Воспитатели групп |
| В течение месяца | Городской смотр-конкурс «Зелёный огонёк» | Заявка, подготовка и участие | Старший воспитатель Творческая группа |
| Ноябрь |  |  |  |
| 01 - 09.11 | Мобильная автоплощадка, которая научит дошкольников соблюдать ПДД | Презентация оборудования | Творческая группа |
| 12 -13.11 | Подведение итогов смотра-конкурса «Лучший уголок по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах» | Оценочная таблица | Жюри конкурса |
| 14 -16.11 | Подведение итогов реализации проекта | Сравнительный анализ, выводы. | Заведующий Старший воспитатель |
| 19 -22.11 | Награждение победителей итогов смотра-конкурса «Лучший уголок по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах» | Педсовет | Заведующий Старший воспитатель |