Сетевое издание «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века»

Проект

«LeanСтудент: Оптимизация самостоятельной работы»

|  | Выполнил: Преподаватель Добрецова Елена Львовна |
| --- | --- |

Ирша

2026

Проект «LeanСтудент: Оптимизация самостоятельной работы» по внедрению принципов бережливого производства (Lean Production) в процесс выполнения студентами техникума самостоятельных работ.

Цель проекта: Сократить потери времени, повысить качество усвоения материала и снизить уровень стресса у студентов при выполнении внеаудиторной работы.

Данный проект может быть реализован силами педагогического коллектива и студенческого совета техникума без привлечения крупных финансовых затрат, так как основным ресурсом является изменение подходов к организации труда и учебы.

# Паспорт проекта

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Название проекта | «LeanСтудент: Оптимизация самостоятельной работы» |
| Срок реализации | 1 семестр (пилотный запуск на 2-3 группах) |
| Участники | Студенты 2-3 курсов, мастера производственного обучения, преподаватели спецдисциплин, методист, куратор проекта. |
| Проблема | Нерегулярное выполнение заданий, низкое качество отчетов, большие временные затраты на поиск информации, высокая доля незавершенных работ к сессии. |
| Цель | Повысить эффективность самостоятельной работы на 20% (снизить время на выполнение типовых заданий) при сохранении или повышении качества. |

# 1. Анализ текущего состояния (Картирование потока создания ценности)

На первом этапе студенты и преподаватели выступают в роли «Lean-аналитиков».

Инструменты:

- Хронометраж: Студенты в течение 2 недель ведут дневник затрат времени на выполнение самостоятельных работ по 3 основным предметам.

- Диаграмма Спагетти: Студенты фиксируют свои перемещения при выполнении работы (поход в библиотеку, поиск конспекта в телефоне, распечатка файла и т.д.).

- Опрос «Голос клиента»: Выявление проблем (непонятные формулировки, отсутствие доступа к методичкам, постоянные отвлечения на соцсети).

Выявленные потери (8 видов потерь):

- Перепроизводство: Выполнение лишних заданий, не предусмотренных картой.

- Ожидание: Ожидание ответа от преподавателя в мессенджере, ожидание, пока откроется нужный сайт/библиотека.

- Лишняя транспортировка: Поиск файлов в папках, переходы между разными платформами (СДО, WhatsApp, личный кабинет).

- Лишняя обработка: Переписывание отчетов от руки, если можно сдать в электронном виде; оформление по устаревшим ГОСТам.

- Дефекты: Переделка работ из-за неверно понятого задания.

- Ненужные перемещения: Хождение за зарядкой, поиск ручек/калькулятора.

- Излишние запасы: Накопление невыполненных «долгов» по работам.

- Нереализованный потенциал: Студент не понимает логики задания и тратит время на заучивание, вместо понимания.

# 2. Методология и инструменты внедрения

Проект строится на адаптации классических Lean-инструментов под образовательный процесс.

### 2.1. Канбан-доска студента (Kanban)

Внедрение визуального управления.

- Столбцы: «Запланировано», «В работе (лимит 3 задачи)», «На проверке», «Готово».

- Карточки: Задания по предметам.

- Эффект: Студент видит перегрузку, не берет много задач сразу (снижение стресса), видит «узкие места» (зависшие на проверке работы).

### 2.2. Стандартизированная работа (Standardized Work)

Создание единых шаблонов.

- Разработка «А3-отчета»: Структура любой самостоятельной работы (титул, цель, алгоритм, вывод, список источников). Студент использует один и тот же визуальный шаблон для всех предметов.

- Чек-лист самопроверки: Перед сдачей студент проверяет работу по листу критериев, чтобы исключить возврат на доработку.

### 2.3. Система 5С (Организация рабочего пространства)

Внедрение принципов на рабочем месте студента (общежитие, дом, аудитория для самоподготовки).

- Сортировка: Удалить лишние файлы с рабочего стола ПК, выбросить старые черновики.

- Соблюдение порядка: Цифровая структура папок: Предмет -> Семестр -> Тип_работы -> Дата. Физическое место: органайзер для канцелярии.

- Сияние (чистота): Фиксированное время на уборку стола в конце дня.

- Стандартизация: Единое место для зарядных устройств, единая система названий файлов (например: Иванов_Отчет_ПМ01_2024).

- Совершенствование: Еженедельная рефлексия.

### 2.4. Быстрая переналадка (SMED) для мозга

Снижение времени на «раскачку» перед началом работы.

- Техника «Помидора» (Pomodoro): 25 минут работы, 5 минут отдыха. Запрет на отвлечение в течение 25 минут.

- Ритуалы начала работы: Студент заранее подготавливает все материалы (методичка, тетрадь, файл открыт) с вечера.

# 3. План реализации проекта (Этапы)

### Этап 1: Организационный (1-2 недели)

- Создание Lean-команды из числа студентов-активистов («Лидеры перемен»).

- Обучение команды основам бережливого производства (мастер-класс).

- Диагностика: фото- и видеофиксация процесса подготовки к занятиям, анкетирование.

### Этап 2: Пилотное внедрение (3-12 недели)

- Внедрение 5С: Конкурс на самое организованное рабочее место (среди проживающих в общежитии). Разработка цифровой структуры в облачном хранилище техникума.

- Цифровизация: Создание единого Telegram-бота или канала, где дублируются все задания со ссылками на методички (чтобы не искать в 5 разных источниках).

- Канбан: Внедрение физической или цифровой (Trello, Miro) доски задач для группы.

- Пилотный предмет: Выбирается 1 сложный предмет. Для него разрабатываются «Карты потока» (алгоритм выполнения работы шаг за шагом).

### Этап 3: Анализ и масштабирование (13-16 недели)

- Сравнение показателей (среднее время выполнения работы, количество сданных в срок, средний балл) до и после внедрения.

- Разбор «узких мест» (где чаще всего возникают задержки).

- Тиражирование успешных практик на все предметы и курсы.

- Защита проектов студентами: «Мой личный Lean-проект по самоорганизации».

# 4. Методы контроля и измерения эффективности

Для оценки успешности проекта используются метрики (KPI):

| Метрика | Способ измерения | Целевой показатель |
| --- | --- | --- |
| Время выполнения (Lead Time) | Хронометраж от момента получения задания до момента сдачи | Сокращение на 25% |
| Доля сданных в срок | Данные электронного журнала/ведомости | Повышение с 65% до 85% |
| Количество доработок (Rework) | Количество работ, возвращенных на исправление | Снижение на 40% |
| Индекс удовлетворенности | Опросник «Как легко мне учиться?» | Рост на 30% |

# 5. Риски и способы их минимизации

| Риск | Вероятность | Меры предосторожности |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление студентов ("контроль") | Средняя | Геймификация: ввести звания "Мастер потока", "Оптимизатор". Акцент на снижение личного времени, а не на усиление контроля. |
| Недостаток цифровой инфраструктуры | Низкая | Использование бесплатных облачных сервисов (Google Диск, Trello). Адаптация инструментов под мобильные устройства. |
| Перекладывание ответственности на преподавателя | Средняя | Четкое разделение зон ответственности. Преподаватель отвечает за качество шаблонов и критериев, студент — за соблюдение алгоритма. |
| Сбои в расписании (занятия в разное время) | Высокая | Создание "Lean-календаря" с привязкой к дедлайнам. Обучение принципам приоритизации (Матрица Эйзенхауэра для студента). |

# 6. Ожидаемые результаты

Для студентов:

- Снижение времени на подготовку за счет устранения лишних движений и ожиданий.

- Прозрачность критериев оценки (знаю, за что получу оценку, еще до сдачи).

- Формирование надпрофессиональных навыков (тайм-менеджмент, системное мышление), которые высоко ценятся работодателями.

Для техникума:

- Повышение успеваемости и снижение количества академических задолженностей.

- Экономия времени преподавателей (меньше объяснений «как оформить», меньше исправлений одних и тех же ошибок).

- Формирование Lean-культуры как основы подготовки кадров для реального сектора экономики (где бережливое производство является национальным приоритетом).

# Приложение

# Пример Чек-листа студента (перед сдачей работы)

«5 шагов к качественной работе»

- Цель: Я сформулировал(а) цель работы своими словами? (Не скопировал(а) из методички).

- Структура: Есть ли в работе титул, задание, решение/текст, вывод.

- Уникальность: Проверил(а) работу через Антиплагиат (если требуется) / Нет ли копирования без ссылок.

- Имя файла: Файл назван по стандарту:  Фамилия_Группа_Название_работы.

- Дедлайн: Работа загружена в нужную папку/ДО за 24 часа до дедлайна (чтобы было время на исправление).