Паспорт проекта

| Название | «Наш дом — Россия: математика жилища народов России» |
| --- | --- |
| Название ОУ | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (МАОУ СОШ № 3 им. Пушкина) |
| Руководитель проекта | Маркушев Д.А., учитель математики |
| Новизна | Новизна проекта заключается в интеграции математики и 3D‑моделирования, использовании QR‑кодов для доступа к цифровому контенту, а также в синтезе инженерного и культурологического подходов при создании коллективного музейного продукта. Кроме того, разработанные макеты можно тиражировать с помощью 3D‑печати или паперкрафта. |
| Участники проекта | Учащиеся 10 «А» класса, учителя: математики, информатики, технологии, географии. |
| Продолжительность | Февраль-март 2026 года |
| Формы реализации | Создание макетов традиционных жилищ с QR‑кодами, коллективный интерактивный макет «Наш дом — Россия», цифровой архив (3D‑модели, развёртки, инструкции по сборке, тексты) |

План реализации проекта

| Подготовительный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды деятельности | Цели и задачи | Методы и формы работы | Сроки исполнения |
| Вводная лекция и формирование команд | 1.Продемонстрировать, как математика применяется в строительстве 2.Показать практическое значение расчётов площадей, объёмов, развёрток; дать обзор традиционных жилищ России 3.Сформировать рабочие группы 4.Распределить темы и роли для эффективной совместной работы участников группы | -лекция с презентацией, обсуждение, демонстрация примеров; -жеребьёвка тем; -деление на группы по 2–3 чел.; -распределение ролей (исследователь, расчётчик, моделлер, презентатор), в связи с тем, что ролей больше, чем участников, некоторые из них придётся совмещать — важно грамотно распределить обязанности; | 02.02-06.02 2026 |
| Основной |  |  |  |
| Исследователь-ская работа | 1.Собрать информацию о выбранном жилище: регион и климат, материалы и технологии строительства, культурные особенности | -работа с источниками (книги, сайты, архивы); -обсуждение в группе; -составление информационной справки; –консультация учителя географии. | 09.02-13.02 2026 |
| Математико‑инженерные расчёты | 1.Определить геометрические фигуры в конструкции 2.Выполнить расчёты площадей и объёмов 3.Освоить масштабирование, создать развёртку и 3D‑модель | –разработка концепции: определение формы, пропорций и размеров фигуры; –решение расчётной задачи; –расчёт необходимого количества материалов. Выбор метода макетирования (3D‑печать или паперкрафт) и реализация: для 3D‑печати: –создание 3D‑модели в Blender, AutoCAD или Компас‑3D; –экспорт в STL/OBJ, разбивка на слои в слайсере (Cura, PrusaSlicer), генерация G‑кода, настройка поддержек; для паперкрафта: –создание развёртки на бумаге или в программе (Компас‑3D, Blender); –подготовка бумажных элементов (ножницы, канцелярский нож, линейка, клей, бумага/картон). Контроль и поддержка: –взаимопроверка результатов; –консультации учителей математики, технологии, информатики. | 16.02-27.02 2026 |
| Практическое изготовление макетов | 1.Создать физический макет жилища и цифровое сопровождение (QR‑код с описанием, расчётами, ссылками на развёртку и 3D‑модель) | –подготовка инструментов и материалов для выполнения макета (картон, бумага, клей, ножницы, чертежи разверток /3D‑принтер); –для паперкрафта: вырезание, бигировка, сборка, склеивание, обработка, покраска, дизайн; –для работы с 3D‑принтером: печать, постобработка, сборка, покраска, дизайн; - подготовка текста и ссылок для QR‑кода; – печать и монтаж кода. | 02.03-13.03 2026 |
| Заключительный |  |  |  |
| Создание коллективного макета «Наш дом — Россия» | 1.Объединить все макеты в единую интерактивную карту России 2.Оформить экспозицию для школьного музея | -сборка плаката (2 × 1,5 м) с картой страны; -размещение макетов по регионам; -цветовая кодировка, добавление подписей и легенды. | 16.03-20.03 2026 |
| Презентация и защита проектов | 1.Представить результаты работы; 2.Продемонстрировать макеты и цифровые материалы; 3.Обосновать расчёты и конструктивные решения. | -выставка‑презентация в школьном музее; -выступления групп (5–7 мин. на группу); -ответы на вопросы. | 23.03-27.03 2026 |

Проект объединяет математическое образование и этнокультурное просвещение: учащиеся осваивают расчёты, 3D‑моделирование и знакомятся с инженерной мудростью народов России через традиционные жилища. Это формирует уважение к культурному многообразию, инженерное мышление и показывает практическую ценность школьных знаний. Созданные макеты и цифровые материалы станут образовательным ресурсом для внеурочной деятельности, летних лагерей и школьного музея.