Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гимназия№2»

Социальный проект «Добрые подушечки»

муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»

г.Нижневартовск, 2026

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гимназия№2»

Социальный проект «Добрые подушечки»

| Авторы проекта: | Чиглинцева Л.Н., заместитель директора по ВР, Политова Т.Р., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, Бусс К.Ю., педагог-организатор Михайлова Н.Е., педагог-организатор |
| --- | --- |

Оглавление

Паспорт проекта	3

Обоснование проекта	4

Проблема, цель и задачи проекта	5

План основных мероприятий по реализации проекта	5

Сроки и этапы реализации проекта.	7

Условия реализации проекта.	8

Ресурсная база проекта.	9

Результаты проекта	10

Приложение №1	11

Приложение№2	13

Приложение №3	16

# Паспорт проекта

| 1. | Полное название проекта | Социальный проект «Добрые подушечки» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Авторы | Чиглинцева Л.Н., заместитель директора по ВР, Политова Т.Р., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Бусс К.Ю., педагог-организатор Михайлова Н.Е., педагог-организатор |
| 3. | Целевые группы | Помощь солдатам СВО. |
| 4. | Количество участников (кто реализует и для кого) | Всё гимназическое сообщество. В рамках реализации проекта к участию были привлечены педагоги-наставники, родители, старшеклассники, а также гуманитарные корпуса, некоммерческие организации, союз десантников и союз морских пехотинцев |
| 5. | Сроки реализации | С 03.09.2024года – по настоящее время |
| 6. | Место проведения | МБОУ «Гимназия №2», г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ —Югра |
| 7. | Проблема | Как организовать совместную коллективную деятельность всех участников образовательного процесса гимназии, направленную на формирование духовно-нравственных ценностей |
| 8. | Цель проекта | Создание условий для формирования у обучающихся чувства патриотизма, доброты, милосердия, сопричастности к общему делу |
| 9. | Краткое содержание | Помощь участникам СВО. Данный социально-значимый проект направлен на привлечение внимания обучающихся к необходимости оказания помощи участникам специальной военной операции, способствует формированию патриотической позиции у детей и взрослых, чувства сопричастности к событиям нашей Родины |

Обоснование проекта

В нашей стране уже стало доброй традицией оказывать помощь и поддержку нашим солдатам-защитникам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Обучающиеся образовательных учреждений  пишут письма, рисуют открытки, поздравляют солдат с праздниками, изготавливают талисманы – обереги. Такая традиция стала одной из форм работы, направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения, которая проходит во всех школах нашей страны.

В нашей гимназии также проводится эта работа. Мы всегда откликаемся на запросы о сборе гуманитарной помощи нашим бойцам и тем людям, которые оказались на прифронтовой территории.

Наш заместитель директора по административно-хозяйственной работе является волонтером союза морских пехотинцев. Эта организация давно стала нашим социальным партнером. Представители организации проводят встречи с ребятами, а также являются связующим звеном между нами и фронтом.

Такой же организацией является и Гуманитарный добровольческий корпус г.Нижневартовска. Они также регулярно посещают гимназию №2, в том числе и с запросами на какую-либо гуманитарную помощь.

Так, в одну из встреч, волонтеры гуманитарного корпуса рассказали о том, что госпитали, лечащие раненных бойцов СВО, нуждаются в специальных ортопедических подушках («косточках», «бубликах»). Они оставили в нашей гимназии шаблоны выкроек и попросили сшить хотя бы 10-15 подушек.

Сначала этой работой занялись два класса  гимназии, потом подключились и другие классы. Так и начался наш масштабный проект «Добрые подушечки». Теперь мы шьем подушки на постоянной основе, т.к. это одноразовый материал для госпиталя, такой же, как и бинты. После того,  как подушку положили бойцу, например, под раненную руку или ногу, ее утилизируют, поэтому подушек нужно очень много. Сейчас наши гимназисты шьют подушки и на уроках труда - девочки раскраивают и сшивают, а мальчики набивают их синтепоном. Огромную помощь оказывают нам родители, они шьют подушки дома, а некоторые из них на  швейном производстве. К этой работе, по словам некоторых родителей-активистов, они привлекают знакомых бабушек-пенсионеров, которые также с удовольствием вносят свой вклад в это доброе дело.

Это говорит о том, насколько наш проект важен и актуален в наше время.

Пока идет специальная военная операция и пока наши солдаты находятся на линии огня, мы будем стараться им помогать.

Проблема, цель и задачи проекта

Проблема: Как организовать совместную коллективную деятельность всех участников образовательного процесса гимназии, направленную на формирование духовно-нравственных ценностей.

Цель проекта: Создание условий для формирования у обучающихся чувства патриотизма, доброты, милосердия, сопричастности к общему делу.

Задачи:

- Организовать рабочую команду проекта.

- Объединить участников образовательного процесса общей деятельностью проекта.

- Организовать сбор ткани и синтепона для реализации проекта «Добрые подушечки».

- Выкроить, сшить и набить синтепоном подушки.

- Организовать торжественную передачу подушек и писем для солдат СВО, гуманитарному корпусу с присутствием волонтёров корпуса, которые ездили на миссии в зону СВО, ветеранов локальных войн, бойцов СВО находящихся в отпуске и представителей СМИ.

План основных мероприятий по реализации Проекта

| Дата | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| сентябрь 2024 года | Размещение информации о сборе ткани и синтепона. Сбор материалов для пошива подушек | Политова Т.Р., советник директора по воспитанию и родительский комитет 6 «А» и 7 «Б» классов |
| 16-17 сентября 2024 года | Мастер-классы по раскройке и сшиванию подушек | Балашова Н.В., учитель технологии и учащиеся: Ефремова Дарья 7«Б» класс Михайлова Ксения 7«Б» класс Ларикова Софья 6«А» класс Юдина Варвара 6 «А» класс |
| - сентября - 8 октября 2024 года | Пошив подушек, дома и на уроках технологии | Политова Т.Р., советник директора по воспитанию Грязнов В.С., учитель ОБЗР Балашова Н.В., учитель технологии родительский актив |
| 9 октября 2024 года | Торжественная передача 1 партии ортопедических подушек для госпиталей волонтерам Гуманитарного добровольческого корпуса г. Нижневартовска | Чиглинцева Л.Н., заместитель директора по ВР |
| 10 октября-14 ноября 2024 года | Привлечение большей общественности к участию в проекте, сбор ткани и синтепона, пошив двух партий подушек | Долиновская Елизавета- 9 «А» класс Ефремова Дарья-7«Б» класс Михайлова Ксения-7«Б» класс Ларикова Софья-6«А» класс Юдина Варвара-6«А» класс |
| 15 ноября 2024 года | Торжественная передача двух партий ортопедических подушек для госпиталей волонтерам Гуманитарного добровольческого корпуса | Чиглинцева Л.Н., заместитель директора по ВР |
| 1 декабря 2024 года | Мастер-класс «Гуманитарная помощь СВОими руками» для педагогов-участников конкурса «Педагог-года» | Грязнов В.С., учитель ОБЗР Бусс К.Ю., педагог-организатор |
| 4 декабря 2024 года | Торжественная передача трех партий ортопедических подушек для госпиталей волонтерам Гуманитарного добровольческого корпуса, центру «Помоги продержаться» и «Союзу морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества» | Чиглинцева Л.Н., заместитель директора по ВР |
| 13 декабря 2024 года | Мастер-класс «Гуманитарная помощь СВОими руками» для педагогов-участников городского заседания форсайт-центра | Политова Т.Р., советник по воспитанию Бусс К.Ю., педагог-организатор |
| С 5 декабря - по настоящее время | Пошив подушек и отправка мелкими партиями вместе с посылками и письмами в зону СВО по различным направлениям | Классные руководители, учителя технологии. |

Сроки и этапы реализации проекта.

1. Подготовительный (сентябрь 2024 года)

- проведение анкетирования учащихся 1-11 классов «Гимназии №2» - «Как можно помочь солдатам СВО?» (Приложение №1)

- размещение объявлений в социальных сетях и мессенджерах информации о запросе гуманитарного корпуса на пошив ортопедических подушек в госпитали среди обучающихся и родителей, педагогов гимназии

2. Организационный этап (октябрь-декабрь 2024)

- реализация мероприятий проекта

- организация эффективного взаимодействия участников проекта

- стимулирование активности участников проекта.

Условия реализации Проекта.

История создания проекта

3 сентября 2024 года в МБОУ «Гимназию №2» в рамках Урока мужества пришли волонтеры Гуманитарного добровольческого корпуса и рассказали о работе корпуса, про гуманитарные миссии, про то, чем занимаются добровольцы на территории Донбасса. А после, показали те самые подушки, с которых начался наш масштабный проект. Этой работой мы охватили весь коллектив Гимназии №2, родителей и педагогов, а также распространяем наш опыт и в другие образовательные организации г. Нижневартовска.

Механизм реализации акции «Добрые подушечки»

Для пошива подушек необходимы определенные выкройки (Приложение №2). По формам они разные: «Косточки» - используются для подкладывания под шейный отдел, или для удобной фиксации конечностей, «Бублики» - используются под копчик или затылок, «Маленькие, прямоугольные» - под пятку.

Также ткань (возможно Б/У в хорошем состоянии), синтепон или синтепух (также можно использовать синтепон из старых игрушек, одеял, курток), нитки, иголки, швейные машинки.

С результатом реализации проекта в 2024-2025 учебном году можно ознакомиться  (Приложение №3).

Ресурсная база проекта.

Основные партнеры реализации проекта.

Партнерами этого проекта стали волонтеры Гуманитарного добровольческого корпуса, Благотворительный фонд «Помоги продержаться», «Союз морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества», «Союз десантников Югры», «Союз отцов Нижневартовска», родители обучающихся «Гимназии №2».

Примерная смета расходов

Мы старались использовать материалы, которые когда-то были в использовании, т.к. продукт нашей деятельности – подушки одноразовый материал для госпиталя, который после использования одним солдатом утилизируется, также, как и бинты. Мы покупали также нитки,  и синтепон для заполнения подушек.

| Наименование расходов | Цена | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Синтепон | 300 р./кг | 75 кг | 22500 р. |
| Нитки | 200 р. | 10 мотков | 2000 р. |
| Итого затрат |  |  | 24500 р. |

Результаты проекта

Результатом нашего проекта можно считать то, что практически все гимназисты и их родители приняли в нем участие: кто-то просто отдал старое постельное бельё, ткань которого подходила для пошива подушек, кто-то кроил, кто-то шил, а кто-то наполнял эти подушки. Вместе мы смогли пошить и отправить в госпитали более 2000 подушек. Мы получаем благодарные отзывы от фондов и союзов, которые занимаются отправкой гуманитарной помощи в зону СВО, ну а самое важное и главное - мы получаем ответы от наших солдат-защитников.

Учащиеся гимназии полными составами работают над реализацией этого проекта, они точно знают, что они делают очень доброе дело, что и было целью нашего проекта «Добрые подушечки».

В перспективе хотелось бы, чтобы к нашему проекту присоединись и другие образовательные организации. Мы готовы проводить мастер-классы по раскройке и пошиву подушек, готовы поделиться и выкройками.

Если «Гимназия №2» смогла за год отправить больше двух тысяч добрых, полезных подушечек, тогда сколько доброты мы можем сделать и отправить всем городом?!

Приложение №1

Анкета: Как мы можем помочь солдатам СВО?

- Какую помощь вы считаете наиболее важной?

Материальная поддержка (одежда, медикаменты и т.д.)

Психологическая поддержка (консультации, группы поддержки)

Информационная поддержка (обучение, распространение информации)

Волонтерская деятельность (участие в гуманитарных акциях)

Поддержка семей солдат (помощь в быту, юридическая помощь)

- Как вы готовы участвовать в оказании помощи?

Финансовая поддержка

Сбор вещей и продуктов

Участие в волонтерских акциях

Предоставление услуг (психологическая помощь, обучение)

Информационная поддержка (распространение информации)

- Какую информацию вы хотели бы получить о солдатах и их нуждах?

Информация о текущей ситуации на фронте

Список необходимых вещей

Возможности участия в помощи

Новости о солдатах и их семьях

- Есть ли у вас другие предложения по помощи?

________________________________________

Результаты анкетирования:

- на 1 вопрос - 39% ответили, что нужна материальная помощь, 23% нужна волонтерская деятельность, 17% - нужна психологическая поддержка, 11% - поддержка семей солдат, 10% - информационная поддержка.

- На 2 вопрос – 43% изъявило желание участвовать в сборе гуманитарной помощи, вещей и продуктов, 28% - готовы участвовать в волонтерских акциях, 15% - участвовали бы в информационной поддержке, 11% - готовы оказывать материальную поддержку, а вот услуги готовы предоставить всего 4 % (В силу того, что анкетирование проводилось среди школьников, родителей и педагогов, лишь немногие могли иметь эту возможность в профессиональном плане).

- На 3 вопрос - 38% хотели бы знать список необходимых вещей, 31% - хотели бы получать информацию о текущей ситуации на фронте, 17% - ищут информацию о возможности участия в помощи, 14% - ждут новости о солдатах и их семьях.

На 4 открытый вопрос многие писали «Собрать солдатам нужные  вещи», «Написать письма и сделать обереги», «Сделать окопные свечи» и другое.

Приложение№2

Выкройки подушек

Приложение №3

Наши публикации, которые освещают проект «Проект добрые подушечки»:

https://vk.com/wall-211502049_3432 - первая встреча с волонтерами Гуманитарного Добровольческого корпуса

https://vk.com/wall-211502049_3619 - 1 передача Гуманитарному Добровольческому корпусу подушечек из «Гимназии №2»

https://vk.com/samotlor_tv?w=wall-77503436_83266 – репортаж телеканала «Самотлор» о 1 передаче Гуманитарному Добровольческому корпусу подушечек из «Гимназии №2»

https://vk.com/wall-65014115_193725 - пост на странице Администрации города о 1 передаче Гуманитарному Добровольческому корпусу подушечек из «Гимназии №2»

https://vk.com/wall-211502049_4304 - видеотрансляция о 2 передаче Гуманитарному Добровольческому корпусу подушечек из «Гимназии №2»

https://vk.com/wall-211502049_4314   - 2 передача Гуманитарному Добровольческому корпусу подушечек из «Гимназии №2»

https://vk.com/samotlor_tv?w=wall-77503436_83965 - репортаж телеканала «Самотлор» о 2 передаче Гуманитарному Добровольческому корпусу подушечек из «Гимназии №2»

https://vk.com/wall-65014115_195404 - пост на странице Администрации города о 2 передаче Гуманитарному Добровольческому корпусу подушечек из «Гимназии №2»

https://vk.com/wall-65014115_195405 - клип на странице Администрации города о 2 передаче Гуманитарному Добровольческому корпусу подушечек из «Гимназии №2»

https://vk.com/wall-211502049_4407 - работа над пошивом 3 партии подушек

https://vk.com/wall-211502049_4705 - 3 передача «Союзу морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества» подушечек из «Гимназии №2»

https://vk.com/wall-211502049_5413 - видеоотзыв о нашей помощи от солдат СВО