 «Творческая мозаика: клуб скрапбукинга для всех»
Аннотация проекта
Проект направлен на создание школьного клуба скрапбукинга с инклюзивным участием детей с ОВЗ. В рамках проекта будут проводиться тематические мастер‑классы по созданию поздравительных открыток к календарным праздникам (с Дня учителя до 9 Мая). Открытки будут вручаться ветеранам, пенсионерам, педагогам, врачам, пожарным и сотрудникам полиции. Охват — 80 учащихся, в т. ч. 17 детей с ОВЗ. Ведущие мастер‑классов — педагог-организатор П.....Н.С., мастера скрапбукинга К..... О. и Р....... Ю., помощь оказывают опытные волонтёры.
Сроки реализации: сентябрь  — май.
Охват: 80 учащихся, включая 17 детей с ОВЗ.
Актуальность проекта
Социальная значимость:
· проект способствует формированию у школьников уважения к разным профессиям и старшему поколению;
· развивает эмпатию и социальную ответственность через практику добрых дел (вручение открыток);
· укрепляет связь между поколениями и различными социальными группами.
Инклюзивность:
· обеспечивает интеграцию детей с ОВЗ в творческую деятельность наравне с другими учащимися;
· создаёт условия для их социализации и раскрытия творческого потенциала.
Творческое развитие:
· скрапбукинг развивает мелкую моторику, художественный вкус, креативное мышление;
· даёт возможность самовыражения и самореализации через творчество.
Патриотическое воспитание:
· тематические занятия к праздникам (День народного единства, День Победы и др.) способствуют формированию гражданской идентичности;
· акция вручения открыток ветеранам помогает сохранить историческую память.
Практическая польза:
· навыки скрапбукинга могут быть использованы в повседневной жизни (оформление фотоальбомов, создание подарков);
· участие в проекте повышает самооценку и мотивацию к творчеству.
Цели и задачи
Цель: создание условий для творческого и социального развития юбь о4увк школьников, включая детей с ОВЗ, через занятия скрапбукингом и участие в социально значимых акциях.
Задачи:
· организовать работу школьного клуба скрапбукинга;
· обучить участников клуба основам скрапбукинга и декоративно‑оформительского искусства;
· провести серию тематических мастер‑классов к календарным праздникам;
· обеспечить инклюзивное участие детей с ОВЗ;
· организовать акции вручения открыток различным категориям адресатов;
· развить у участников эмпатию, командный дух и социальную активность;
· популяризировать скрапбукинг как вид творчества среди школьников и родителей.
Целевая аудитория
· ученики 1–11 классов школы (80 человека);
· дети с ограниченными возможностями здоровья (17 человек);
· родители участников;
· адресаты открыток: ветераны тыла и войны, пенсионеры, педагоги и воспитатели, врачи, пожарные, сотрудники полиции.

План тематических занятий

	Месяц
	Праздник
	Тема занятия
	Адресаты открыток

	Октябрь
	День учителя
	«Спасибо за знания!»
	Педагоги школы

	Ноябрь
	День народного единства
	«Мы едины!»
	Ветераны

	Декабрь
	Новый год
	«Волшебство новогодних открыток»
	Пенсионеры, ветераны, дети в больницах

	Февраль
	День защитника Отечества
	«Гордимся вами!»
	Ветераны, пожарные, полицейские, врачи скорой помощи

	Март
	8 Марта
	«Для самых дорогих!»
	Мамы, бабушки, женщины‑педагоги, врачи, сотрудницы полиции

	Апрель
	Всемирный день здоровья
	«Будьте здоровы!»
	Врачи поликлиники, медсёстры, сотрудники скорой помощи

	Май
	День Победы
	«Память сердца»
	Ветераны ВОВ, труженики тыла, пенсионеры



Формат занятий:
· 1– раз в месяц;
· продолжительность — 60 -120 минут;
· группы по возрастам и возможностям;

Методы реализации
Обучающие: мастер‑классы, практические занятия.
Творческие: создание открыток, коллажей.
Социальные: акции вручения открыток, встречи с ветеранами, совместные выставки.
Инклюзивные: адаптация заданий и материалов для детей с ОВЗ, индивидуальная помощь волонтёров.
Исследовательские: анкетирование, сбор обратной связи.
Анкетирование
Цель анкетирования: оценить интерес к проекту, выявить предпочтения участников, собрать обратную связь.

Статистика исследования (результаты предварительного опроса в школе)
Проведён опрос среди 160 учащихся 3–10 классов 
Результаты:
Интерес к творчеству:
· 78 % учащихся выразили интерес к занятиям рукоделием и творчеством;
· 45 % уже знакомы со скрапбукингом или видели работы в этой технике;
· 62 % хотели бы посещать творческий кружок после уроков.

Предпочтения по формату:
· 55 % предпочитают практические мастер‑классы;
· 30 % заинтересованы в тематических проектах (альбомы, открытки);
· 15 % хотели бы участвовать в конкурсах и выставках.

Доступность материалов:
· 65 % родителей готовы частично обеспечивать материалы для творчества;
· 25 % нуждаются в предоставлении базовых материалов школой;
· 10 % готовы полностью финансировать участие ребёнка.

Возрастные предпочтения:
1-4  классы: интерес к простым поделкам и открыткам (70 %);
5–8 классы: желание создавать тематические альбомы и дневники (65 %);
9–11 классы: интерес к профессиональным техникам и каллиграфии (50 %).

Ожидания от занятий:
· развитие творческих способностей — 80 %;
· возможность общаться с единомышленниками — 70 %;
· создание красивых вещей своими руками — 90 %.

Этапы реализации на учебный год
Этап 1. Подготовительный (сентябрь)
· формирование оргкомитета клуба (учителя, активные ученики, родители);
· разработка программы занятий на год;
· составление сметы и поиск источников финансирования;
· закупка базовых материалов для первых занятий;
· создание информационного стенда и анонсов в соцсетях школы;
· набор участников через анкетирование и объявления.

Этап 2. Организационный (октябрь)
· торжественное открытие клуба;
· знакомство с правилами работы клуба и техникой безопасности;
· распределение участников по возрастным группам:
· тематические проекты;

Этап 3. Проектный (март — апрель)
реализация к коллективных проектов.

[bookmark: _GoBack]Этап 4. Итоговый (май)
· награждение активных участников и наставников;
· сбор обратной связи через анкеты и интервью.

Ресурсное обеспечение
Кадры:
· руководитель клуба -педагог‑организатор;
· приглашённые мастера скрапбукинга (волонтеры) (4-5  раз в год).

Материально‑техническая база:
· помещение для занятий (кабинет творчества);
· столы и стулья;
· стеллажи для хранения материалов и работ;
· базовые материалы (бумага, картон, клей, ножницы, декоративные элементы);
· инструменты (фигурные дыроколы, штампы, трафареты).

Финансирование:
· школьные средства на базовые материалы;
· родительские взносы (добровольно);
· гранты и спонсорская помощь;

Смета проекта

	№
	Наименование
	Количество
	Цена за ед. (руб.)
	Сумма (руб.)
	Примечание

	1.
	Декоративные элементы (ленты, бусины, штампы)
	10 наборов
	500
	5 000
	Для украшения

	2.
	Цветная бумага (набор)
	20
	300
	6000
	

	3.
	Картон цветной
формат А4 
	15
	180
	2700
	




Для основ открыток


	4.
	Картон белый формат А4 
	15
	600
	9000
	

	5.
	Картон цветной формат А4
	15
	120
	1800
	

	6.
	Картон цветной
формат А4 
	15
	250
	3750
	

	7.
	Картон цветной
формат А4 
	15
	150
	2250
	

	8.
	Картон цветной
формат А4 
	15
	250
	3750
	

	9.
	Картон цветной
формат А4 
	15
	150

	2250
	

	10.
	Картон цветной
формат А4 
	15
	150
	2250
	

	11.
	Ножницы (детские)
	25
	150
	3 750
	С закруглёнными концами

	12.
	Конверт для открыток (готовые)
	300
	20
	6 000
	Для вручения

	13.
	Нож "С праздником" 
	1
	250
	250
	

	14.
	Нож " С днём рождения»
	1
	300
	300
	

	15.
	Нож " Семейное гнёздышко" -
	1
	550
	550
	

	16.
	Нож "Нежные листочки"- 
	1
	500
	500
	

	17.
	Нож " Мелкоцвет яблоневый" -.
	1
	650
	650
	

	18.
	Нож "Круги"- 
	1
	600
	600
	

	19.
	Нож " Флажки" 
	1
	630
	630
	

	20.
	Нож "Лесные звери"
	1
	650
	650
	

	21.
	Клей‑карандаш
	50
	50
	2 500
	Безопасный для детей

	22.
	Пластина на машинку для вырубки. 
	1
	500
	500
	Дополнительная 

	23.
	Машинка для вырубки 
формат А4 
	1
	20.000
	20000
	

	ИТОГО
	
	
	75630
	


Ожидаемые результаты
Количественные:
· охват 80 учащихся (20 %)  включая 17 детей с ОВЗ;
· проведение 8 мастер‑классов;
· создание не менее 400 открыток;
· организация 2 выставок работ;
· вручение открыток 5 категориям адресатов.

Качественные:
· развитие творческих навыков и мелкой моторики у всех участников;
· развитие коммуникативных навыков и командной работы;
· формирование эмпатии и социальной ответственности;
· успешная интеграция детей с ОВЗ в творческую деятельность;
· укрепление связи между поколениями (дети — ветераны, дети — педагоги);
· укрепление школьного сообщества через совместные мероприятия;
· рост вовлечённости родителей и волонтёров;
· формирование позитивного имиджа школы как центра творчества;
· развитие партнёрских связей с социальными организациями;
· повышение престижа профессий (педагог, врач, пожарный, полицейский) среди школьников.
Критерии оценки эффективности

· количество участников и созданных открыток;
· отзывы педагогов, родителей и адресатов открыток;
· активность в социальных сетях (лайки, репосты, комментарии);
· активность детей на занятиях;
· динамика развития творческих навыков (оценка мастеров);
· уровень вовлечённости детей с ОВЗ.
Дальнейшее развитие проекта
· расширение круга адресатов открыток (дети в больницах, хосписы);
· участие в конкурсах творческих работ;
· проведение конкурсов дизайна открыток среди учеников;
· организация благотворительных ярмарок с продажей открыток (ярмарки).
· привлечение новых волонтёров и мастеров.
· привлечение родителей к участию в мастер‑классах.
· анкетирование участников и родителей для корректировки программы;
· система обратной связи от адресатов открыток (письма благодарности,  встречи);
· организация межрегионального обмена открытками с другими школами;
· вовлечение местных СМИ и соцсетей для популяризации проекта.

Этот проект не только развивает творческие способности школьников, но и формирует важные социальные навыки, учит заботе и вниманию к окружающим, создаёт атмосферу взаимопонимания в школьном коллективе и обществе в целом.




