Проект на тему: «Создание физкультурно-развивающей среды в семье как средство физического воспитания и формирования культуры здоровья у детей во взаимодействии с родителями»

Выполнила: воспитатель Смирнова Юлия Сергеевна

1. Обоснование актуальности

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) физическое воспитание — не просто способ укрепить здоровье, а базовая необходимость. Исследования показывают, что активное включение родителей в процессы воспитания и обучения детей с НОДА дает качественные улучшения двигательных навыков, координации и навыков самообслуживания. При этом без постоянного контакта с родителями усилия педагогов по интеграции таких детей оказываются недостаточно успешными.

Ключевая идея проекта: превратить дом из пассивного пространства в адаптированную физкультурно-развивающую среду, где родители становятся не наблюдателями, а активными участниками коррекционно-восстановительного процесса.

2. Цель и задачи проекта

Цель: создать в семье  физкультурно-развивающую среду,обеспечивающую полноценное физическое воспитание и формирование культуры здоровья у детей дошкольного возраста через активное взаимодействие с родителями.

Задачи:

1. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах физического развития детей.

2. Обучить родителей проведению самостоятельных занятий по адаптивной физической культуре и мониторингу двигательных навыков ребенка.

3. Адаптировать домашние условия к двигательным возможностям ребенка, включая изготовление специальных приспособлений и тренажеров.

4. Сформировать у детей заинтересованное отношение к собственному здоровью через регулярные игровые занятия.

3. Этапы реализации

Этап 1. Подготовительный (2–3 недели)

- Анкетирование родителей по физическому развитию детей вне детского сада, «Условия здорового образа жизни в семье» и «Двигательные возможности ребенка».

- Изготовление буклетов по созданию физкультурно-игровой среды в домашних условиях и распространение  их среди родителей.

- Выявление запросов и готовности родителей к сотрудничеству.

- Оценка двигательных навыков ребенка специалистами (инструктор ЛФК, воспитатель).

- Подбор комплексов физических упражнений, учитывающих особенности детей.

Этап 2. Основной (1–2 месяца)

- Проведение цикла консультаций-рекомендаций для родителей: «Как организовать физкультурный уголок дома.

- Создание комплекса ОРУ для детей и картотека упражнений с массажными мячиками дома.

- Разработка индивидуальных пошаговых инструкций по проведению занятий.  Проведение мастер-класса по созданию игры для мелкой моторики рук «Из ложки в ложку».

- Изготовление приспособлений и нетрадиционного оборудования (ортопедические дорожки, массажные коврики, тренажеры) родителями детей.

- Обогащение предметно-пространственной среды по физической активности детей, дополнена играми для развития крупной и мелкой моторики.

- Ежедневные домашние занятия по 15–20 минут (для детей 3–4 лет) или 20–30 минут (для детей 5–7 лет).

Этап 3. Итоговый

- Повторная диагностика двигательных навыков.

- Презентация результатов (фотовыставка, спортивный праздник, обмен опытом).

4. Ожидаемые результаты

- Улучшение двигательных навыков детей: движения конечностями, ходьба, передвижение в пространстве, координация.

- Повышение компетентности родителей в вопросах физического воспитания и организации физкультурного пространства в домашних условиях..

- Создание в семье физкультурно-развивающей среды, соответствующей возможностям ребенка.

- Формирование у детей устойчивой потребности в ежедневной двигательной активности.

-Улучшение психоэмоционального климата в семье, снижение тревожности родителей, включение родителей в совместную двигательную деятельность с детьми.

- Создание условий для поддержки физического развития детей через организацию доступной физкультурно-развивающей среды дома.

5. Критерии эффективности

- Положительная динамика двигательных навыков по итогам повторной диагностики.

- Регулярность домашних занятий (не менее 5 раз в неделю).

- Субъективная оценка родителей: улучшение настроения ребенка, повышение его самостоятельности.

Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/d/Nlq13u02xBB6OA