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Инновационный проект:
«Урок вне школьных стен: тропами малой родины» (образовательное путешествие как форма патриотического воспитания и взаимодействия с семьёй)
[bookmark: _GoBack]Срок реализации: 2026–2028 (2 года)

1. Цели, задачи и предмет проекта, обоснование его значимости для развития системы образования
Актуальность. В современном обществе вопросы патриотического воспитания приобретают особую актуальность. Традиционные подходы не всегда находят отклик у дошкольников, растущих в эпоху цифровых технологий. Пространство детского сада и привычная образовательная среда ограничивают возможности непосредственного знакомства ребёнка с историей и культурой родного края. Между тем именно «живое» соприкосновение с памятными местами, достопримечательностями, событиями формирует у ребёнка эмоционально окрашенное отношение к малой родине и стране в целом.
Проект «Урок вне школьных стен: тропами малой родины» продолжает и развивает опыт реализованных в учреждении патриотических проектов «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!» (младшая и средняя группы) и «Путешествие во времени» (подготовительная группа), приуроченных к Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и переводит их в системную технологию образовательных путешествий.
Цель проекта: создать систему образовательных путешествий («уроков вне школьных стен»), обеспечивающую знакомство воспитанников с местами памяти и достопримечательностями Михайловского округа, формирование у детей любви к истории малой родины и чувства сопричастности к судьбе страны, а также активное вовлечение семьи в образовательный процесс.
Задачи:
1. Разработать методическое обеспечение образовательных путешествий (буклеты-путеводители, маршрутные листы, игровые карточки, «кубик путешественника»).
2. Организовать совместные семейные путешествия к памятным местам и достопримечательностям округа с последующей рефлексией в детском саду.
3. Обеспечить вовлечение родителей в разработку маршрутов и проведение экскурсий для детей.
4. Создать наглядные продукты проекта (публикации в группе ВКонтакте с фотоотчётами, описаниями и координатами мест, карту путешествий, видео-ролик).
5. Оценить эффективность проекта и подготовить материалы к диссеминации опыта (выступления на РМО/ОМО, публикации).
Предмет проекта: образовательное путешествие как форма организации образовательной деятельности дошкольников и взаимодействия с семьями воспитанников в части патриотического воспитания.
Значимость для развития системы образования:
· проект предлагает воспроизводимую технологию «урока вне школьных стен», применимую в любом дошкольном учреждении муниципалитета;
· соединяет традиционные ценности и современные форматы работы (игровые элементы, цифровые публикации, видео);
· укрепляет партнёрство «детский сад — семья — местное сообщество»;
· формирует у детей основы гражданской идентичности через знакомство с историей родного края.

2. Программа реализации проекта (исходные теоретические положения)
Исходные теоретические положения:
1. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского — развитие ребёнка происходит в процессе присвоения культурного опыта; образовательная среда, выходящая за пределы помещения, обогащает этот опыт.
2. Деятельностный подход — знания усваиваются через собственную активность ребёнка (путешествие, поиск, игра, рассказ), а не через пассивное восприятие.
3. Игровая технология — игра как ведущий вид деятельности дошкольника; использование игровых элементов (кубик-путеводитель, карточки-достопримечательности, настольная игра с «исчезнувшими» памятными местами) повышает вовлечённость детей.
4. Принцип «малой родины» — патриотизм формируется «от близкого к далёкому»: от истории семьи и родного города — к истории страны.
5. Педагогика партнёрства с семьёй — семья выступает не наблюдателем, а активным участником образовательного процесса (совместная разработка маршрутов, проведение экскурсий).

Содержательные линии программы:
· «Места памяти» (памятники героям Великой Отечественной войны, памятные места округа) — буклет-путеводитель, семейные путешествия, «кубик путешественника».
· «Достопримечательности родного города» — настольная игра-поиск, экскурсионные «путешествия во времени», рассказы родителей.
· «Наши впечатления» — рефлексия в детском саду, фотоотчёты, публикации в группе ВКонтакте, итоговый видео-ролик.

3. Этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты, условия, средства контроля, учебно-методические разработки
	Этап
	Содержание и методы
	Прогнозируемые результаты
	Условия организации работ

	I. Подготовительный (сентябрь — октябрь 2026)
	Анализ опыта ранее реализованных проектов; разработка буклета-путеводителя, маршрутных листов, игровых карточек, «кубика путешественника»; создание настольной игры; анкетирование и мотивирование родителей; сбор предложений по маршрутам; оформление стенда и группы ВКонтакте
	Создано методическое обеспечение; утверждены маршруты 1-го года; сформирован актив родителей; определён круг участников (младшая, средняя, подготовительная группы)
	Методические часы; материалы предыдущих проектов; согласование с администрацией ДОУ

	II. Основной — год 1 (ноябрь 2026 — март 2027)
	Семейные путешествия по буклету-путеводителю («кубик путешественника»); настольная игра-поиск и экскурсионные «путешествия»; экскурсии, проводимые родителями; еженедельные публикации в группе ВКонтакте; обсуждение впечатлений
	Проведены путешествия по ключевым местам памяти округа; дети знают и рассказывают о памятных местах; родители включены в процесс; ведётся накопительная серия публикаций
	Участие родителей; транспортная доступность; поддержка администрации; соблюдение требований безопасности

	III. Итогово-рефлексивный — год 1 (апрель — май 2027)
	Рефлексия с детьми и родителями; создание видео-ролика; карта путешествий и фотовыставка; презентация опыта на ОМО/РМО; промежуточный отчёт; корректировка плана на 2-й год
	Систематизирован опыт 1-го года; подготовлены продукты для диссеминации; определены направления развития на 2027–2028
	Подготовка презентационных материалов; техническое сопровождение

	IV. Основной — год 2 (сентябрь 2027 — март 2028)
	Расширение проекта на все возрастные группы; углубление маршрутов (новые места памяти, «исчезнувшие» достопримечательности, семейные истории); включение новых семей; наставничество педагогов-участников 1-го года; пополнение картотеки публикаций; цикл совместных мероприятий с местным сообществом
	Охват всех групп ДОУ; обновлённое и расширенное методическое обеспечение; устойчивый актив родителей; накопленная цифровая база; рост числа семей-участников
	Кадровая преемственность; поддержка администрации; взаимодействие с социальными партнёрами

	V. Итоговый — год 2 (апрель — май 2028)
	Итоговая рефлексия и анкетирование; обновлённый видео-ролик; итоговая карта путешествий и фотовыставка; презентация опыта на муниципальном и региональном уровне; публикация методических материалов; итоговый отчёт и определение перспектив
	Обобщён двухлетний опыт; подготовлены материалы для тиражирования; сформирована модель устойчивого функционирования образовательных путешествий
	Подготовка презентационных материалов; техническое сопровождение; поддержка администрации


Средства контроля и обеспечения достоверности результатов:
· критериально-уровневая оценка представлений детей о памятных местах и достопримечательностях (беседы, наблюдения, игровые задания);
· анкетирование и опрос родителей (включённость, удовлетворённость, обратная связь);
· количественный учёт публикаций в группе ВКонтакте, посещений и охвата;
· анализ отзывов семей и воспитанников;
· экспертная оценка продуктов проекта (маршрутных листов, видео-ролика, фотоотчётов) на педагогическом совете и ОМО.
Перечень учебно-методических разработок по теме проекта:
· буклет-путеводитель по памятным местам Михайловского округа;
· «кубик путешественника» и игровые карточки-достопримечательности;
· настольная игра-поиск «Путешествие во времени»;
· маршрутные листы семейных путешествий;
· картотека публикаций в группе ВКонтакте (описание + фотоотчёт + координаты);
· итоговый видео-ролик «Тропами малой родины».


4. Календарный план реализации проекта
	Срок
	Мероприятие
	Ответственные

	Сентябрь 2026
	Анализ опыта предыдущих проектов, постановка цели и задач, разработка плана
	Мытарева Т.В., Кузнецова Т.Н.

	Октябрь 2026
	Разработка методического обеспечения; создание актива родителей
	Воспитатели, родительский актив

	Ноябрь 2026
	Презентация проекта родителям и детям; старт семейных путешествий
	Воспитатели, родители

	Ноябрь 2026 — март 2027
	Реализация образовательных путешествий и настольной игры; еженедельные публикации в группе ВКонтакте
	Воспитатели, родители

	Февраль 2027
	Промежуточная рефлексия, корректировка маршрутов
	Воспитатели

	Март 2027
	Итоговые семейные путешествия 1-го года; систематизация материалов
	Воспитатели, родители

	Апрель 2027
	Рефлексия, анкетирование; видео-ролик, карта путешествий, фотовыставка
	Воспитатели

	Май 2027
	Презентация опыта на ОМО/РМО; промежуточный отчёт; корректировка плана на 2-й год
	Мытарева Т.В.

	Сентябрь — октябрь 2027
	Расширение проекта на все группы; обновление маршрутов и методического обеспечения новых семей-участников
	Воспитатели, родительский актив

	Ноябрь 2027 — март 2028
	Реализация образовательных путешествий 2-го года; углублённые маршруты; наставничество; пополнение цифровой базы
	Воспитатели, родители

	Февраль 2028
	Промежуточная рефлексия 2-го года, корректировка
	Воспитатели

	Март 2028
	Итоговые семейные путешествия; систематизация двухлетних материалов
	Воспитатели, родители

	Апрель 2028
	Итоговая рефлексия и анкетирование; обновлённый видео-ролик, итоговая карта путешествий, фотовыставка
	Воспитатели

	Май 2028
	Презентация опыта на муниципальном/региональном уровне; публикация материалов; итоговый отчёт о реализации проекта
	Мытарева Т.В., Кузнецова Т.Н.


Соответствие законодательству Российской Федерации об образовании. Проект реализуется в соответствии с:
· Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в части организации образовательной деятельности, взаимодействия с семьёй, сетевого взаимодействия);
· ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) — в части социально-коммуникативного и познавательного развития, интеграции образовательных областей;
· Федеральной образовательной программой дошкольного образования (приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028);
· Федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (национальный проект «Образование»);
· Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);
· Локальными актами образовательной организации
· Программа развития МБДОУ «Детский сад №4» на 2023-2027 гг.
Предложения по совершенствованию: предусмотреть в локальных актах учреждения возможность проведения образовательных путешествий в рамках вариативной части программы и порядка согласования выездных мероприятий с родителями; включить образовательные путешествия в годовой план работы ДОУ как системную форму работы.
5. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизмы ресурсного обеспечения
Устойчивость результатов обеспечивается:
1. Наличием созданных методических продуктов (буклет-путеводитель, игровые карточки, «кубик путешественника», настольная игра, маршрутные листы), которые являются многоразовыми и могут использоваться ежегодно без дополнительных затрат.
2. Тиражируемостью технологии — «урок вне школьных стен» применим в любой возрастной группе и в любом учреждении округа; материалы передаются в методическую копилку ДОУ и муниципалитета.
3. Сформированным активом родителей — опыт участия в проекте создаёт у семей привычку совместных образовательных путешествий, что обеспечивает продолжение работы по инициативе самих родителей.
4. Накопленной цифровой базе — серия публикаций в группе ВКонтакте с описанием и координатами мест служит постоянным ресурсом для новых семей и педагогов.
5. Интеграцией в образовательный процесс — проект встраивается в вариативную часть программы и годовой план работы как регулярная форма.
6. Преемственность поколений участников — семьи и дети 1-го года становятся «наставниками» и участниками 2-го года, что закрепляет привычку и обеспечивает непрерывность.
7. Расширение охвата как условие тиражируемости — апробация технологии на всех возрастных группах подтверждает её универсальность и готовность к передаче в другие ДОУ округа.
8. Двухлетняя база цифровых и методических продуктов — накопленная за два года картотека публикаций, маршрутов и сценариев служит долговременным ресурсом, не требующим повторных затрат.
Механизмы ресурсного обеспечения:
· кадровые: закрепление ответственных педагогов, повышение квалификации через участие в ОМО/РМО, наставничество;
· информационно-методические: методическая копилка ДОУ, публикации в группе ВКонтакте, обмен опытом на муниципальном уровне;
· материально-технические: использование имеющегося оборудования, изготовление раздаточных материалов силами педагогов и родителей;
· финансово-экономические: без дополнительного финансирования за счёт оптимизации имеющихся ресурсов и добровольного участия семей;
· социальное партнёрство: взаимодействие с семьями воспитанников, местным сообществом, образовательными организациями округа.


