Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №4»» Михайловского муниципального округа Рязанской области

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул.  Октябрьская, зд. 1, телефон (49130) 2-13-37

# ОГРН 1026200597169 ИНН 6208006926 КПП 620801001 e-mail: mdou.mikh-ds4@ryazan.gov.ru

Инновационный проект:

«Урок вне школьных стен: тропами малой родины» (образовательное путешествие как форма патриотического воспитания и взаимодействия с семьёй)

Срок реализации: 2026–2028 (2 года)

## 1. Цели, задачи и предмет проекта, обоснование его значимости для развития системы образования

Актуальность. В современном обществе вопросы патриотического воспитания приобретают особую актуальность. Традиционные подходы не всегда находят отклик у дошкольников, растущих в эпоху цифровых технологий. Пространство детского сада и привычная образовательная среда ограничивают возможности непосредственного знакомства ребёнка с историей и культурой родного края. Между тем именно «живое» соприкосновение с памятными местами, достопримечательностями, событиями формирует у ребёнка эмоционально окрашенное отношение к малой родине и стране в целом.

Проект «Урок вне школьных стен: тропами малой родины» продолжает и развивает опыт реализованных в учреждении патриотических проектов «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!» (младшая и средняя группы) и «Путешествие во времени» (подготовительная группа), приуроченных к Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и переводит их в системную технологию образовательных путешествий.

Цель проекта: создать систему образовательных путешествий («уроков вне школьных стен»), обеспечивающую знакомство воспитанников с местами памяти и достопримечательностями Михайловского округа, формирование у детей любви к истории малой родины и чувства сопричастности к судьбе страны, а также активное вовлечение семьи в образовательный процесс.

Задачи:

- Разработать методическое обеспечение образовательных путешествий (буклеты-путеводители, маршрутные листы, игровые карточки, «кубик путешественника»).

- Организовать совместные семейные путешествия к памятным местам и достопримечательностям округа с последующей рефлексией в детском саду.

- Обеспечить вовлечение родителей в разработку маршрутов и проведение экскурсий для детей.

- Создать наглядные продукты проекта (публикации в группе ВКонтакте с фотоотчётами, описаниями и координатами мест, карту путешествий, видео-ролик).

- Оценить эффективность проекта и подготовить материалы к диссеминации опыта (выступления на РМО/ОМО, публикации).

Предмет проекта: образовательное путешествие как форма организации образовательной деятельности дошкольников и взаимодействия с семьями воспитанников в части патриотического воспитания.

Значимость для развития системы образования:

- проект предлагает воспроизводимую технологию «урока вне школьных стен», применимую в любом дошкольном учреждении муниципалитета;

- соединяет традиционные ценности и современные форматы работы (игровые элементы, цифровые публикации, видео);

- укрепляет партнёрство «детский сад — семья — местное сообщество»;

- формирует у детей основы гражданской идентичности через знакомство с историей родного края.

## 2. Программа реализации проекта (исходные теоретические положения)

Исходные теоретические положения:

- Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского — развитие ребёнка происходит в процессе присвоения культурного опыта; образовательная среда, выходящая за пределы помещения, обогащает этот опыт.

- Деятельностный подход — знания усваиваются через собственную активность ребёнка (путешествие, поиск, игра, рассказ), а не через пассивное восприятие.

- Игровая технология — игра как ведущий вид деятельности дошкольника; использование игровых элементов (кубик-путеводитель, карточки-достопримечательности, настольная игра с «исчезнувшими» памятными местами) повышает вовлечённость детей.

- Принцип «малой родины» — патриотизм формируется «от близкого к далёкому»: от истории семьи и родного города — к истории страны.

- Педагогика партнёрства с семьёй — семья выступает не наблюдателем, а активным участником образовательного процесса (совместная разработка маршрутов, проведение экскурсий).

Содержательные линии программы:

- «Места памяти» (памятники героям Великой Отечественной войны, памятные места округа) — буклет-путеводитель, семейные путешествия, «кубик путешественника».

- «Достопримечательности родного города» — настольная игра-поиск, экскурсионные «путешествия во времени», рассказы родителей.

- «Наши впечатления» — рефлексия в детском саду, фотоотчёты, публикации в группе ВКонтакте, итоговый видео-ролик.

## 3. Этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты, условия, средства контроля, учебно-методические разработки

| Этап | Содержание и методы | Прогнозируемые результаты | Условия организации работ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный (сентябрь — октябрь 2026) | Анализ опыта ранее реализованных проектов; разработка буклета-путеводителя, маршрутных листов, игровых карточек, «кубика путешественника»; создание настольной игры; анкетирование и мотивирование родителей; сбор предложений по маршрутам; оформление стенда и группы ВКонтакте | Создано методическое обеспечение; утверждены маршруты 1-го года; сформирован актив родителей; определён круг участников (младшая, средняя, подготовительная группы) | Методические часы; материалы предыдущих проектов; согласование с администрацией ДОУ |
| II. Основной — год 1 (ноябрь 2026 — март 2027) | Семейные путешествия по буклету-путеводителю («кубик путешественника»); настольная игра-поиск и экскурсионные «путешествия»; экскурсии, проводимые родителями; еженедельные публикации в группе ВКонтакте; обсуждение впечатлений | Проведены путешествия по ключевым местам памяти округа; дети знают и рассказывают о памятных местах; родители включены в процесс; ведётся накопительная серия публикаций | Участие родителей; транспортная доступность; поддержка администрации; соблюдение требований безопасности |
| III. Итогово-рефлексивный — год 1 (апрель — май 2027) | Рефлексия с детьми и родителями; создание видео-ролика; карта путешествий и фотовыставка; презентация опыта на ОМО/РМО; промежуточный отчёт; корректировка плана на 2-й год | Систематизирован опыт 1-го года; подготовлены продукты для диссеминации; определены направления развития на 2027–2028 | Подготовка презентационных материалов; техническое сопровождение |
| IV. Основной — год 2 (сентябрь 2027 — март 2028) | Расширение проекта на все возрастные группы; углубление маршрутов (новые места памяти, «исчезнувшие» достопримечательности, семейные истории); включение новых семей; наставничество педагогов-участников 1-го года; пополнение картотеки публикаций; цикл совместных мероприятий с местным сообществом | Охват всех групп ДОУ; обновлённое и расширенное методическое обеспечение; устойчивый актив родителей; накопленная цифровая база; рост числа семей-участников | Кадровая преемственность; поддержка администрации; взаимодействие с социальными партнёрами |
| V. Итоговый — год 2 (апрель — май 2028) | Итоговая рефлексия и анкетирование; обновлённый видео-ролик; итоговая карта путешествий и фотовыставка; презентация опыта на муниципальном и региональном уровне; публикация методических материалов; итоговый отчёт и определение перспектив | Обобщён двухлетний опыт; подготовлены материалы для тиражирования; сформирована модель устойчивого функционирования образовательных путешествий | Подготовка презентационных материалов; техническое сопровождение; поддержка администрации |

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов:

- критериально-уровневая оценка представлений детей о памятных местах и достопримечательностях (беседы, наблюдения, игровые задания);

- анкетирование и опрос родителей (включённость, удовлетворённость, обратная связь);

- количественный учёт публикаций в группе ВКонтакте, посещений и охвата;

- анализ отзывов семей и воспитанников;

- экспертная оценка продуктов проекта (маршрутных листов, видео-ролика, фотоотчётов) на педагогическом совете и ОМО.

Перечень учебно-методических разработок по теме проекта:

- буклет-путеводитель по памятным местам Михайловского округа;

- «кубик путешественника» и игровые карточки-достопримечательности;

- настольная игра-поиск «Путешествие во времени»;

- маршрутные листы семейных путешествий;

- картотека публикаций в группе ВКонтакте (описание + фотоотчёт + координаты);

- итоговый видео-ролик «Тропами малой родины».

## 4. Календарный план реализации проекта

| Срок | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь 2026 | Анализ опыта предыдущих проектов, постановка цели и задач, разработка плана | Мытарева Т.В., Кузнецова Т.Н. |
| Октябрь 2026 | Разработка методического обеспечения; создание актива родителей | Воспитатели, родительский актив |
| Ноябрь 2026 | Презентация проекта родителям и детям; старт семейных путешествий | Воспитатели, родители |
| Ноябрь 2026 — март 2027 | Реализация образовательных путешествий и настольной игры; еженедельные публикации в группе ВКонтакте | Воспитатели, родители |
| Февраль 2027 | Промежуточная рефлексия, корректировка маршрутов | Воспитатели |
| Март 2027 | Итоговые семейные путешествия 1-го года; систематизация материалов | Воспитатели, родители |
| Апрель 2027 | Рефлексия, анкетирование; видео-ролик, карта путешествий, фотовыставка | Воспитатели |
| Май 2027 | Презентация опыта на ОМО/РМО; промежуточный отчёт; корректировка плана на 2-й год | Мытарева Т.В. |
| Сентябрь — октябрь 2027 | Расширение проекта на все группы; обновление маршрутов и методического обеспечения новых семей-участников | Воспитатели, родительский актив |
| Ноябрь 2027 — март 2028 | Реализация образовательных путешествий 2-го года; углублённые маршруты; наставничество; пополнение цифровой базы | Воспитатели, родители |
| Февраль 2028 | Промежуточная рефлексия 2-го года, корректировка | Воспитатели |
| Март 2028 | Итоговые семейные путешествия; систематизация двухлетних материалов | Воспитатели, родители |
| Апрель 2028 | Итоговая рефлексия и анкетирование; обновлённый видео-ролик, итоговая карта путешествий, фотовыставка | Воспитатели |
| Май 2028 | Презентация опыта на муниципальном/региональном уровне; публикация материалов; итоговый отчёт о реализации проекта | Мытарева Т.В., Кузнецова Т.Н. |

Соответствие законодательству Российской Федерации об образовании. Проект реализуется в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в части организации образовательной деятельности, взаимодействия с семьёй, сетевого взаимодействия);

- ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) — в части социально-коммуникативного и познавательного развития, интеграции образовательных областей;

- Федеральной образовательной программой дошкольного образования (приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028);

- Федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (национальный проект «Образование»);

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);

- Локальными актами образовательной организации

- Программа развития МБДОУ «Детский сад №4» на 2023-2027 гг.

Предложения по совершенствованию: предусмотреть в локальных актах учреждения возможность проведения образовательных путешествий в рамках вариативной части программы и порядка согласования выездных мероприятий с родителями; включить образовательные путешествия в годовой план работы ДОУ как системную форму работы.

## 5. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизмы ресурсного обеспечения

Устойчивость результатов обеспечивается:

- Наличием созданных методических продуктов (буклет-путеводитель, игровые карточки, «кубик путешественника», настольная игра, маршрутные листы), которые являются многоразовыми и могут использоваться ежегодно без дополнительных затрат.

- Тиражируемостью технологии — «урок вне школьных стен» применим в любой возрастной группе и в любом учреждении округа; материалы передаются в методическую копилку ДОУ и муниципалитета.

- Сформированным активом родителей — опыт участия в проекте создаёт у семей привычку совместных образовательных путешествий, что обеспечивает продолжение работы по инициативе самих родителей.

- Накопленной цифровой базе — серия публикаций в группе ВКонтакте с описанием и координатами мест служит постоянным ресурсом для новых семей и педагогов.

- Интеграцией в образовательный процесс — проект встраивается в вариативную часть программы и годовой план работы как регулярная форма.

- Преемственность поколений участников — семьи и дети 1-го года становятся «наставниками» и участниками 2-го года, что закрепляет привычку и обеспечивает непрерывность.

- Расширение охвата как условие тиражируемости — апробация технологии на всех возрастных группах подтверждает её универсальность и готовность к передаче в другие ДОУ округа.

- Двухлетняя база цифровых и методических продуктов — накопленная за два года картотека публикаций, маршрутов и сценариев служит долговременным ресурсом, не требующим повторных затрат.

Механизмы ресурсного обеспечения:

- кадровые: закрепление ответственных педагогов, повышение квалификации через участие в ОМО/РМО, наставничество;

- информационно-методические: методическая копилка ДОУ, публикации в группе ВКонтакте, обмен опытом на муниципальном уровне;

- материально-технические: использование имеющегося оборудования, изготовление раздаточных материалов силами педагогов и родителей;

- финансово-экономические: без дополнительного финансирования за счёт оптимизации имеющихся ресурсов и добровольного участия семей;

- социальное партнёрство: взаимодействие с семьями воспитанников, местным сообществом, образовательными организациями округа.