## Slide 1
Внедрение ФГОС ДО
В МОУ Детском саду № 257
Тракторозаводского района Волгограда
Подготовил: Фисковец О.В., старший воспитатель МОУ Д/с № 257

## Slide 2: Внедрение ФГОС ДО
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение ФГОС ДО
2. Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
3. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО
4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО

## Slide 3: Нормативно-правовое и организационное обеспечение ФГОС ДО
1.Подготовка и создание приказов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц :
(январь 2014)
Протокол заседания педагогического совета, на котором принято решение о внедрении ФГОС ДО,
Приказ об ознакомлении с ФГОС ДО
Протоколы методических совещаний
2. Внесение изменений в документы, регламентирующие деятельность ДОО ( январь-май 2014)
Внесение изменений в программу развития, локальные акты, устав ДОО

## Slide 4: Нормативно-правовое и организационное обеспечение ФГОС ДО
3.Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с ФГОС ДО (май 2014)
4. Создание рабочей группы педагогов по внедрению ФГОС ДО ( февраль 2014)
-Приказ о создании рабочей группы
-Положение о рабочей группе
-Приказ об утверждении положения
-План работы рабочей группы
5.Разработка и утверждение плана-графика («Дорожной карты») действий по обеспечению внедрения ФГОС ДО
(февраль)
- План-график, приказ об утверждении плана-графика

## Slide 5: Нормативно-правовое и организационное обеспечение ФГОС ДО
6.Мониторинг реализации ФГОС ДО, образовательных потребностей и затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО (сентябрь2014, январь 2015)
- мониторинг, внесение изменений в план курсовой подготовки
7. Анализ соответствия материально-технической базы подготовки педагогов ( март 2014, январь 2015)

## Slide 6: Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1. Поэтапная подготовка педагогических кадров к переходу на ФГОС ДО (до 2016)
- План курсовой подготовки
- Удостоверения курсов повышения квалификации
2.Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования
(Февраль-август 2014)
- Протоколы заседаний рабочей группы
- Программа ООП ДО
- Приказ об утверждении ООП ДО

## Slide 7: Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
3. Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающее организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе ( 2014)
- Модель образовательного процесса ДОО соответствии с ФГОС ДО
4. Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО( февраль2014)
- План ресурсного обеспечения на уровне ДО

## Slide 8: Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
5. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО (цикл семинаров, консультаций и др. форм методической работы) ( январь2014 – декабрь 2015)
-План мероприятий
-Протоколы мероприятий Методические материалы
-Результаты анализа анкетирования педагогов.
6. Методическое сопровождение ДОО введения ФГОС ДО
( январь2014 – декабрь 2015)
- План мероприятий
- Протоколы мероприятий
- Методические материалы

## Slide 9: Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО
7. Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО
( январь-февраль 2014)
8. Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО ( март- декабрь 2014)

## Slide 10: Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
1. Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет
- Результаты анкетирования.
- Информационное пространство МРКО
- Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС ДО
2. Информирование педагогов по вопросам введения ФГОС ДО
-План мероприятий
-Отчет работы рабочей группы
-Результаты мониторингов
-Оформление информационного стенда
-Подбор методической литературы и рекомендаций

## Slide 11: Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
3. Информирование родителей (законных представителей) воспитанников и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а так же широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт ДОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и т.д.)
( январь 2014-декабрь 2015)
- Информационное пространство ДОО
- Печатная -продукция
- Протоколы родительских собраний
- Публичный отчет руководителя
- Размещение информации на сайте ДОО

## Slide 12
Спасибо за внимание!