Проект

Музея – экспозиции «Аллея славы»

Дворца детского (юношеского) творчества города Кургана

| Название проекта | «Громкие читки» |
| --- | --- |
| Авторы проекта | Турбина Ирина Сергеевна, педагог-организатор Данчина Екатерина Сергеевна, методист |
| География проекта | Город Курган |
| Срок реализации проекта | 2 года |
| Краткая аннотация | Идея проекта заключается в создании нового формата мероприятий, который объединяет в себе: - популярные во время Великой Отечественной войны «громкие чтения» газет, художественной литературы патриотического толка; - традиционные для театра «читки» сценарного материала; - «театральные читки» - современный формат работы актеров с текстом «на зрителя». «Громкие чтения» устраивались для рабочих и крестьян в сети культурно-просветительных учреждений: библиотеках, избах-читальнях, домах социальной культуры, а так же на производстве и в полях (Подливалов В.В. Южное Зауралье в годы Великой Отечественной войны: Монография. - Курган, 2009.- с. 197). Для участия в проекте приглашаются самодеятельные и профессиональные театральные коллективы города, представители различных институций города и области, известные личности, представители всероссийского общественного объединения «Волонтеры Победы», волонтеры Дворца и др. Актеры от лица обычных людей из прошлого расскажут о войне через письма и воспоминания фронтовиков, тружеников тыла. Участники проекта будут читать статьи и заметки из местных газет 1941-1945 гг., художественные произведения, посвященные подвигу советского народа в годы великой Отечественной войны. К чтению вслух материалов о войне привлекаются и сами зрители: школьники, студенты, взрослое население. Прочитанные истории станут приглашением разделить переживания с автором. Здесь каждый голос прозвучит из военного времени, он расскажет о личном и общем одновременно. Читки проходят в Музее - экспозиции «Аллея славы» в атмосферных пространствах зала Фронта (экспозиция «Блиндаж») и зала Тыла (экспозиция «Школьный класс»). Сопровождаются фото и видео показами фрагментов док. и худ. фильмов, музыкальным фоном. |
| Актуальность проекта | Актуальность проекта обусловлена отсутствием подобных социальных практик патриотической тематики для детей и молодежи в г. Кургане. В условиях тотальной фальсификации истории, в том числе истории Великой Отечественной войны, возникает острая необходимость в воспрепятствовании влиянию чуждой идеологии и пропаганды, особенно на молодёжь, всеми доступными средствами. Несомненно, наиболее действенным средством являются подлинные письма, воспоминания фронтовиков и свидетелей Великой Отечественной войны. Для передачи духовного опыта и исторической памяти от поколения к поколению художественное слово наиболее целесообразно и театральные сообщества являются одними из основных, работающими в этом направлении. В процессе погружения в атмосферу музейной экспозиции, активного слушания и чтения человек, обращаясь к истории, не только сам проникается чувством патриотизма, но и ведет за собой других. Непосредственные знакомства с подлинными реликвиями фронтовиков, с произведениями на патриотическую тему, знакомство с историей родного края станут фундаментом, прочным моральным основанием в воспитании подрастающего поколения. |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Дети и молодежь в возрасте от 6 до 30 лет. Взрослое население города Кургана. |
| Основная цель проекта | Формирование интереса к познанию героической истории Великой Отечественной войны через погружение в атмосферу музейной экспозиции и приобщение к чтению детей и молодежи города Кургана в возрасте от 6 до 30 лет. |
| Задачи проекта | - создать информационное пространство для ознакомления населения г. Кургана с проектом и возможности участия в нем; - сформировать сообщество заинтересованных лиц, пригласить к участию творческие коллективы учреждений города; - формировать у участников ощущение причастности к героическим событиям, к истории Родины; - способствовать возникновению и укреплению чувства гордости за людей старшего поколения, их стойкость и мужество, проявленные в боях ВОв; - приобщить молодое поколение к интерактивному диалогу, к чтению литературных текстов, повысить интерес местного населения к чтению художественной литературы о Вов; - содействовать укреплению положительного имиджа музея-экспозиции «Аллея Славы» Дворца детского (юношеского) творчества г. Кургана в глазах общественности, как информационно-культурного центра. |
| План реализации проекта Мероприятие, сроки | 2018-2019 уч. год 1 Читка (октябрь) «Юные герои Великой Отечественной войны» - читает Образцовый коллектив «Театр юного зрителя для начинающих» 2 Читка (ноябрь) «Василий Теркин» А. Твардовский, «Солдатские рассказы» М. Зощенко - читает Образцовый коллектив «Театр эстрадных миниатюр» 3 Читка (ноябрь) «Василий Теркин» А. Твардовский, «Солдатские рассказы» М. Зощенко - читает Образцовый коллектив «Театр эстрадных миниатюр» Музыкальное вступление - Образцовый коллектив «Ансамбль классической гитары «Очарование» 4 Читка (9 мая) Письма зауральцев – фронтовиков читает «Курганский Альтернативный театр» (в рамках Всероссийской акции «Ромашка Победы», организованной «Музеем Победы» г. Москва) 5 Читка (май) Булат Окуджава - читает Образцовый коллектив «Театр юного зрителя» 2019-2020 уч. год Встречи (читки) в рамках основных мероприятий Образовательной программы Дворца и по согласованию с творческими коллективами города. |
| Механизм реализации проекта | Подготовительный: - проинформировать целевую аудиторию о создании проекта и возможности участия в нем (за неделю до мероприятия); - пригласить к участию творческие коллективы учреждений города ( в течении всего срока реализации); - согласование репертуара с творческими коллективами; - установка необходимого оборудования; - подготовка экспозиции; - инструктаж для волонтеров по организации и проведении мероприятия. Основной: - подготовка и проведение мероприятий; - осуществление мультимедийного и музыкального сопровождения; - получение обратной связи после каждого мероприятия и планирование будущего репертуара; - освещение в социальных сетях и на сайте Дворца о прошедшем мероприятии. Заключительный: - анализ и подведение итогов проекта |
| Ожидаемые результаты: Количественные показатели Качественные показатели | Реализация данного проекта позволит: - привлечь в проект около 1000 посетителей в возрасте от 6 до 30 лет, провести не менее 12 мероприятий; - привлечь к участию не менее 10 волонтеров, 7 творческих коллективов, 5 специалистов из творческой сферы. - презентовать новый формат деятельности музея на 2 городских/областных мероприятиях; - сформировать при музее сообщество заинтересованных лиц; - способствовать формированию интереса к познанию героической истории Великой Отечественной войны посредством обратной связи с посетителями; - получить опыт руководителя проекта; - включать посетителей музея в процесс чтения, интерактивного диалога совместно с творческими коллективами, в процесс получения знаний об истории ВОв. |
| Перспективы развития проекта | - расширение географии проекта и трансляция опыта; - расширение музейной аудитории |
| Ресурсное обеспечение проекта | Ресурсное обеспечение проекта осуществляется МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества», г.Кургана. Кадровые ресурсы: - создана целевая группа по разработке и реализации проекта (педагоги-организаторы, педагоги доп. образования, методисты, волонтеры ); - распределены функции по управлению, разработке и реализации проекта между членами групп. Организационные ресурсы: - оформлены экспозиции по теме реализуемого проекта; - подготовлено необходимое оборудование (мультимедийное оборудование). Информационные ресурсы: - проведено инструктирование кадров, задействованных в реализации проекта; - участники проинформированы о начале реализации проекта (соц сети, сайты); - проведена презентация проекта среди членов педагогического коллектива, учеников и родительской общественности. Научно-методические ресурсы: - разработано содержание проекта; - разработана стратегия реализации проекта. |
| Приложения (Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта) | Информационное пространство: - сайт ДД(Ю)Т - сайт «Музея Победы» г. Москва - сайт «Афиша 45» - социальная сеть ВКонтакте: группа Музея-экспозиции «Аллея славы», группа Дворца детского (юношеского) творчества, группа Туристко-информационного центра г. Кургана, группа Музея Победы (г. Москва) - социальная сеть Инстаграм: ddut45 Ссылки: https://vk.com/alleya_slavyi?w=wall-95512921_103 https://vk.com/alleya_slavyi?z=photo-95512921_456239073%2Falbum-95512921_00%2Frev https://vk.com/alleya_slavyi?w=wall-95512921_85 https://vk.com/alleya_slavyi?w=wall-95512921_82 https://vk.com/alleya_slavyi?w=wall-95512921_81 https://vk.com/alleya_slavyi?w=wall-95512921_79 https://vk.com/bookmarks?is_from_snackbar=1&type=post |