Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования г. Хабаровска

«Центр внешкольной работы

«Планета взросления»

Авторы проекта:

Вычужанина Татьяна Владимировна, методист,

Мелешкина Мария Николаевна, заведующий организационно-массовым отделом

г. Хабаровск

2017 – 2018 уч.г.

«Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя!

Пока молоды, сильны, бодры - не уставайте делать добро»

А.П.Чехов

Содержание

| - Введение. Актуальность темы проекта - Целевое назначение - Информационная карта проекта - Периоды и этапы реализации проекта - Ожидаемые результаты - План мероприятий по реализации проекта - Риски и препятствия внедрения проекта - Эффективность проекта - Перспективы проекта - Заключение - Литература 12. Приложение | стр. 4-6 стр. 6 стр. 7-9 стр. 10 стр. 10 стр. 11-13 стр. 13 стр. 14 стр. 14 стр. 14-15 стр. 15 стр. 16-31 |
| --- | --- |

- Введение

Актуальность темы проекта

Период с 2018 по 2027 год объявлен в России Десятилетием детства, а 2018 год -  годом добровольцев и волонтёров.  «Забота о ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем миром, служить Отечеству – в душе, характере, в культуре нашего народа», - сказал В. В. Путин на всероссийском форуме добровольцев в Москве в 2017 году.

Не только в нашем городе, но и в других городах России живет достаточно много «особых» людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, нуждающихся в нашей помощи.

Когда-то давно таких слов как «инвалид» у наших предков не было… Людей с ограниченными возможностями в селах и деревнях называли блаженными, что означало – «благо дарящие» (дарили людям благо) …

В те времена прекрасно умели общаться с такими людьми, не обращая никакого внимания на их особенности, дети вместе играли, взрослели, жили…

Сейчас, к сожалению, не все наши ребята так воспитаны. У некоторых, в том числе и взрослых людей, при встрече с людьми с ограниченными возможностями возникает или испуг, или непонимание, или даже агрессия. Поэтому наша задача научиться жить вместе в едином и целом мире, воспринимая этот мир и каждого человека в нем таким, каков он есть, чтобы при каждой встрече возникало желание сказать «особому» человеку: «Здравствуй, друг!» (inclusion-collected.pdf, 2014).

В социальном окружении важно дать учащимся правильные ориентиры: доброжелательность, способность принимать чужие ценности, понимание того, что о человеке судят не по внешнему виду, а по тому каков он, по его делам и поступкам – если дела добрые, то и человек добрый.

«Я часто думал о том, что значит «быть добрым»? Мне кажется, добрый человек – это такой человек, который обладает воображением и понимает, каково другому, умеет почувствовать, что чувствует другой» (Януш Корчак «Правила жизни»).

Этого можно добиться, создав в коллективе атмосферу взаимного уважения, где поощряется понимание индивидуальных достоинств и недостатков, а разнородность воспринимается как особенность, что даст «особым» детям возможность почувствовать себя полноценными членами общества.

Что можно для этого сделать?

Например, поставить в танцевальную пару и вывести на сцену.

Это позволит детям стать ближе друг к другу, осознать, что у них могут быть общие интересы, и здоровье (или нездоровье) общению не помеха.

Поэтому мы решили создать добровольческое объединение «ЗАдело», разработать   и выполнить социальный   проект «Дорогой добрых дел». Почему «ЗАдело»? Потому, что многих учащихся задевают определённые проблемы и появляется желание взяться за полезные и нужные дела. В ходе реализации проекта мы  хотим организовать благотворительные творческие акции: мероприятия и концерты для детей и взрослых специализированных социальных и образовательных  учреждений совместно с учащимися этих учреждений, а также для  ветеранов войны и труда, военнослужащих,  познакомиться с жизнью детей, имеющих ограниченные возможности здоровья,  детей, находящихся в детских домах и школах-интернатах,  привлечь внимание сверстников, взрослых, общественности к их проблемам,  поддержать инициативу учащихся  ЦВР «Планета взросления» «В жизни разные – в творчестве равные», создать в Центре, школе атмосферу дружбы, взаимопонимания, приобрести опыт добровольческой  работы.

Особенность наших концертов в том, что в программу включаются совместные творческие выступления и инклюзивные номера. Считаем, что дети с ОВЗ могут быть не только зрителями концертов, но и действующими лицами вместе с другими детьми-артистами.  Это способствует развитию инклюзивного социального добровольчества, формированию безбарьерной среды.

Наш проект базируется на следующих принципах:

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.

- Каждый человек способен чувствовать и думать.

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.

- Все люди нуждаются друг в друге, в дружбе   и поддержке. (Социальная сеть работников, 2013)

В истории города Хабаровске присутствуют имена людей, которые известны как меценаты и благотворители: династии Плюсниных, Богдановых, Чардымовых, Тифонтай.

В проекте мы уделяем внимание традициям, которые зародились в нашем городе ещё в дореволюционное время и продолжают жить и развиваться сегодня, благодаря активности современных хабаровчан.

В рамках реализации проекта будут организованы тематические интерактивные мероприятия и мастер-классы «Творчество как лекарство», проведены встречи, анкетирование, опрос, создана презентация. Итог -  публичная защита продукта проекта.

В ходе работы над проектом предполагается установление социального партнёрства, привлечение родителей, использование информационных, материально-технических ресурсов. При реализации проекта, работе с детьми будут использованы технологии социального воспитания, сотрудничества, диалога, технология игры и коллективно-творческой деятельности. Так же будет осуществлена интеграция деятельности учреждений, коллективов и информированность о ходе работы над проектом. При реализации проекта предусмотрены возможные риски и препятствия.

В результате данный проект должен продемонстрировать готовность учащихся к диалогу, сотрудничеству, повышению своего концертно-исполнительского мастерства.

Пройдут годы. Члены ДО «Задело» закончат школу, они войдут во взрослую жизнь, станут студентами и возможно будут представлять наш регион на всероссийских мероприятиях в качестве волонтёров, и желание помочь ближнему найдет отзыв в их душе.

Наш проект – это дорога. Дорога, по которой мы идём к людям все вместе: взрослые и дети, здоровые и нездоровые, с индивидуальными способностями и привычками. Это дорога добра, веры и надежды.

Таким образом, проект «Дорогой добрых дел» является возможностью развить интерес к добровольческой деятельности, творческие, коммуникативные способности, повысить мотивацию к участию в общественной жизни в образовательном учреждении, воспитать качества, помогающие непохожим друг на друга людям жить в мире и согласии. Это инвестиции в формирование активной жизненной позиции учащихся, их самоопределение, социализацию.

- Целевое назначение

Цель проекта

Формирование детей и подростков как субъектов социального действия, подготовка их к жизни в обществе «за всё я отвечаю, всё я должен делать по закону и совести».

Задачи проекта

- Развить у учащихся способности проектного мышления, навыки взаимодействия и организаторской работы.

- Развить умения устанавливать межличностные отношения со сверстниками и взрослыми.

- Сформировать умения анализировать и адекватно оценивать социально-коммуникативные ситуации и отслеживать своё состояние в личностных контактах с окружающими.

- Реализовать творческие возможности учащихся с учётом индивидуальных способностей в ходе подготовки различных мероприятий и концертов.

- Активизировать совместную социально-педагогическую деятельность детей, их родителей и педагогов.

- Привлечь внимание сверстников к добровольческой и волонтёрской деятельности.

- Информационная карта проекта

| - Наименование | «Дорогой добрых дел» - проект по организации благотворительных инклюзивных концертов добровольческим объединением «ЗАдело» |
| --- | --- |
| - Тема проекта | Социально-значимый проект как форма духовно-нравственного воспитания |
| - Разработчик проекта (автор) | Руководитель проекта: методист Вычужанина Т. В. Рабочая группа: методист Волкова Г. В., заведующий оргмассовым отделом Мелешкина М. Н., члены объединения «ЗАдело» |
| - Организаторы и реализаторы проекта | Творческая группа педагогов и учащихся ЦВР. Контактное лицо: методист Вычужанина Татьяна Владимировна, 8-924-118-40-24 |
| - Нормативно-правовая база | Проект разработан в соответствии Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авт. А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рассмотрена на парламентских слушаниях в ГД ФС РФ 02.06.2008г.), Законом «Об образовании в РФ», Федеральным законом от28.06.1995г. №98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений» (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 №31-ФЗ, от 29.06.2004 №58-ФЗ) |
| - Классификация проекта: |  |
| Уровневый вид проектирования | Проект имеет минимальную организационную структуру (координатор проекта, педагоги, учащиеся и их родители, привлечённые специалисты) |
| Тип проекта | Социально-педагогический, организационный |
| Вид проекта | Практико-ориентированный, коллективный |
| Ведущая деятельность | Общественная, творческая, концертно-исполнительская |
| Принципы реализации проекта | - Единство воспитательных, образовательных, развивающих целей и задач. - Учёт особенностей зрительской аудитории. - Практическая применимость. - Педагогическая целесообразность (предоставление самостоятельности, инициативы, возможности самовыражения личности ребёнка) |
| Сроки разработки и реализации проекта | Начало: сентябрь 2017 г. Окончание: проект продолжается в настоящее время |
| Участники проекта | Участники концертной бригады (учащиеся Центра и специализированных детских учреждений), члены ДО «ЗАдело», их родители, педагоги ЦВР «Планета взросления» |
| Территория реализации проекта | г. Хабаровск |
| Проектная специфика | Может быть реализован в сфере дополнительного, общего образования |
| По масштабу | Проект реализуется в учреждениях города (специальные образовательные учреждения, социальные (Дома ветеранов, дома-интернаты и т.п.), воинские части |
| Особенности модели проекта | - Гибкость (трансформируется под обновление задач) - Открытость (социальные контакты - позволяет сотрудничать с другими специалистами, ОУ, расширяет возможности в общении) - Диалогичность (создаёт условия для диалога детей, родителей, педагога) - Доступность (для всех желающих) - Реалистичность (цели достигаемы) - Социальная ориентированность (социальная практика, просветительство) - ТИС- подход (способствует развитию творчества, инициативы, самостоятельности) |
| Финансирование | Проект бюджетный. Для его осуществления возможно привлечение спонсорских средств |
| Ключевые слова | Культура, человек культуры, воспитательный потенциал, толерантность, ценностно-ориентационные компетенции, социализация, добровольчество, инклюзия |
| - Интеграция в проекте | - Интеграция деятельности образовательных учреждений - Творческая интеграция (в мероприятиях объединяются дети различных социальных и образовательных уровней развития, культуры) |
| - Методы работы над проектом | - Сбор информации о детских учреждениях города (о деятельности, составе учащихся, для составления карты Добра) - Анкетирование учащихся и родителей - Метод практической работы (подготовка и проведение тематических мероприятий, репетиции концертов) - Использование игровой деятельности - Словесный метод (беседы, обсуждения) - Систематизация материалов проекта (сценарии, договоры, фото-видеоматериалы) |
| 9. Ресурсы, материально-техническое обеспечение проекта | - Информационно-методические ресурсы (методические пособия и литература, Интернет-ресурсы, СМИ) - Кадровые ресурсы (педагоги, педагог-психолог, педагог-организатор) - МТБ ЦВР «Планета взросления» (компьютерный класс, костюмерная комната, экран, звукоусиливающая аппаратура, фото-видеоаппаратура, канцелярские товары, игровой реквизит) |
| 10. Взаимодействие, социальное партнёрство | - Комитет по управлению Индустриальным районом г. Хабаровска - Центр абилитации детей с генетическими отклонениями «Содружество» - КГБОУ ШИ №1 - СК ШИ восьмого вида №5 - МКУ «Центр работы с населением «Доверие» - «Социальная гостиная» МОУ СОШ №39 - ДОУ №7 - Редакция газеты «Школьный курьер» (пресс- центр ЦВР) Спонсоры проекта: - Торговый центр «ЭВР»; - агентство «TNGROUP организация мероприятий»; - ПАО «МТС - Банк» |
| 11. Информирование о ходе работы над проектом, о результатах проекта | - Вестник «Школьный курьер», СМИ - Информация на сайте - Информация на родительском собрании - Информация о деятельности концертной бригады, ДО «ЗАдело» на детских мероприятиях Центра - Социальные сети |

- Периоды и этапы реализации проекта

1. Подготовительный «Что, как, для чего?» (диагностико-организационный) – сентябрь-октябрь 2017 г.

1.1. Анкетирование, беседы, обсуждения темы, цели и задач проекта с учащимися, создание рабочих групп проекта.

2. Реализационный «Социальные пробы» (организационно-практический) – ноябрь 2017 г. – октябрь 2018 г.

2.1. Разработка проекта.

2.2. Реализация основной идеи проекта.

2.3. Вовлечение учащихся в различные виды коллективно-творческой деятельности.

2.4. Проведение тематических мероприятий, концертов.

2.5. Сбор и оформление материалов (сценарии, фотографии и т.д.).

3. Итоговый «От итогов – до перспектив» (заключительный) - ноябрь 2018 г.

3.1. Подведение итогов проекта (анкетирование учащихся, подготовка отчёта).

3.2. Информирование о результатах проекта.

3.3. Презентация продукта проект.

5. Ожидаемые результаты

- приобретение учащимися основ проектной деятельности;

- применение полученных знаний, навыков проектной, добровольческой деятельности в общественной жизни Центра, своего класса, школы, других детских сообществах;

- увеличение количества учащихся, занятых общественной деятельностью;

- разработка карты Добра (концертные маршруты, социальные, образовательные учреждения, где люди нуждаются в помощи);

- создание видеофильма «Дорога добрых дел»;

- повышение концертно-исполнительского мастерства;

- наличие у учащихся сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально-полезного дела;

- установление постоянных дружеских отношений с учащимися ОУ, совместные планы творческой деятельности;

- повышение имиджа, открытости ЦВР «Планета взросления» среди жителей города и различных сообществ;

- участие в городских, краевых, всероссийских конкурсах проектов, в добровольческих и культурных событийных мероприятиях города.

- «Дорожная карта» реализаторов проекта

(план мероприятий по реализации проекта)

2017-2018 учебный год

| № п/п | Мероприятия; содержание деятельности | Сроки и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Беседы, обсуждение темы с учащимися (работа по разъяснению идеи проекта, развитию инициативы, «погружение» в тему) | ЦВР, сентябрь 2017г. | Вычужанина Т. В., педагоги |
| 2. | Анкетирование учащихся и родителей (приложение 1) | ЦВР, сентябрь 2017г. | Вычужанина Т. В., педагог-психолог |
| 3. | Организация взаимодействия с родителями: - информация на родительских собраниях, - привлечение к организации выездных концертов | ЦВР, в течение года | Вычужанина Т. В., педагоги |
| 4. | Поддержка детских инициатив: 1. Формирование добровольческого объединения «ЗАдело», разработка Положения о ДО (приложение2); 2. Формирование навыков работы в данном проекте: - умение самостоятельно подготовить выступление; - изучение основ написания сценария, сценического мастерства, приёмов работы культорганизаторов; - развитие коммуникативных, организаторских, лидерских способностей | октябрь 2017г., в течение года | Вычужанина Т. В., учащиеся педагоги |
| 5. | Разработка проекта | октябрь 2017г. | Мелешкина М. Н., рабочая группа педагогов, учащиеся |
| 6. | Создание рабочих мини-групп: - сценарная - творческая группа «Сюрприз» - фото, информационная - организаторская - фандрайзинговая (поиск спонсоров, (приложение 4) | октябрь 2017г. | Вычужанина Т. В., педагог-организатор, добровольческое объединение «ЗАдело» |
| 7. | Составление сметы на приобретение вспомогательных, оформительских материалов (приложение 3) | октябрь 2017г. | Вычужанина Т.В. |
| 8. | Работа в коллективе по формированию общественного (детского) мнения о значимости данной деятельности: - Беседы: «Быть добру», «Что такое толерантность?», «Открой себя» - Исторический экскурс в прошлое г. Хабаровска «Меценатство и благотворительность хабаровского купечества» | октябрь-декабрь 2017г. | педагоги, педагог-психолог |
| 9. | Организация мероприятий: - Конкурс «Ты – супер!» - Фестивальная встреча «Как хорошо, что нас много и мы все разные» | ноябрь-июнь 2017-2018г. | педагоги, учащиеся, детское самоуправление, педагог-организатор |
| 10. | Планирование концертных площадок: - договорённость с ОУ, с другой организацией по дате, месте проведения мероприятия; - подготовка выездных концертов, игровых программ, мастер-классов; - подготовка совместных, инклюзивных концертных номеров | в течение года | Вычужанина Т. В., педагоги |
| 11. | Написание сценариев (приложение 5) | в период подготовки к концерту | Педагог-организатор, добровольческое объединение «ЗАдело» |
| 12. | Организация фото-видеосъёмки | весь период | Мелешкина М. Н., добровольческое объединение «ЗАдело» |
| 13. | Механизм отслеживания реализации и результативности проекта, используемые формы и методы: анкетирование, мини-сочинение «Если бы у меня был цветик-семицветик, что бы я сделал для окружающих людей», опрос «Для меня участие в проекте – это…» (приложение 1, 6) | май-июнь 2018г. | педагоги, педагог-психолог, |
| 14. | Создание презентации «Мир без границ» | июль 2018г. | Мелешкина М. Н., добровольческое объединение «ЗАдело» |
| 15. | Создание карты Добра | сентябрь 2018г. | Мелешкина М. Н., добровольческое объединение «ЗАдело» |
| 16. | Презентация (краш - тест проекта) «Диалог» с приглашением общественности, социальных партнёров, награждением активных участников, присвоением звания «Доброе сердце Планеты взросления» (выступления участников о реализации проекта) | Ноябрь-декабрь 2018г. | педагоги, Вычужанина Т.В., Мелешкина М. Н., добровольческое объединение «Задело» |
| 17. | Информирование о реализации и результатах проекта: - информация на сайте - заметка в вестнике «Школьный курьер», СМИ города - детская стенгазета | в течение года | Вычужанина Т.В., педагоги, добровольческое объединение «Задело» |

- Риски и препятствия внедрения проекта

| Риски и проблемы | Пути решения |
| --- | --- |
| - Многие учащиеся не знакомы с проблемами детей с ОВЗ | Педагогические беседы, общение с педагогом-психологом |
| - Незаинтересованность некоторой части родителей | Встречи, беседы с родителями, привлечение к организации мероприятий и концертной деятельности, к сопровождению детей на выездных концертах |
| - Социально-психологические проблемы – некоторым членам концертной бригады непросто общаться, вместе репетировать с детьми-инвалидами | Дать правильное представление о благотворительности, добровольчестве. Общение с педагогом-психологом, организация совместных дел. |
| - Недостаточно опыта разработки и реализации инклюзивных проектов | Творческое общение педагогов ЦВР с педагогами, имеющие опыт работы в данном направлении; тренинг «Открытая ладонь» |
| - Сложности в организации выездов, оплаты транспортных расходов | Привлечение спонсорских ресурсов, продумывание пеших маршрутов |

- Эффективность проекта

(или «жизнеспособность», «последействие» проекта).

- развитие инновационных форм работы по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию;

- социализация учащихся – участников проекта, детей с ОВЗ, расширение жизненного кругозора, передача накопленного опыта;

- развитие детско-родительских, партнёрских инициатив с ориентировкой на социально-значимый результат;

- формирование образа будущего выпускника через воспитание активной жизненной позиции, развитие общекультурных, ценностно-ориентационных компетенций, принятие детьми ценностей: мир, милосердие, добро, творчество, человек, культура, дружба, общение;

- использование творчества, инициативы, самостоятельности детей в организации тематических дел и мероприятий;

- практическая значимость – проект и его результаты могут быть использованы образовательными учреждениями в духовно-нравственном воспитании учащихся.

- Перспективы проекта

- Проект может стать долгосрочным общественным делом

- Проведение городского фестиваля инклюзивных творческих коллективов (или фестиваль детских добровольческих объединений «Мы вместе»)

- Расширение географии проекта - выездные концерты в другие населённые пункты.

- Приглашение для участия в концертах, мероприятиях работников культуры и искусства города («медийные лица»)

- Создание банка данных «Город добрых дел», который будет служить центром сбора информации о желающих провести творческие благотворительные дела, помочь в организации и проведении концертов и других мероприятий (своеобразный фонд детского творчества и доброты).

- Сотрудничество со СМИ г. Хабаровска, в том числе детскими, и других городов (отправка видеосюжета на телевизионный канал «ОТР», передача «Активная среда»).

- Заключение

Данный проект должен показать важность решения проблемы социализации «особых» людей в современных условиях развития общества, научить детей терпимости к людям с ограниченными возможностями.  Только взаимодействие, проведение общих мероприятий, совместное преодоление трудностей и празднование небольших побед смогут воспитать личность, которую можно характеризовать, как толерантную, с активной жизненной позицией.

Концерты были всегда, но мы, благодаря просветительской и воспитательной работе, эту деятельность будем расширять, чтобы желание быть нужным людям стало осознанным. В ходе проведения совместных мероприятий, концертов в наших детях будут  формироваться основы нравственности, добра, взаимопонимания, умения вовремя прийти на помощь. А также повысится уровень концертно-исполнительского мастерства юных артистов, стремление участвовать в интересных мероприятиях и концертах, появится желание вновь выйти на сцену и услышать в адрес свой и товарищей «Ты – супер!».

Мы должны дать понять детям, что нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо продолжать идти по дороге добрых дел, помогать больным, одиноким, пожилым людям, ветеранам войны и труда, радовать их своими приездами и не забывать, что желание помочь ближнему всегда найдет отклик в его душе.

- Литература

- Белобородов Н. В. Социальный, творческий проект в школе. - М.:Аркти, 2010.

- Гурова В. Н. Формирование толерантной личности в полиэтнической образовательной среде-М., 2004

- Фопель К. Как научить детей сотрудничать?-М: «Генезис», 2003-2004

- Годунский Ю. И. Откуда есть пошла благотворительность на Руси\\ Наука ижмзнь.-2010.№10.-С. 32-37.

- Прутченков А. С. Социальное проектирование в воспитательной работе школы\\Воспитание школьников.-2011.-№9-10

- Лутошкин А. Н. Как вести за собой. Старшеклассникам об основах организаторской работы – М., 2008.

- http://ru.wikipedia.org/wiki/Благотворительность (14.11.2013;17.44)

Приложение 1

Вопросы к мониторингу учащихся и родителей

Анкета №1 (на входе)

- Как ты понимаешь слово «благотворительность»?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- Кто такой доброволец?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- Готов ли ты тратить часть своего свободного времени на благотворительные дела или мероприятия?

- да

- нет

- Что может дать тебе (чему может научить) участие в проекте? ________________________________________________________________

________________________________________________________________

- Кем ты себя видишь в проекте (сценарист, режиссер, художник-оформитель, фотограф, актер, танцор…)?

_______________________________________________________________

- Как, по-твоему, повлияет на твое творческое мастерство участие в благотворительном концерте?

- никак

- повысит уровень моего мастерства

- отнимет время

- Готов ли ты в будущем заниматься благотворительностью?

- готов

- не готов

- хочу стать волонтером

Анкета №2 (на выходе)

- Оцени, пожалуйста, результаты проекта

- проект получился

- проект не получился

- проект получился частично

- Поставь оценку самому проекту (от 1 до 5)

____________________________________________________________

- Понравилось ли тебе участие в проекте?

____________________________________________________________

- Что дало тебе участие в проекте?

____________________________________________________________

- Хочешь ли ты в будущем участвовать в подобных проектах?

- да

- нет

- Планируешь ли ты в дальнейшем заниматься волонтерской деятельностью?

- да

- нет

Анкета для родителей

- Как Вы считаете, что дает (даст) Вашему ребенку участие в подобных концертах и благотворительных мероприятиях?

- Активную жизненную позицию

- Знания

- Раскрытие творческого потенциала

- Чувство значимости или необходимости благотворительной деятельности

- Толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями

- Чувство сопричастности к добровольческому движению

- Другое ___________________________________________________________________________________________________________________

- Какие личные качества Вашего ребенка Вы особенно цените? ____________________________________________________________

________________________________________________________________

- Готовы ли Вы сами, вместе со своим ребенком (своими детьми) принимать участие в подготовке и проведении подобных концертов и благотворительных мероприятий (помощь в изготовлении реквизита, поделки, пошив костюма, сопровождение детей на концерт и т.д.)?

- да

- нет

- Какие социальные, специальные учреждения для детей-инвалидов, пожилых людей нашего города Вы знаете? _______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Приложение 2

Положение

о добровольческом объединении «ЗАдело»

1. Общие положения

1.1.	Настоящее Положение определяет организационно-содержательную основу       деятельности добровольческого объединения (далее ДО).

1.2. Добровольчество – неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо других. Добровольцем может быть любой человек, который готов посвятить своё свободное время добровольному труду.

1.3. Добровольческое объединение – это добровольное объединение детей и педагогов ЦВР, созданное по их инициативе и ориентированное на общечеловеческие ценности, мотивированное желание совершать добрые поступки на благо людей и общества.

1.4. Объединение существует на базе МАУ ДО ЦВР «Планета взросления» на добровольных началах.

1.5. ДО присоединяется к акциям, полезным делам и инициативам в ЦВР, в других учреждениях города.

1.6. Объединение «ЗАдело» имеет свою символику и атрибутику:

Эмблему, галстук, футболки

Девиз: «Больше дела - меньше слов».

1.7. ДО действует по законам:

Закон инициативы – «У нас инициатива не наказуема, а результаты ощутимы».

Закон активности – «С правдой жить, активным быть, старательно учиться и дружить».

Закон доброты - «Доброта — это сила, не бойся быть сильным, чтобы делать добро».

Закон милосердия – «Заботимся обо всех».

Закон открытой ладони «Поддержка, единение, открытость!»

2. Направления деятельности.

2.1.	Организация благотворительных инклюзивных концертов и других мероприятий.

2.2.  Пропаганда принципов добра, справедливости, милосердия.

3. Цель ДО

Вовлечение детей и подростков в социально-значимую деятельность.

4. Задачи

4.1.	Развить у учащихся навыки организаторской работы, взаимодействия, общения.

4.2.  Привлечь внимание сверстников к добровольческой деятельности

4.3. 	Подготовить совместные концерты, установить дружеские взаимоотношения творческих коллективов Центра.

4.4. Сформировать сплоченный деятельный коллектив объединения.

5. Принципы деятельности

Добровольность, гласность, взаимодействие, взаимопонимание, коллективно-творческая деятельность.

6.Участники объединения

6.1. Участниками ДО могут быть учащиеся ЦВР, добровольно принимающие

идеи добровольческого движения и согласные реализовывать их в своей

жизнедеятельности.

6.2.  Руководящим общественным органом выступает Совет добровольцев.

6.3. В Совет входят члены ДО и педагоги, ответственные за подготовку сценариев, игр, фотоинформацию, организацию встреч.

6.4.  Возглавляет работу председатель Совета, избранный членами Совета.

6.5.  Заседание Совета проходят 1 раз в месяц.

6.6.  Координирует работу Совета педагог-организатор.

7. Права и обязанности членов ДО

7.1. Участник ДО обязан:

- быть образцом для остальных;

- участвовать в мероприятиях, организуемых ДО;

- ответственно выполнять поручения.

7.2. Участник ДО имеет право:

- высказывать и отстаивать свое мнение;

-каждый участник объединения имеет право на поддержку своих

инициатив;

-  каждый участник объединения может быть избран в Совет.

ДО может сотрудничать с другими ДО города

8. Формы поощрения участников объединения

8.1 Объявление благодарности.

8.2 Запись в портфолио учащегося.

9. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение

9.1. В период деятельности объединения в настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением Совета.

10. Документация ДО

10.1. Положение о ДО.

10.3. «Копилка» интересных дел.

11. Прекращение (изменение) деятельности ДО

11.1 Деятельность ДО может быть прекращена по окончанию проекта или изменению содержания деятельности.

Приложение 3

Смета расходов

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во | Цена, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Писчая бумага «Снегурочка» | 1 | 250 | 250 |
| 2 | Файлы | 50 | 2 | 100 |
| 3 | Футболки | 20 | 200 | 4000 |
| 4 | Логотипы на футболки | 20 | 300 | 6000 |
| 5 | Благодарственные письма, грамоты | 20 | 15 | 300 |
| 6 | Батарейки | 10 | 50 | 500 |
| 7 | Призовой фонд (для игровых программ) | 50 | 10 | 500 |
| 8 | Шары | 50 | 10 | 500 |
| 9 | Декоративно-прикладные материалы для мастер-классов |  |  | По отдельному списку |
| 10 | Транспортные расходы |  |  | По отдельной статье |
| Общая сумма: 25 тысяч 650 рублей |  |  |  |  |

Источники финансирования: МАУ ДО ЦВР «Планета взросления», Торговый центр «ЭВР», агентство «TNGROUP организация мероприятий», ПАО «МТС-Банк».

Приложение 4

Письмо

Генеральному директору ...

Уважаемый… (ИО)!

2018 год объявлен в России годом добровольца (волонтёра), а период с 2018 года по 2027 год – Десятилетием детства. В МАУ ДО «Центр внешкольной работы «Планета взросления» реализуется социальный проект «Дорогой добрых дел». В рамках проекта детским добровольческим объединением «Задело!» и педагогами Центра проводятся благотворительные инклюзивные концерты, мероприятия для детей-инвалидов, учащихся коррекционных школ-интернатов, а также для ветеранов войны и труда, военнослужащих.

ЦВР «Планета взросления» это бывший Дом пионеров и школьников Индустриального района г. Хабаровска. В 2016 году коллектив отметил 50-летие со дня образования учреждения. Центр ведёт широкую образовательную, просветительскую, воспитательную деятельность, является лауреатом премии имени Якова Дьяченко, участником значимых городских и краевых мероприятий, имеет многочисленные награды всероссийского уровня.

Обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть возможность внести посильный вклад и оказать спонсорскую помощь на проведение концертных инклюзивных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, тем самым дать им возможность выйти на сцену со своими творческими номерами вместе со здоровыми детьми, что способствует их социализации. Кроме того, детям детских домов и интернатов, попавших в трудную жизненную ситуацию, часто не хватает внимания и тепла, а приезд добровольческой концертной бригады «Задело» это всегда праздник, хорошее настроение и надежда.

Администрация ЦВР «Планета взросления» просит Вас, уважаемый… (ИО), выступить партнёром данного проекта и оказать благотворительную поддержку в виде оплаты счёта или денежных средств на приобретение … (наименование) для более качественного проведения выездной концертной деятельности.

Заранее благодарны и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Директор МАУ ДО ЦВР

«Планета взросления»					        			Е.Н. Савельева

Исполнитель (руководитель проекта) – Вычужанина Татьяна Владимировна, тел.8- 924-118-40-24

Children-world@yandex.ru

Приложение 6

«Блокнот добровольца»

(отзывы, фотографии, благодарственные письма)

«Блокнот добровольца»

(отзывы учащихся о работе в проекте)

«Я участвую в работе объединения «ЗАдело» совсем недавно, но у меня уже появились друзья. С ребятами концертной бригады мы подготовили приветствие, игровую программу и выступили в школе-интернате для неслышащих детей. А школьники интерната показали нам своё жестовое пение. Мы хотим подружиться с этими ребятами и подготовить совместный номер. Побывав в школе-интернате, я больше понимаю, что такое «ограничение в здоровье».  Я желаю всем беречь своё здоровье».

Скоморохова Даша

«Какую помощь могут оказать добровольцы и волонтёры? Помочь в сборе вещей, провести трудовой десант, организовать флэш-моб.  А наше ДО «ЗАдело» организовывает благотворительные концерты, программы для детей детских домов, интернатов, ветеранов войны и труда, участвуем в акциях. Ребятам, которые остались без родителей, тем кто попал в детский дом, часто не хватает внимания и тепла, а приезд ДО это всегда праздник и хорошее настроение.

В наших концертах принимают участие и дети-инвалиды. Тем самым у них есть возможность выйти на сцену с другими ребятами, ведь мы разные, а в творчестве равные».

Колосов Андрей

«Что даст мне работа добровольцем? Уверенность в себе, позитивные эмоции, хорошее настроение от того, что у кого-то улучшилось настроение. Это новые знакомства, полезные дела и опыт лидерской работы, который пригодится мне в жизни. Я занимаюсь в ансамбле «Изюминка», мы делаем совместный номер с вокальной группой «Весёлые нотки». Ребята этой группы учатся в школе - интернате №5. Наш коллектив участвует во многих концертах.   Выступления для зрителей, особенно детей-инвалидов, детских домов всегда доброе событие.  Недаром девиз концертной бригады «Нам лиры в руки вручили, что б радость мы людям несли!».

Синягина Настя